连云港市“十三五”环境保护和

生态建设思路与对策研究报告

（征求意见稿）

连 云 港 市 环 境 保 护 局

二○一四年九月

前  言

“十三五”期间是深入贯彻党的十八大和十八届二中、三中全会精神及习近平总书记对江苏工作的重要指示、持续推进沿海开发建设、加快经济转型升级、全面建成小康社会的重要时期，也是我市加大环保力度、整体改善环境质量、全面建设生态市的关键时期。为拓展连云港市“十三五”环保工作思路，使《连云港市环境保护十三五规划》的编制更切合实际，更具可操作性和可行性，有效地促进连云港市在新背景、新阶段、新形势下各项环保工作的新跨越，连云港市环境保护局为此开展《连云港市“十三五”环境保护和生态建设思路与对策研究》课题工作，成立了连云港市环境保护十三五规划建设思路与对策研究工作领导小组和技术小组，并确立市环科所为规划研究技术支持单位，正式启动“十三五”环境保护规划编制前期研究工作。

本研究课题将在总结我市“十二五”环保工作经验教训的基础上，结合我市环境保护和经济发展实际情况，探索连云港市“十三五”环保工作新思路，为连云港市”十三五”环境保护规划的编制提供前瞻性、针对性和导向性指导建议，使连云港市“十三五”环保规划更切合实际，更具可操作性和可行性。

连云港市“十三五”环境保护和生态建设思路与对策研究工作领导小组、技术小组

领导小组

组  长：韦怀余

副组长：陈斌林、陈  辉、韩尚富、徐传东、董立户、胡月武、黄宜鹤、

陆  杰

成  员：王童远、曹广林、田永祥、郭亚伟、洪  石、展卫红、张  亮、孙建明、王值亚、齐庆磊、刘海军、杨  华、周春台、滕云江、高  建、张全昌、周  玲

技术小组

组  长：王童远

副组长：曹广林

成  员：崔慧平、柳  然、王继绪

赵  祥、贡子尧、姚  瑶

《

1.1  研究背景	1

1  总 论	1

1.2  指导思想和基本原则	1

1.3  研究依据	3

1.4  主要任务	4

2.1  十二五环保规划中期实施情况	5

2  十二五环保工作回顾	5

2.2  实施成效概况	5

2.3  差距与不足	12

3.1  “十三五”环境保护形势分析	13

3 “十三五”环保规划思路	13

3.2  “十三五”规划思路	14

4.1  规划目标	19

4  规划目标与指标体系	19

4.2  指标体系	19

5.1  “十三五”主要任务构想	22

5 “十三五”重点工程和任务	22

5.2  “十三”五重点项目工程库	28

附表1  “十三五”重点项目工程库	29

- 1  总 论

- 1.1  研究背景

2014年是“十二五”承上启下的关键之年，承上启下表现在两个方面，一是如何在“十二五”的后半段做好工作；二是对“十三五”规划的发展思路提上议事日程。2014年李克强总理在研究部署“十三五”国民经济和社会发展规划会议中指出：“十三五”时期是全面建成小康社会最后冲刺的五年，也是全面深化改革要取得决定性成果的五年。研究编制“十三五”规划，要远近结合，更加注重以解决长远问题的办法来应对当前挑战。既要以五年为主，衔接2020年全面建成小康社会各项目标，又要考虑更长时期的远景发展。

“十三五”时期是深入贯彻党的十八大和十八届二中、三中全会精神及习近平总书记对江苏工作的重要指示、持续推进沿海开发建设、加快经济转型升级、全面建成小康社会的重要时期。从形势来看，“十三五”时期发展阶段，工业化、城镇化水平、社会氛围、治理结构、政府职能、市域差异等都将发生明显的变化甚至出现转折，所以“十三五”环境保护工作将面临着更为严峻的挑战，需要从技术层面重视对环境与经济发展态势的预测。科学编制和实施好“十三五”环保规划，对于总体设计和统筹“十三五”时期的环境保护各项工作，以及落实科学发展观、推进生态文明、建设美丽港城、促进人与自然、经济与环境、人与社会和谐发展具有十分重要的意义。

组织开展好“十三五”环保规划前期思路与对策研究，确定规划编制的基本原则、规划目标体系和工作任务，是编制好规划的前提和基础，是保证规划科学性的需要。

环境保护规划的编制需要从宏观战略高度看待我市的环境保护问题，以科学发展观为指导，超前思考、长远谋划，在回顾分析“十二五”环保工作成效和不足的基础上，为“十三五”期间我市环境保护工作进行总体构想。

前期研究将以2013年为数据基准年（十二五中期评估基准年），以2020年为规划目标年，统筹考虑“十三五”环境保护目标任务。规划前期研究过程中，将广泛征询社会各界意见，扩大公众参与，提高“十三五”环保规划编制的透明度和民主参与度。

- 1.2  指导思想和基本原则

- 1.2.1  指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻科学发展观、党的十八大和十八届二中、三中全会精神，以服务沿海大开发、构建和谐社会、大力推进生态文明建设、保障全市环境安全、全面实现小康社会为目标，加快建设资源节约型和环境友好型社会。规划力求与全市的国民经济和社会发展相协调，实现经济发展和人口、资源、环境相协调的目标。坚持走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，既要注重近期发展的需要，又要考虑中长期的发展需要，远近结合，坚定不移地推动经济持续快速协调健康发展。

- 1.2.2  基本原则

（1）战略响应，政策落实

全面理解和正确把握十八大的主要内涵和基本要求，将生态文明、美丽中国、和谐社会等治国理念体现在环保工作中。贯彻国家在“十三五”期间对环境保护工作的方针政策，结合我市实际，推进生态文明，建设美丽港城。

（2）坚持以人为本，改善环境质量

以科学发展观为统领，解决与民生相关的突出环境问题，防范环境风险，以改善环境质量和保护人民群众健康为根本，提高环境管理能力、强化环境执法监督，促进社会和谐。全面响应并努力实践生态文明、环保新道路、历史性转变、休养生息等战略重点。

（3）坚持可持续发展理念，转变发展方式

突出优化结构、转型升级。着眼于提升我市生态环境可持续发展，谋划经济结构优化升级、自主创新、实现城市转型的思路和措施。将“十三五”环境质量目标和发展低碳经济、循环经济目标紧密结合，大力推进治污工程建设、建立健全高效的环境治理体系，促进污染物产生量、资源能源消费量的减少，优化经济发展，进一步强化并形成总量控制的“倒逼传导机制”，促进经济发展模式转变。

（4）注重与其他相关规划密切衔接原则

规划前期研究要与《连云港市城市总体规划（2008-2030）》、《连云港生态市建设规划（2012-2020）》、《江苏沿海地区环境保护和生态建设规划（2009-2020年）》、《江苏省生态文明建设规划（2013-2022）》等相关规划的要求相衔接，并作为全市“十三五”规划的重要内容，同时协调好与经济结构调整、城市建设等专项规划之间的关系。妥善处理好五年目标与长远目标、统一要求与分类指导、指导性与约束性、综合性与专业性的关系。

（5）重点项目支撑原则

重点项目工程作为环保规划的一个主要组成部分，对规划指标的完成起着重要的支撑作用。通过深入调查研究和专家咨询论证，精心筛选一批重大项目，初步建立“十三五”环保重点项目储备库。

（6）可达性和可操作性原则

“十三五”规划前期研究要在“十二五”中期评估的基础上有针对性地提出优化完善措施，确保环境保护力度不减。综合考虑我市污染排放水平和环境容量等主要因素，结合我市国民经济社会发展目标及重大产业布局，以及沿海地区大开发战略需要，合理确定规划目标和指标体系，工程任务和措施的设置都必须切合实际，既具有前瞻性和科学性，又具有现实性和可操作性。

- 1.3  研究依据

⑴《中华人民共和国环境保护法》；

⑵《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》；

⑶《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）；

⑷《国家环境保护“十三五“规划基本思路研究报告大纲》；

⑸《江苏省“十二五”环境保护和生态建设规划》；

⑹《江苏沿海地区发展规划》；

⑺《江苏沿海地区环境保护和生态建设规划（2009-2020年）》；

⑻《关于加强环境保护推动生态文明建设的若干意见》（（苏政发[2013]11号 ）；

⑼《关于印发江苏省生态文明建设规划（2013-2022）的通知》(苏政发[2013]86号)；

⑽《连云港市城市总体规划（2008-2030）》；

⑾《连云港生态市建设规划（2012-2020）》；

⑿《连云港市“十二五”环境保护和生态建设规划》；

⒀《连云港市“十二五”环境保护和生态建设规划中期评估报告》（2013）；

⒁《连云港市生态红线区域保护规划》（2013）。

- 1.4  主要任务

分析总结“十二五”期间我市的环保成果和存在的问题，客观分析我市的环境质量现状及变化趋势，在分析我市经济发展和环境保护的现实条件及未来目标的基础上，探讨连云港市“十三五”环保工作新思路，初步建立“十三五”环保重点项目储备库，为我市环境保护”十三五”规划的编制提供前瞻性、针对性和导向性指导建议，使我市”十三五”环境保护规划更切合实际，更具可操作性和可行性。

- 2  十二五环保工作回顾

- 2.1  十二五环保规划中期实施情况

我市市委市政府高度重视环境保护工作，为“十二五”环保规划顺利实施提供了强有力的支持。

我市“十二五”环保规划实施以来，环保工作得到明显加强，预计化学需氧量和二氧化硫总量减排指标均能完成年度任务，环境空气质量、声环境质量、城市污水处理等方面均有明显好转，加大了饮用水源保护力度，危险废物得到安全处置。目前环境质量指标除地表水劣于Ⅴ类水质的比例项外其它指标已提前完成“十二五”规划任务，总量控制指标和相关污染治理指标均符合规划序时进度要求，能够最终完成“十二五”规划的任务。因此，总体来看我市环保“十二五”目标完成情况较好。

- 2.2  实施成效概况

- 2.2.1  减排目标基本完成

到2013年，全市化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物排放量分别在2010年的基础上累计削减了6.51%、-0.89%、1.39%、-0.22%，排放量分别10.77万t、1.13万t、4.97万t、4.60万t。由于钢铁企业污染物排放增量较大，二氧化硫排放量较2012年净增0.25万吨。

表2.2-1  总量削减计划及现状排放量对照表

| 类别 | 指标名称 | 单位 | 2015年目标 | 2013年现状 | 目标完成率（%） | 2015年目标 可达性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染 减排 | 7.化学需氧量年排放量 | 万吨 | ≤10.51 | 10.77 | 74.26 | 可达 |
|  | 8.氨氮年排放量 | 万吨 | ≤1.01 | 1.13 | -9.09 | 可达 |
|  | 9.二氧化硫年排放量 | 万吨 | ≤4.75 | 4.97 | 24.14 | 可达 |
|  | 10.氮氧化物年排放量 | 万吨 | ≤4.34 | 4.60 | -4 | 可达 |

- 2.2.2  环境质量有所改善

⑴ 水环境质量

1、饮用水源

2013年市区饮用水源蔷薇河海州水厂、茅口水厂取水口及赣榆县、东海县、灌云县、灌南县集中式饮用水源地水质达标率均优良。

2、河流水质

全市地表水达到Ⅲ类以上水质类别的断面占52.3%、Ⅳ类水质断面占24.4%、Ⅴ类水质断面占7.0%、劣Ⅴ类水质断面占16.3%，超标断面主要为市区景观河流以及跨界河流。

市区主要景观河流未能达到相应功能类别标准，主要污染物为氨氮、总磷、石油类。与2012年相比，烧香河、龙尾河水质有所好转，排淡河、西盐大浦河、玉带河水质无明显变化。

县城地表水总体呈轻度污染，其中Ⅲ类水质断面占37.5%，Ⅳ类占37.5%，劣Ⅴ类占25%，主要污染物为氨氮、总磷、化学需氧量。与2012年相比，盐河灌南段水质明显下降，其余各河流断面水质无明显变化。

全市乡村河流水质处于轻度污染状态，综合达标率为43.8%，主要污染物为氨氮、总磷、高锰酸盐指数。

3、水库及地下水

塔山水库、西双湖水库各项水质指标年均值均满足Ⅱ类功能类别要求；安峰水库、石梁河水库各项水质指标年均值均满足Ⅲ类水质功能类别要求；四座水库均处于中营养化状态，其中石梁河水库营养化程度较2012年略有下降。全市地下水环境质量各项水质指标均满足相应功能要求。

4、海洋环境

全市近岸海域10个功能区14个水质测点中，无机氮、活性磷酸盐、化学需氧量、石油类等各项水质指标均达到相应功能区标准，其中一、二类海水比例为71.4%，三类海水为28.6%。

⑵ 环境空气质量

2013年市区环境空气中二氧化硫年平均浓度为34微克/立方米、二氧化氮为36微克/立方米，均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；可吸入颗粒物PM10为119微克/立方米、细颗粒物PM2.5为67微克/立方米，均超过二级标准。市区环境空气质量为优良的天数共242天，优良天数占全年总天数的66.3%。

赣榆县、东海县、灌云县、灌南县四县城区环境空气中的二氧化硫、二氧化氮年平均浓度值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准，可吸入颗粒物PM10年平均浓度值均超过二级标准。

全年市区及四县均未出现酸雨。

⑶ 声环境质量

1、区域环境噪声

2013年市区和四县县城的区域环境噪声年均值均符合国家城考环境噪声低于60分贝标准要求。其中市区区域环境噪声年平均等效声级为53.7分贝，与2012年持平；四县县城的区域环境噪声以灌南县最低，为54.0分贝，赣榆县55.5分贝，东海县56.7分贝，灌云县54.7分贝，赣榆县、灌云县的区域环境噪声昼间年平均等效声级较上年略有上升，东海县较上年有所下降，灌南县与去年持平。

市区及四县各功能区噪声昼间、夜间平均等效声级年均值均符合国家标准。

2、交通噪声

2013年市区和四县县城的交通噪声平均值均符合国家标准昼间四类区标准，其中市区20条主要道路的交通噪声年平均等效声级为67.2分贝,与2012年持平；四县县城的交通噪声，以东海县城最低，为60.8分贝，赣榆县城最高，为64.7分贝，灌云县城为62.8分贝，灌南县城为62.1分贝，同2012年相比，东海县和灌云县县城交通噪声值有所上升，其它县城均有所降低。

⑷ 固废污染防治

2013年全市一般工业固体废物产生量为492.94万吨，危险废物产生量为2.64万吨；一般工业固体废物综合利用量为478.36万吨，无倾倒丢弃量；危险废物均得到安全处置。

⑸ 生态环境

1、生态环境状况

全市生态环境状况指数（EI）为61.1，生态环境状况良好，植被覆盖度较高，生物多样性较丰富，近年来生态环境状况无明显变化。

2、生物学指标

2013年全市饮用水源地水质卫生状况良好，生物学指标总体一般，水质均在清洁与轻污染之间，低毒，对人体健康无害，上游水质依次优于中、下游。

近岸海域海水生物学指标总体良好，浮游生物及底栖动物多样性、均匀度、丰富度均较低，而优势度较高，水质评价为轻-中污染，近岸水质劣于远岸水质，入海河流污染问题，应引起足够重视；海水养殖和海洋捕捞水产品的生物质量均能达到《海洋生物质量标准》（GB 18421-2001）二类标准的要求。

大气生态环境状况总体良好，城市环境空气指示植物叶片中硫、氟的含量以及细菌、马丁霉菌总体处于清洁－轻污染状态。

⑹ 辐射环境

2013年全市共有应用放射性同位素单位25家，在用豁免活度以上密封放射源总数281枚，市管辐射工作单位121家。2013年，安全送贮1枚放射源，全市未发生辐射安全事故。经监测，全市空气、水体、土壤、生物等辐射水平在本底范围内正常波动。

- 2.2.3  有效防范环境风险

环境风险管理。为了进一步摸清我市环境风险底数，及时发现风险、防控风险、降低环境风险事故的发生，促进全市环境安全，我市环保局在2012年成立了由主要领导任组长的环境安全百日大检查小组。检查内容包括：2009年以来突发环境事件隐患整改落实情况；2010年全国重点行业企业环境风险及化学品检查初步拟定的较大以上的环境风险单位；2011年沿海地区陆源溢油污染风险防范大检查涉及的企业；尾矿库环境风险隐患整改情况；集中式饮用水源地水质安全专项督查、重金属企业环境安全隐患等。

核与辐射安全管理。在提高辐射监管信息化水平方面。2010年，国家和省两套辐射安全监管信息系统相继正式投入运行，连云港市环保局组织各县区环保局和全市重点辐射工作单位举行“全国核技术利用安全申报系统及江苏省辐射安全监管信息系统”使用培训，促使辐射建设项目审批、监管信息化建设走向深入，推动辐射安全监管制度化、规范化水平不断提高。在加强核与辐射事故应急能力建设方面。2010年以来，连云港市环保局争取上级配套和财政投入共约100万元，配备了核与辐射事故应急监测车辆、应急监测设备、个人防护用品等多种应急装备，大大提高了应急响应和处置能力。保证了应急状态下快速响应能力。注重演习练兵，在实战中提高应急响应综合水平，2010年以来，连云港市环保局共参加各级各类应急演练和实战3次，锻炼了核与辐射应急队伍的快速反应及处置能力，提高了整体应急响应水平。特别是按照环保部和省环保厅的要求，圆满完成2011年3月日本福岛核事故应急监测工作，受到了国家和省的表彰。在积极做好省核电监测前沿基地项目建设方面。江苏省核电辐射环境监督性监测前沿基地项目于2013年2月立项，计划于2014年年底建成投入使用，该项目包括核电站流出物监测实验室、公众信息交流中心和常规放射化学实验室等，共计约4500平方米。目前该项目已取得土地和规划批准。

固体废物污染防治。目前我市危险废物由连云港市铃木组废弃物处理有限公司及连云港赛科废料处置有限公司妥善处置，规范化整治率达100%；我市医疗废物由连云港市铃木组废弃物处理有限公司妥善处置，目前医疗废弃物安全处置体系已覆盖所有乡镇。

化学品风险防控。2012年12约19日，我市环保局制定了《连云港市生产化学品环境情况调查实施方案》并成立了生产化学品环境情况调查领导小组和工作小组，现处于部署与培训中。

- 2.2.4  农村环境持续改善

1、农村环境连片整治情况

2012年，我市积极响应《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于实行“以奖促治”加快解决突出的农村环境问题实施方案的通知》（国办发〔2009〕11号）、《关于加强“十二五”中央农村环境保护专项资金管理的指导意见》（财建〔2011〕1070号）和《关于开展“十二五”农村环境综合整治项目库建设的通知》（环办函〔2012〕357号）等文件精神，深入开展农村环境综合整治工作，截止2012年底，全市已完成全部计划工程量的70%，示范工作取得了积极的进展。2010年以来，东海县连续三年被列入中央农村环境连片整治示范县。

2、村庄环境整治工作情况

农村河塘疏浚。2012年，我市共完成县乡河道疏浚236条1037.2公里，土方2485.9万方；整治村庄河塘376个村2148条（个），疏浚土方1458万方；疏浚村组河道1714条350公里，土方331.8万方，累计完成投资1.75亿元。2013年各县区均制定了年度河塘疏浚整治计划，将全市村庄河道沟塘基本疏浚一遍。

农村工业污染防治。2013年完成全市2024个村庄的工业污染源调查和防治工作，乡镇集中工业区环境影响评价和审批管理制度已经全面建立，并严格农村地区工业企业环境准入条件。

控制种植养殖业污染。各乡镇积极开展生态农业和循环型农业示范园建设工作，平均每个乡镇建有2~3个农用示范园。

秸秆焚烧和综合利用。2012年市财政安排1000万元资金，2013年安排1050万元资金用于秸秆综合利用与禁烧工作。市政府每年两季下达目标任务书，各县区交纳禁烧保证金。市委、市政府、市人大、市政协等领导带队成立督查组，市环保局成立巡查组分赴各县区进行不间断巡查，秸秆焚烧得到有效控制，我市从2010年的全省排名倒数靠后，2012年秋季跃升至全省前二名，我市和赣榆县禁烧工作得到了省环委会表彰。2013年夏季，我市的秸秆焚烧火点在苏北地区最少，空气质量与“十一五”期间相比显著改善，得到了省级部门的充分肯定。秸秆综合利用情况：我市秸秆年产量约400万吨，“十一五”期间大部分秸秆被农户焚烧。2012年秋季以来，我市秸秆禁烧工作“堵疏结合，以禁促用”，各地通过秸秆还田、收储利用等途径成功消化了90%以上的秸秆。

- 2.2.5  生态创建扎实推进

重要生态功能保护区区划。2012-2013年我市对境内重要生态功能区进行了规划调整，形成了《连云港市生态红线区域保护规划》。连云港市生态红线区总面积为2496.82km2（陆域保护区面积1654.97km2，海洋保护区面积841.85km2），陆域保护区占国土陆地面积的21.96%。

生态创建。目前我市四县均为国家级生态示范区，我市生态文明示范工作进展良好。东海县获得省级生态县命名，正在申请国家级生态县技术评估；赣榆县国家级生态县通过省级评估考核; 连云区、海州区正在申请省级生态区技术评估。全市已建成5个国家级生态乡镇，另有33个乡镇通过省级考核等待国家验收；已建成46个省级生态乡镇，另有20个乡镇通过考核等待命名；省级生态乡镇覆盖率超60%，市级生态乡镇覆盖率达80%。建成7个国家级生态村和33个省级生态村。建成了一大批绿色学校和绿色社区。花果山景区被批准为首批省级生态旅游示范区之一，海上云台山景区、青松岭森林公园被批准为市级生态旅游示范区。

- 2.2.6  环境监管能力不断增强

我市空气、地表水、近岸海域、辐射、生态环境等环境质量监测网络已经比较完备。重点污染源自动监测系统也已经基本安装到位。

市级、县级及区级环境监察机构基本已达到三级标准，环保队伍建设与人才培养还需要加大力度。

我市市级环保执法队伍基本达到能力建设标准化的个数/总数=1/1，县级环保执法队伍基本达到能力建设标准化的个数/总数=4/8。县级监察机构达到标准化的个数较少，主要是因为县区级监察机构配备能力不足，执法装备缺少。

- 2.3  差距与不足

一是产业结构调整偏慢，经济增长的资源环境压力仍然较大，规划实施的制度建设滞后；二是我市地表水水质未见明显好转；三是若按新的国家环境空气质量标准（2012）计算，城市空气质量达到二级标准以上的比例差距较大；四是农村环境整治工作比较薄弱，农村环保问题复杂而艰巨；五是治污设施稳定运行需要加强，配套管网建设滞后，污染减排长效机制有待建立。

- 3 “十三五”环保规划思路

- 3.1  “十三五”环境保护形势分析

“十三五”是全面建成小康社会的关键时期，是深入贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要时期，也是需要环境保护规划着力解决重大问题的战略机遇期。

“十三五”是江苏省“全面达小康、建设新江苏”的关键时期，环境保护和生态建设工作在经济社会发展规划中的地位进一步提升。

我市市委市政府一直高度重视环保工作，致力于打造环境优良的知名滨海旅游城市，我市的环境保护机制也一直在不断完善，为我市环保工作提供了良好的政策环境，在“十三五”时期，我市的经济条件将进一步上升，环保工作的物质条件也会进一步提高。

但是，我市工业基础现状薄弱，排污总量基数小，“十二五”期间减排任务的完成，使减排空间进一步减小，减排压力明显加大。经济结构难以在短期内实现转型，单位国内生产总值能源消耗和主要污染物排放量与经济增长短期内也难以脱钩，所以“十三五”时期部分领域内的环保工作任务依然比较艰巨，主要体现在以下几方面。

- 3.1.1  环境整治压力较大

从目前现状来看，因为城区人口的大量增加，污水处理厂、管网等环保基础设施建设的滞后，地表水污染问题仍然是我市突出的环境问题，同时上游客水污染压力较大；在空气环境方面，随着机动车数量的猛增，汽车尾气污染也日趋加重。环境整治工程投入大、见效慢，受经济水平和现有基础设施规模影响，短期内我市环境整治的压力会比较大。

全市大部分农村居住环境脏乱差问题仍然比较突出，一是农村基础设施、公共服务缺乏，现有治理设施受益人口比重较低；河道、水塘淤积污染问题仍普遍存在。二是村庄规模小、布局散，环境综合整治难度大。

农业面源污染防治，土壤、地下水等薄弱环节综合防治任务仍然艰巨，环境监管硬件设施配备不足。资金来源有限，技术推进难度大，未建立起农村环境整治长效管理机制。

- 3.1.2  总量削减压力大

“十三五”时期将是我市的持续高速增长阶段，根据江苏沿海发展规划，连云港市处于江苏沿海地区发展的龙头地位，将进入跨越式发展时期，徐圩片区规划为大石化、钢铁基地，随着徐圩新区的开发，“十三五”期间将有大量大型石化、钢铁企业入驻，带动全市资源能源消耗增加，污染物排放量增大，另一方面，受经济结构和资金条件等方面的制约，减排潜力相对不足，全市的总量基数本身偏小，减排任务异常艰巨，所以“十三五”期间排污增量也必然较大。

- 3.1.3  结构调整难度大

从区域协调发展角度来说，我市处于苏北，经济发展水平相对较低，工业布局结构还不尽合理，工业目前仍然以加工业为主，结构比较单一，并且化工医药类污染型企业较多，而多数企业规模较小，循环经济实施难度大。

- 3.1.4  监管能力建设任务重

因为短期内缺少大量的资金和人才投入，我市的环境监管能力建设任务较重。

- 3.2  “十三五”规划思路

- 3.2.1  总体思路

将削减污染物总量、改善环境质量、防范环境风险作为“十三五”规划的三个着力点，即以改善环境质量为切入点，以削减总量为重要抓手，着力形成与我市生态文明建设相适应的机制体制，在实现环境形势趋好的同时，严格防范环境风险，保障环境安全，切实改善民生。

规划内容与任务可适当的向专项任务领域延伸，进一步强化对专项规划的指导和调控，构建以总体规划为基础的环境保护规划体系，同时规划在功能定位、目标指向、重点任务等方面要与省级规划做好衔接。

- 3.2.2  主要任务开展思路

- 3.2.2.1  深入开展污染减排

1、推进总量减排

要以结构减排、工程减排和管理减排为主要手段，扎实推进化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物等主要污染物减排。

总量目标制定将更多地考虑可能性和技术经济可行性因素，省市污染物排放总量控制目标需要更多地考虑地区差异、现状治理水平、环境质量现状、经济发展水平、污染密集型行业产值比重、污染排放强度、环境容量等因素进行分配，不追求区域总量削减比例简单均衡，逐步促进区域环境基本服务均等化。

2、促进协调发展

落实规划环境影响评价制度，从严执行建设项目环境影响评价制度。倡导并确立绿色发展理念，严格环境准入制度，积极协调保障重大项目建设，大力发展新型工业，大力发展循环经济。大力开展工业园区环境整治，环境严格按照产业定位开发建设。

3、发展绿色经济

从发展循环经济、推行清洁生产、培育环保产业及发展低碳产业等方面着手推进绿色经济建设。

- 3.2.2.2  持续改善环境质量

1、水环境保护

全面实施饮用水源监测预警体系工程，持续推进重点流域治理及内河水体综合整治，有效治理近海污染，深化工业废水治理，协调解决跨界流域污染，开展污水资源化利用，推进地下水污染防治。

2、大气环境保护

加强工业废气污染防治，加强颗粒物污染控制，落实大气污染联防联控机制，彻底解决机动车尾气及油烟污染。

3、土壤环境保护

提升土壤作为环境要素的地位。全面建立土壤环境监测能力及监管制度。

- 3.2.2.3  切实维护环境安全

1、加强环境风险防范

完善环境风险源档案库、建立化学品环境风险防控体系、保障敏感保护目标安全、建立全市环境风险监控网络，建立环境风险防范资源调配体系。

2、加强重金属污染防治

加强重点行业管理，开展重点地区污染整治，启动污染场地治理与修复示范。

3、加强固废污染防治

推进城乡垃圾分类收集试点工作，建设厨余垃圾处理示范工程，解决垃圾渗滤液污染问题；完善危险废物及医疗废物收运体系；推进工业固废综合利用产业化；规范污泥综合利用和处置；建立电子废物回收利用体系；防治持久性污染。

4、加强核与辐射环境监管

完善核与辐射安全监管能力工程建设。

- 3.2.2.4  不断改善农村环境

1、推进农村环保工作

根据全面建成小康社会和社会主义新农村建设的总体要求，以保障农村居民住房安全、饮水安全、出行安全为基本目标，以垃圾、污水、畜禽养殖污染治理为重点，加快农村基础设施建设，推进新一轮农村环境综合整治，通过长期艰苦努力，全面改善农村生产生活条件。

2、加强农村工业污染防治

严格农村地区工业企业环境准入条件，完善乡镇集中工业区基础设施建设。

3、加强种植业污染防治

全面推广氮肥深施、测土配方施肥、分段施肥等科学施肥技术、病虫草害综合防治技术、农田径流氮磷生态拦截技术。

4、保障农村饮用水安全

建立农村饮用水源地环境监测体系与相关制度工作。

- 3.2.2.5  全面推进生态建设

1、生态保护工程

构建生态空间格局，修复重点海域生态环境，维护生物多样性，加大自然湿地保护力度。

2、绿色港城建设

在现有沿海防护林体系基础上，推进沿海、沿湖、沿河生态防护林建设，提高村庄绿化水平，扎实推进城市绿化，完善森林抚育改造工程。

3、持续开展生态创建

将生态文明建设与“四城同创”活动有机地结合起来，持续开展各类生态创建工作。

- 3.2.2.6  加强环保能力建设

1、完善生态环境监控信息化建设

完善生态环境监控一体化建设工程。

2、完善监管能力建设

加强环保机构队伍建设，加强预警应急能力建设，加强环境监控能力建设。

3、完善环境管理基础设施建设

重视基层环境监察执法人员各类办公设施配置。

4、持续重视环境宣传工作

积极营造共同保护环境的浓厚氛围；环境污染危害进行广泛宣传，提高全民的环境意识和法制观念。

- 4  规划目标与指标体系

- 4.1  规划目标

2020年，全面建成小康社会；主要污染物排放得到基本控制，基本解决农村饮水安全问题，全面完成主要污染物减排任务，城乡环境质量得到有效改善，建成功能合理、系统完善的生态安全格局；经济发展方式转变和产业结构调整取得明显成效，主要能耗指标达到国内领先标准，区域可持续发展能力得到明显增强；农村环境状况得到基本改善，环境监管能力进一步加强，环境安全得到基本保障。

- 4.2  指标体系

按照科学发展观的要求，针对连云港市的主要环境问题，结合全省“十二五”环保目标和主要任务，以全市环保重点工作为主，建立以要素为主的规划指标，统筹考虑总量－质量－风险，充分反映政府的事权。继续延续“十二五”规划指标，积极引入更多的质量性目标，实施总量、质量双重控制考核，建立约束性、预期性、指导性分类指标，保持适度稳定和适当优化，以反映环保事权和规划重点。

在保障江苏沿海地区发展战略顺利实施的同时，有效控制环境污染和生态破坏，逐步改善环境质量，确保生态安全。到2020年，全市环境保护工作进一步加强，主要污染物有效控制，突出环境问题逐步解决，生态环境状况明显好转，全社会环保投入占地区生产总值的比重达4%以上；重点行业污染物排放强度明显下降，单位GDP能耗和主要污染物排放总量达到省控要求；城市空气质量、地表水水质良好，饮用水源得到较好保护，危险废物得到安全处置；重要生态功能区和生物多样性得到有效保护，农村环境综合整治初见成效，农村环境质量有效改善；创成国家环保模范城市，生态市、生态县创建工作取得阶段性成果；转变经济增长方式和调整产业结构取得初步成效，初步形成节约资源能源和保护生态环境的产业结构、增长方式和消费方式，逐步实现经济持续发展、污染持续下降、生态持续改善，环境质量综合指数达全面小康社会水平。方案具体规划指标包括环境质量、污染减排、污染防治和生态保护与建设四大类14项主要考核指标（见表5.2-1）。另外，总量控制指标根据全省统一分配方案执行。

表4.2-1  “十三五”主要规划指标表

| 类别 | 指 标 名 称 |  |  | 单位 | “十二五”完成情况 |  | “十三五” 规划 | 指标 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013年实际 | 2015年预计 | 2020年 目标值 |  |
| 环境 质量 | 1.城乡集中式饮用水源地水质达标率 |  | 市县 | % | 100 | 100 | 100 | 约束性 |
|  |  |  | 乡镇 | % | 100 | 98 | 100 |  |
|  | 2.地表水劣于Ⅴ类水质的比例 |  |  | % | 16.7 | 15 | 10 | 约束性 |
|  | 3.地表水好于Ⅲ类水质的比例 |  |  | % | 59.5 | 50 | 60 | 约束性 |
|  | 4.近岸海域水环境质量达标率 |  |  | % | 100 | 80 | 90 | 预期性 |
|  | 5. 城市空气质量 | 良好以上天数的比重 |  | % | 93 | ＞92 | 95 | 约束性 |
|  |  | 其中：优秀天数比重 |  |  | 24 | ＞25 | 20 | 预期性 |
|  | 6.酸雨频率 |  |  | % | 0 | ＜2.78 | ＜2 | 预期性 |
| 污染 减排 | 7.化学需氧量年排放量 |  |  | 万吨 | 10.77 | 10.51 | * | 约束性 |
|  | 8.氨氮年排放量 |  |  | 万吨 | 1.13 | 1.01 | * | 约束性 |
|  | 9.二氧化硫年排放量 |  |  | 万吨 | 4.97 | 4.75 | * | 约束性 |
|  | 10.氮氧化物年排放量 |  |  | 万吨 | 4.60 | 4.34 | * | 约束性 |
| 污染 防治 | 11.污水处理 | 城市污水处理率 |  | % | 83.21 | 85 | ＞90 | 预期性 |
|  |  | 县城污水处理率 |  |  | 76.11 | 80 | ＞85 |  |
|  |  | 建制镇污水处理 设施覆盖率 |  |  | 27.67 | 80 | ＞85 |  |
|  |  | 工业用水重复利用率 |  |  | - | - | 90 |  |
|  | 12.生活垃圾处理 | 城市生活垃圾 无害化处理率 |  | % | 100 | 100 | 100 | 预期性 |
|  |  | 县城生活垃圾 无害化处理率 |  |  | 72.5 | 95 | 100 |  |
|  |  | 建制镇生活垃圾 收运体系覆盖率 |  |  | 44.94 | 90 | 100 |  |
| 生态 保护与建设 | 13.受保护地区占国土面积比例 |  |  | % | 21.96 | 20 | 21.96 | 预期性 |
|  | 14.林木覆盖率 |  |  | % | 27.2 | 26 | 28 | 约束性 |

注：*为按上级政府要求达到减排目标。

- 5 “十三五”重点工程和任务

- 5.1  “十三五”主要任务构想

- 5.1.1  治污减排工程

1、推进总量减排

结构减排。加大产业结构调整力度，深入实施创新驱动战略，培育壮大战略性新兴产业，加快发展现代服务业，改造提升传统产业，坚定不移化解过剩产能，坚决淘汰落后产能，切实提高经济增长质量和效益。

工程减排。化学需氧量和氨氮减排工程从城市生活污水处理和工业点源治理为主向县城、乡镇生活污水收集处理、提标改造及养殖业减排推进。大力提高城镇污水处理设施配套管网建设，提高污水处理厂的负荷率、运行效率和污水管网覆盖率。实施市、县污水处理设施再生水回用工程及管网建设。

管理减排。加强污水处理厂监管，确保污水处理厂的稳定运行，从重建设转向建设和运营并重。加强脱硫设施投运的监督管理，完善脱硫系统在线监测。加强减排副产物处理处置的监管。

2、促进协调发展

落实规划环境影响评价制度，从严执行建设项目环境影响评价制度。倡导并确立绿色发展理念，严格环境准入制度，积极协调保障重大项目建设，大力发展新型工业，大力发展循环经济。大力开展工业园区环境整治，环境严格按照产业定位开发建设。

3、发展绿色经济

发展循环经济。认真落实省、市循环经济发展规划，在冶金、电力、化工、建材、纺织、轻工等行业选择重点企业组织开展循环经济试点工作。开展工业园区生态化改造，省级及以上工业区全部建成生态工业园区。全面推进再生水回用、垃圾分类收集及资源化、工业固废再利用、农业废弃物综合利用等，完善废旧物资回用网络，培育再生资源回收产业。

推行清洁生产。继续推进重点企业实施强制性清洁生产审核，建成一批清洁生产先进企业。建成一批绿色园区和绿色企业。

培育环保产业。从加强组织协调、培育骨干企业、打造产业集聚区、促进技术创新、规范市场秩序、创新服务模式等6个方面,推进我市节能环保产业发展。加快推进节能环保产业园区建设,吸引国内外节能环保企业、科研院所来连发展,打造一批具有产业特色的节能环保产业集聚区。

发展低碳产业。以企业为主体、以园区为重点，推动低碳技术改造，推进减量化技术、能源利用技术、低碳建筑设计与建造技术、绿色消费技术的研发和应用，推进低碳示范工程建设，形成一批具有示范作用和推广意义的低碳企业。

- 5.1.2  环境质量改善工程

1、水环境保护

饮用水源保护工程。加强包括淮沭干渠、蔷薇湖在内的各集中式饮用水源地管理，取缔一级保护区内一切与保护水源无关的活动；完成对二级保护区建设项目清查，禁止新建、改扩建排污建设项目，已建成的要关闭或者拆除。全面实施饮用水源监测预警体系工程，实施跨界水质目标考核，加强对上游来水的污染监控和预警，建立上下游沟通和联动机制，有效防范突发性水污染事件。

城镇污水处理工程。全市所有涉农乡镇（街道）实现污水处理设施全覆盖，并使各受处理村庄受益人口达80%以上。

推进淮河流域治污和“清水廊道”建设。继续做好淮河流域治理工作，以控制氨氮为重点，完善城镇污水处理厂配套污水管网建设，提高污水处理设施利用成效。加强通榆河、淮沭新河、鲁兰河、古泊善后河、朱稽付河、蔷薇河、龙梁河、石安河、古泊善后河、南六塘河及北六塘河等清水通道维护区保护工作。

内河水体综合整治。开展新一轮内河水体治理工程。同时，为保持河道整治成果，建立河道清洁的长效管理机制。

有效治理近海污染。近岸海域环境功能区达标率保持在90%以上。

深化工业废水治理。重点加强化工、造纸、印染、医药、制革、电镀、食品加工、酿造等行业的污染防治，积极推动重污染行业工艺废水的深度处理与回用，推进环境管理从排污口向环保设施、生产设施延伸。严格执行工业废水排放许可制度。

协调解决跨界流域污染。推动石梁河水库、龙王河、绣针河等跨省界和淮沭干渠、蔷薇河、善后河、沂南小河、北六塘河、南六塘河等跨市界水污染防治工作的深入开展和河流水库水质的持续改善。

开展污水资源化利用。推动城市污水处理厂尾水深度处理和回用，加快配套管网建设。到2020年，新建污水再生利用设施10座，所有开发区和工业集中区中水回用率达到80%。

推进地下水污染防治。全面开展地下水污染状况普查。推进地表水、地下水污染协同控制和系统管理，建立健全地下水污染监测和预警应急体系。

2、大气环境保护

加强工业废气污染防治。“十三五”期间，新、改、扩建火电机组必须配套建设烟气脱硝设施。完善城区及园区集中供热中心及其配套管网建设。继续推进石油化工、精细化工行业重点企业清洁生产审核，全面开展挥发性有机物治理工程。

加强颗粒物污染控制。严格执行《连云港市大气颗粒物污染防治管理办法》、《连云港市大气污染防治行动计划实施方案》。另外，为切实改善环境质量，达到相应标准，在全市开展PM2.5排放现状进行调查研究，确定污染源排放清单，统计排放总量情况，从而制定相应的污染防治措施。

落实大气污染联防联控机制。

彻底解决机动车尾气及油烟污染。

3、土壤环境保护

全面建立土壤环境监管制度。

- 5.1.3  环境安全维护工程

1、加强环境风险防范

完善环境风险源档案库、建立化学品环境风险防控体系、保障敏感保护目标安全、建立全市环境风险监控网络，建立环境风险防范资源调配体系。

2、加强重金属污染防治

加强重点行业管理，开展重点地区污染整治，推进污染场地治理与修复示范工作。

3、加强固废污染防治

推进城乡垃圾分类收集试点工作，建设厨余垃圾处理示范工程，解决垃圾渗滤液污染问题，完善垃圾无害化处理设施建设，确保城市、县城和建制镇生活垃圾无害化处理率分别达100%、100%和98%以上。

完善危险废物及医疗废物收运体系及监管，完善市县二级危险废物管理动态数据库和重点危废企业的视频监控系统，实现危险废物安全处置率稳定保持在100%，危险废物和医疗废物集中处置设施负荷率达90%。

推进工业固废综合利用产业化，确保全市工业固体废物综合利用率达100%。

规范污泥综合利用和处置，到2020年，中心城市和县城污水处理厂污泥规范化处理率分别达到100%和90%。

建立电子废物回收利用体系，加强电子废物污染防治的环境监管，明确电子电器生产者和经营者回收和处理废旧产品的责任。

防治持久性污染。全面开展二噁英类持久性有机污染物控制与削减工程。

4、加强核与辐射环境监管

完善核与辐射安全监管能力工程建设。增强突发性辐射事件应急监测能力、辐射环境质量监测、辐射源远程安全监控和监管信息系统建设，提高核与辐射监控能力，预防突发性核与辐射事故发生。

- 5.1.4  农村环境改善工程

1、推进农村环保工作

全市所有规划保留村庄实施农村“六清六建”等村庄环境综合整治工程及农村环境综合整治工程（以垃圾、污水、畜禽养殖污染治理为重点）。至2020年完成所有县乡河道和村庄河塘的疏浚工作，并建立农村河道长效管护机制。全市建制镇生活垃圾收运体系覆盖率达到100%。无害化卫生户厕覆盖率达到95%以上，建制镇污水处理设施覆盖率达到100%，规模较大的规划保留村庄生活污水处理设施覆盖率达80%，并使各受处理村庄受益人口达80%以上。所有规模化畜禽养殖场和养殖小区配套完善的固体废物和污水处理设施，并正常运行，规模化畜禽养殖场粪便综合利用率达到100%，非规模化畜禽养殖场粪便综合利用率达到90%以上。

2、加强农村工业污染防治

严格农村地区工业企业环境准入条件，完善乡镇集中工业区基础设施建设。

3、加强种植业污染防治

全面推广氮肥深施、测土配方施肥、分段施肥等科学施肥技术、病虫草害综合防治技术、农田径流氮磷生态拦截技术。2020年，无公害农产品、绿色食品和有机食品种植基地面积比例达到90%。

4、保障农村饮用水安全

建立健全农村饮用水源地环境监测体系与相关制度工作。开展农村饮用水水源水质状况调查、监测和评估。开展单村、联村集中供水的饮用水水源保护区的划定，明确保护区范围、保护目标和措施，落实饮用水源保护区日常管理责任单位和责任人。开展分区域定期水质监测，加强农村饮用水工程的水质常规卫生监测和卫生学评价，对农村饮用水取水、制水、供水水质实施全过程监管，推进农村饮用水安全监督监测的制度化、常态化，及时掌握水质状况，保障农村生活饮用水达到卫生安全标准。建立农村饮用水源地水质监测和供水水质卫生监测信息定期发布制度。

- 5.1.5  生态建设工程

1、生态保护工程

构建生态安全格局。落实生态红线区域保护规划，制定和实施生态红线区管理办法，把生态红线作为维护生态平衡的控制线、保障生态安全的警戒线、推进可持续发展的生命线，制定监督管理办法，有效保护生态红线区域，努力扩大受保护区域面积，确保我市受保护区域占国土面积比例不低于21.92%。

修复重点海域生态环境。重点实施海州湾海洋公园海洋特别保护区、海州湾海洋牧场等海域保护项目。完善生态补偿制度，落实生态红线区域财政转移支付制度。

维护生物多样性。提高云台山省级自然保护区、临洪河湿地、武障河湿地、前三岛鸟类保护区等的管护能力。保护河口、湖泊湿地，逐步修复退化湿地，扩大湿地保护面积。加强野生动植物和重要种质资源保护，典型生态系统和90%以上的国家重点保护野生动植物得到有效保护。

加大自然湿地保护力度。我市现有2处重要湿地保护目标，为临洪河重要湿地、武障河重要湿地，“十三五”期间需继续推进湿地保护与修复工作。

我市农业湿地主要包括水稻田、盐田、浅海水产养殖、河流水库等方面，近年我市各级政府在水稻田加大保护方面，如指导农户科学合理用药，推广测土配方施肥，广泛建立循环农业产业园取得了一定成绩，“十三五”期间我市需全面推广生态沟渠建设；随着我市各临港产业园不断建立扩大，盐田面积有下降趋势；浅海水产养殖预计未来几年将保持现状；近年来我市河流水库疏浚工作卓有成效，遏制了水面率不断下降的趋势，在维护现有基础情况下，继续开展小流域水环境及城市河道综合整治工程。

2、绿色港城建设

在现有沿海防护林体系基础上，推进沿海、沿湖、沿河生态防护林建设，提高村庄绿化水平，扎实推进城市绿化，完善森林抚育改造工程。至2020年，人均公共绿地面积高于13m2，城市建成区绿化覆盖率达45%。

3、持续开展生态创建

将生态文明建设与“四城同创”活动有机地结合起来，持续开展各类生态创建工作。至2016年，3区3县完成国家生态县（区）创建工作，2020年底前，90％的乡镇创建成国家级生态乡镇，2020年全市80%的村建成市级以上生态村。

至2020年，海州经济开发区、连云经济开发区、赣榆经济开发区、赣榆海洋经济开发区、东海经济开发区、江苏连云港(堆沟港)化学工业园、灌云经济开发区7家省级开发区建成省级生态工业园，并有2个以上开发区建成国家生态工业示范园区。

到2020年，90%的学校建成绿色学校，80%的建制社区建成绿色社区。

- 5.1.6  环保能力建设工程

1、完善生态环境监控信息化建设

完善生态环境监控一体化建设工程。建立全市危险废物和应急风险源监控系统。完善臭氧、PM2.5、VOC、温室气体、水质全分析、有毒有害物质等监测设备。

2、完善监管能力建设

加强环保机构队伍建设，加强预警应急能力建设，加强环境监控能力建设。

3、完善环境管理基础设施建设

重视基层环境监察执法人员各类办公设施配置。

4、持续重视环境宣传工作

积极营造共同保护环境的浓厚氛围；环境污染危害进行广泛宣传，提高全民的环境意识和法制观念。

- 5.2  “十三”五重点项目工程库

十二五规划重点项目工程库，初步计划安排60项重点工程（由县区部门提供），分水源保护工程、总量控制工程、环保引导工程、生态建设工程、环境整治工程、民心环保工程、环保基础设施建设工程、农村环境综合整治工程和环境监管能力建设工程共计9个类别，涉及饮用水源保护、工业污染防治、循环经济建设、生态环境保护、水环境整治和农村面源污染治理等方面（见附表1）。

？？项重点工程总投资？？？万元，工程及投资安排按照“前紧后松，适当超前”的原则，以便保证工程的顺利实施，同时留出足够的机动空间，保证规划的可执行性。各个具体工程可根据当时的经济条件按轻重缓急适当调整，但调整过程要按照一定的程序，既保持规划的权威性又保证规划的可操作性。

投资渠道主要来源于招商引资、企业投资、政府投资、民间投资、银行贷款、BOT经营及土地置换等方式，争取国家、省、市对生态县建设的投资和国外贷款、赠款，形成多元化、市场化的投资机制。

## 附表1  “十三五”重点项目工程库（待各县区部门上报）

以下为“十二五”期间项目谨供参考。

| 序号 | 工程类别 | 具体工程名称 | 建设内容 | 工程效果 | 投资概算 （万元） | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水源保护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 饮用水源保护区综合整治 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备用（应急）水源地建设 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、总量控制工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 重点企业关停并转迁工程 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 重点企业污水提标改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 重点企业废气治理工程 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 重点企业强制性清洁生产审核 |  |  |  |  |  |  |
| 三、环保引导工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 循环经济 |  |  |  |  |  |  |
| 四、生态建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 重要生态功能区建设 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 生物多样性保护 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 湿地保护 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、环境整治工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 防治大气污染 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 尾水通道建设工程 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 近海海域污染防治 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 城市内河整治工程 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、民心环保工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 污水处理及管网建设工程 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 工业污水处理及管网建设工程 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 生活污水处理及管网建设工程 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 生活垃圾焚烧热电工程 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 生活垃圾无害化处理工程 |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 固废焚烧处置中心搬迁工程 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 危险废物安全填埋处置工程 |  |  |  |  |  |  |
| 八、农村环境综合整治工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、环境监管能力建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |