关于印发市委市政府和省环保厅2015年度环保重点任务细化落实方案的通知

连环发〔2015〕79号

局机关各处室、各直属单位：

为完成市委、市政府和省环保厅部署的2015年度环保重点工作任务，我局编制了《市委常委会〈2015年工作要点〉细化落实方案》、《〈关于推进2015年“一带一路”交汇点建设工作的实施方案〉细化落实方案》、《2015年〈政府工作报告〉重点任务细化落实方案》、《2015年〈民生幸福十大工程百件实事〉任务细化落实方案》、《〈2015年度省辖市环保局主要工作目标及考核办法〉细化落实方案》，并经局长办公会审议通过，现将以上有关方案印发给你们，请结合实际，认真组织实施，确保完成年度各项环保任务。

请各责任部门在每月27日前，将承担的项目任务推进情况报送局规财处（邮箱lyg85527007@126.com，文件下载地址：局网站下载区），局办公室、规财处将按月督查通报。

附件：1．市委常委会《2015年工作要点》细化落实方案

2．《关于推进2015年“一带一路”交汇点建设工作

的实施方案》细化落实方案》

3．2015年〈政府工作报告〉重点任务细化落实方案

4．2015年《民生幸福十大工程百件实事》任务细化落实方案》

5．《2015年度省辖市环保局主要工作目标及考核办法》细化落实方案

连云港市环境保护局

2015年3月27日

抄送：各县区环保局、开发区环保局、东中西示范区环保局、云台山景区环保局

附件1

市委常委会《2015年工作要点》（市委12号文）细化落实方案

| 序号 | 目标任务名称 | 具体内容 | 完成 时限 | 责任 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济工作（39） 重点推进30万吨级航道二期工程项目。（共同责任） | 1、指导项目单位做好环评编制和报批工作。 2、积极争取上级环保部门支持项目环评审批。 | 12 月底前 | 服务处 |
| 2 | 经济工作（56） 生态红线区环境保护（牵头） 建立重要生态功能区，划定并严守生态红线，形成严格的刚性约束。 | 1、将蔷薇河饮用水水源地等11类67个重要生态功能区划定为生态红线保护区域。 2、开展生态红线区域现状调查，9月底前完成调查报告。 3、配合国土、规划等相关部门将生态红线规划与城市总体规划、土地利用规划等融合衔接，形成刚性约束。 | 12 月底前 | 自然处 |
| 3 | 经济工作（58） 工业园区环境保护（牵头） 继续深化化工园区专项整治，提高项目准入门槛，补好环保基础设施欠账，扎实推行清洁生产，大力 发展循环经济，着力打造一批生态型园区。 | - 加强督查推进，督促各园区按整治方案要求完成年度整改任务，每2个月调度一次化工园区整治进展情况。 | 12 月底前 | 污防处 |
|  |  | - 提高项目准入门槛，拟订园区环保准入标准。 |  | 服务处 |
|  |  | 3、督促园区补好环保基础设施建设工程欠账。完成3个污水处理厂项目改造；集中供热中心1个项目开工建设，1个项目完成设备安装；固危废处置设施2个项目投入运营、2个项目完成主体工程。 |  | 污防处 固管处 总量处 |
|  |  | 4、完成20家企业强制性清洁生产审核。 |  | 污防处 |
|  |  | 5、每季度调度1次生态型园区建设进展情况。协助市开发区、徐圩新区建设国家级生态工业示范园区；海州经济开发区、灌云经济开发区、东海经济开发区建设省级生态工业示范园区。 |  | 科技处 |
| 4 | 经济工作（59） “十二五”减排目标（共同责任） 加快实施一批节能减排工程，突出抓好重点领域、重点行业、重点企业的监测管理，坚决淘汰落后产能，确保完成“十二五”节能减排目标。 | 1、制定减排计划，签订目标责任状，每月对重点减排项目督查、推进、通报，组织半年和年度减排核查、核算，确保完成32个工业生活类和50个农业类减排项目。 | 12 月底前 | 总量处 |
|  |  | 2、国控重点污染源监测数据每季度按时直报。 |  | 监测站 |
| 5 | 经济工作（63） 水环境综合整治 （共同责任） 以保障饮用水安全为重点，坚持河水湖水海水统筹抓、汛水废水污水一起治，全面整治水环境。 | 1、加强饮用水水质监测，出具水质监测周报52期。每两月对城市河道水质进行一次监测。 | 12 月底前 | 监测站 |
|  |  | 2、推动责任主体单位实施城市河道污水截流工程。 3、提请政府印发《连云港市水环境质量区域补偿试点工作方案（试行）》，定期测算补偿金额。 4、督促县区加强河流环境综合整治，推动排淡河、龙王河、沙汪河等重点入海河流环境综合整治。 |  | 污防处 |
|  |  | 5、每季度组织对东海县蔷薇河上游的24家重点企业和4个石英砂酸洗集中区进行1次督查。 |  | 环监局 |
| 6 | 经济工作（64）大气污染防治（牵头） 以PM2.5防控为重点，形成增绿、减排、控源、禁烧多管齐下的防治格局，切实改善空气质量。 | 1、督促新海电厂2号机组超低排放项目年底前开工建设。 2、将兴鑫钢铁、亚新钢铁、镔鑫特钢、新海石化、马陵山水泥、鲁碧水泥等企业列入提标改造计划，监督环保治理设施工程实施。 | 12 月底前 | 污防处 总量处 |
|  |  | 3、督促责任部门落实建筑工地和货物码头落实扬尘防护措施； |  | 环监局 |
|  |  | 4、抓好秸秆禁烧工作。 |  | 禁烧办 |
|  |  | 5、开展空气质量预测预报，每日公布空气质量，根据空气污染程度及时启动应急预案。 |  | 监测站 污防处 应急办 |
| 7 | 经济工作（65） 农业面源污染防治（共同责任） 以农业面源污染治理为重点，加大城乡土壤污染防治力度，切实保护好一方净土。 | 1、组织编制全市畜禽污染防治规划，9月底前完成规划编制。 | 12 月底前 | 自然处 |
|  |  | 2、配合市农委实施畜禽污染物减排，完成50个规模化畜禽养殖场污染治理工程。 |  | 总量处 |
|  |  | 3、配合市农委开展化肥农药减施工作，保护土壤环境。 |  | 自然处 |
| 8 | 依法治市（68） 环境保护立法准备（共同责任） 加快立法人才队伍培养和储备，充实法制力量，夯实工作基础。结合连云港实际，主动衔接，大胆探索，在城市建设、市容卫生、环境保护等重点领域做好各项立法准备，并在获得地方立法权后，积极稳妥推进。 | 配合做好地方环保法规立法前调研工作，为我市将来获得立法权后的环境保护立法工作打好基础。 | 12 月底前 | 法规处 |

附件2

《关于推进2015年“一带一路”交汇点建设工作的实施方案》

（市委13号文）细化落实方案

| 序号 | 类别 （第项） | 工作目标及要求 | 细化落实内容（实施措施、量化内容、时间节点） | 完成 时间 | 责任 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点任务（1） | 1. 开工建设30万吨级航道二期工程，建成徐圩港区东斜坡堤工程。（责任主体：30万吨级航道建设指挥部；配合单位：市港口局、市发改委、市环保局、市海洋与渔业局、市财政局、市审计局、市规划局、市国土局、徐圩新区、港口集团、连云港海事局） | 1、指导项目单位做好环评编制和报批工作。 2、积极争取上级环保部门支持项目环评审批。 | 12月底前 | 服务处 |
| 2 | 重点任务（78） | 78. 加快连云港区货种结构调整和转型升级步伐，落实港区散货防尘措施，显著改善连云港区港容港貌。（责任主体：港口集团；配合单位：市港口局、市环保局） | 加强监管，督促港口集团制定货种结构调整和转型升级计划，落实以下扬尘防护措施： - 对港区主要起尘货种进行苫盖，更新苫盖篷布500块；2、墟沟作业区55-57泊位新建50套喷淋系统并投入使用； - 徐圩一期工程新建喷淋系统； - 25万吨矿石码头及旗台10万吨散货泊位新建喷淋系统，配备喷枪235只； - 墟沟西作业区散货堆场试验段新建防风抑尘网800-1000米。 | 12月底前 | 污防处 |
|  |  |  |  |  | 环监局 |

附件3

2015年《政府工作报告》（市政府1号文）重点任务细化落实方案

| 序号 | 目标任务 | 本单位承担的 具体工作事项 | 落实措施及推进计划 | 完成 时间 | 责任 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合指标 |  |  |  |  |
| 1 | 15．减排完成省下达任务和“十二五”目标。（牵头） | 减排完成省下达任务和“十二五”目标。 | - 制定减排计划，签订目标责任状； - 每月对重点减排项目督查、推进、通报； 3、组织半年和年度减排核查、核算。 | 12月底前 | 总量处 |
| 二 | 重点工作 |  |  |  |  |
| 2 | 26．开工建设30万吨级航道二期工程。（共同责任） | 做好30万吨级航道二期工程项目环评报批指导工作。 | 1、指导项目单位做好环评编制和报批工作； 2、积极争取上级环保部门支持项目环评审批。 | 12月底前 | 服务处 |
| 3 | 147．制定完善城区集中供热方案，清理关停工业区内燃煤小锅炉8台，实施重点节能改造项目35个，力争节约15万吨标煤。（共同责任） | 制定燃煤小锅炉整治方案，印发实施，组织各相关县区开展工业区内8台燃煤小锅炉关停工作。 | 1月底前确定整治任务，3月底前印发实施方案；每季度调度工作进展情况。 | 12月底前 | 污防处 |
| 4 | 148．灌云胜科、板桥污水处理厂稳定达标排放，灌云、灌南临港产业区集中供热项目主体完工，光大固废和赛科废物处置二期运营，徐圩固危废处置主体完工，基本完成化工园区敏感目标搬迁，化工园区整治通过省级考核验收。（共同责任） | 推进化工园区污水处理厂提标改造，集中供热设施建设，危险废物处置设施建设。 | 推动指导县区和项目单位完成如下计划任务： - 灌云县胜科污水处理厂3月底前实施提标改造，6月底前基本完成改造任务，年底前实现稳定达标排放； - 连云区板桥污水处理厂3月底前提标改造工程进水调试，6月底前实现稳定达标排放； - 灌云县临港产业区集中供热6月底前开工建设，年底前完成土建主体工程建设； - 灌南县连云港化工产业园集中供热项目年底前开工建设； - 灌云县光大（连云港）固废处置有限公司和灌南县赛科废料处置有限公司二期2个项目一季度完成试生产核准，力争获得江苏省危险废物经营许可证，二季度正式运营； - 灌云县光大（连云港）废弃物处理有限公司二期和连云区益海板桥危险废物焚烧工程一季度完成项目报批，二季度开始建设，年底前完成主体工程； - 徐圩新区固危废处置项目一期工程一季度完成项目报批，二季度正式开工，四季度完成主体工程。 | 12月底前 | 污防处 固管处 总量处 |
| 5 | 149．完成32个工业生活类和50个农业类减排项目。（牵头） | 推动督促完成32个工业生活类和50个农业类减排项目。 | - 推动督促县区和有关部门安排实施32个工业和生活类减排项目； - 协助市农委做好50个农业减排项目的实施工作； - 年初制定项目减排任务，并签订目标责任状，6月份和12月份收集、编制项目减排台帐。 | 12月底前 | 总量处 |
| 6 | 150．基本实现已经建成污水处理厂管网对接和稳定达标运行，完成市区大浦、城南、墟沟城市污水处理厂能力提升，城市生活污水处理率不低于80%。（共同责任） | 推进污水处理厂与污水管网接管，加强城市污水处理厂监管和监督性监测，促进污水处理厂稳定达标排放。 | 1、加强城市污水处理厂监督监管，促进稳定达标排放； | 12月底前 | 总量处 |
|  |  |  | - 加强污水处理厂自动监控设施运行管理，确保国控污水处理厂自动监控数据传输有效率达到80%以上； - 每月进行监察； |  | 环监局 |
|  |  |  | 4、每季度对污水处理厂进行监督性监测。 |  | 监测站 |
| 7 | 151.主城区化工企业搬迁，德邦化工新厂区开始部分设备安装、碱厂签订产业化转移协议。（共同责任） | 协助做好主城区化工企业搬迁工作 | 协助做好主城区化工企业搬迁工作。 | 12月底前 | 污防处 服务处 |
| 8 | 152．出台扬尘排污收费政策，严格道路运输扬尘管控，建筑工地扬尘控制实现6个100%，城市建成区主要车行道机扫率达75%以上。（共同责任） | 争取和配合物价部门出台扬尘排污收费政策，印发扬尘整治方案，加强督查推进，适时启动空气质量临时管控措施。 | 1、配合物价部门做好扬尘排污收费政策出台工作。组织实施扬尘排污收费政策； | 12月底前 | 环监局 |
|  |  |  | 2、3月底前配合出台扬尘整治方案；定期开展督查推进； 3、配合相关部门督促实现6个100%。 |  | 污防处 |
| 9 | 155．新海发电、兴鑫钢铁、亚新钢铁、镔鑫特钢、新海石化、马陵山水泥、鲁碧水泥等企业完成提标改造，达标排放。（牵头） | 监督和推动燃煤电厂实施超低排放，推动钢铁、水泥等企业实施提标改造。 | 1、3月底前印发整治计划，定期开展推进，督查、通报； - 督促新海电厂2号机组超低排放项目年底前开工建设； 3、督促相关企业年底前完成提标改造任务，达标排放。 | 12月底前 | 污防处 总量处 |
| 10 | 156．抓好秸秆禁烧与综合利用，巩固常态化管理机制，力争实现国家和省秸秆焚烧卫星通报零火点，秸秆综合利用达到90%以上。（牵头） | 加大秸秆禁烧和督查力度，最大限度减少秸秆焚烧。 | 1、5月底前研究制定年度秸秆综禁工作方案、考核办法及专项资金安排计划； 2、召开全市夏秋两季禁烧动员大会，部署禁烧工作。 3、组织巡查组对县区禁烧督查，协调调度，严控秸秆焚烧，最大限度减少焚烧火点。 4、开展秸秆综合利用督查工作，确保全年秸秆综合利用达到90%以上； | 12月底前 | 禁烧办 |
| 11 | 157．健全空气质量监测预警应急体系，PM2.5年均浓度控制在62微克/立方米以下，力争空气优良天数达255天以上，雾霾天数控制在80天以内。（牵头） | 组织推动相关县区部门实施蓝天工程项目，开展空气质量监测和预报，组织启动应急预案，保障空气质量。 | 1、落实大气污染防治方案，组织推动相关县区部门实施100个重点大气污染防治项目； | 12月底前 | 污防处 |
|  |  |  | - 开展空气质量预测预报，每日公布空气质量； |  | 监测站 |
|  |  |  | 3、根据空气污染程度及时启动应急预案。 |  | 应急办 |
| 12 | 158．蔷薇湖备用水源工程基本完工，饮用水输水工程全面完成，海州水厂深度处理工程建成投用。（共同责任） | 做好相关项目环保审批和服务工作，加强饮用水源水质监测。 | - 做好项目环保审批和服务工作。 | 12月底前 | 服务处 |
|  |  |  | 2、为项目提供监测数据，与建设、水利等部门共享。 |  | 监测站 |
| 13 | 160.疏浚蔷薇河道50公里、加固堤防100公里，东海—海州尾水通道工程全线投入使用。（共同责任） | 做好蔷薇河疏浚、加固堤防项目环保服务工作。配合市建设局督促有关县区加快完善东海—海州尾水通道工程。 | - 做好蔷薇河疏浚、加固堤防项目环保服务工作； | 12月底前 | 服务处 |
|  |  |  | - 配合市建设局推动县区实施蔷薇河沿线污水接入东海—海州尾水通道； 3、对东海—海州尾水通道工程尾水排放监管监测。 |  | 污防处 监测站 |
| 14 | 161．完成西盐河、龙尾河市区段生活污水截流工程，排淡河、玉带河、西盐河等城市河道基本消除黑臭现象。（共同责任） | 推动实施城市河道疏浚和污水截流工程；加强城市河道水质监督监测。 | 1、配合建设、水利部门和县区实施城市河道疏浚和污水截流工程； | 12月底前 | 污防处 |
|  |  |  | 2、每两月对城市河道水质进行一次监测； |  | 监测站 |
|  |  |  | 3、加强河流沿线工业污染源监督，重点源每月一次，一般源每季一次。 |  | 环监局 |
| 15 | 162．调研制定近海海洋各入海河流环境污染治理方案，确保年内取得治理成效。（共同责任） | 制定市级水环境区域补偿方案，推动入海河流环境综合整治。 | - 提请印发《连云港市水环境质量区域补偿试点工作方案（试行）》，定期测算补偿金额。 - 督促县区加强河流环境综合整治。推动县区和部门对排淡河、龙王河、沙汪河等重点入海河流环境综合整治。 | 12月底前 | 污防处 |
|  |  |  | 3、对重点入海河流水质监测。 |  | 监测站 |
| 16 | 154．东海县、赣榆区达到国家级生态县区标准，其他县区达到省级生态县区标准。（牵头） | 指导东海、赣榆等县区按照国家和省创建规程开展生态示范创建，帮助县区做好对上争取工作。 | 1.将生态县区创建任务纳入全市生态文明建设目标任务书，予以印发实施，5月底前完成。 2.指导相关县区按照国家和省生态县区标准，开展台帐资料整理和创建现场准备工作。 3.积极做好对上争取工作，争取省环保厅、环保部来连评估验收。 | 12月底前 | 自然处 |
| 17 | 168.严格执行耕地保护和生态红线制度，治理水土流失面积43平方公里，盘活利用闲置土地3000亩以上，实现土地检查零约谈、和零问责。（共同责任） | 严格执行生态红线制度。 | 1、将蔷薇河饮用水水源地等11类67个重要生态功能区划定为生态红线保护区域。 2、开展生态红线区域现状调查，9月底前完成调查报告。 3、配合国土、规划等相关部门将生态红线规划与城市总体规划、土地利用规划等融合衔接，形成刚性约束。 | 12月底前 | 自然处 |

附件4

2015年《民生幸福十大工程百件实事》（市政府2号文）

任务细化落实方案

| 序号 | 目标任务 | 本单位承担的 具体工作事项 | 落实措施及推进计划 | 完成 时间 |  | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 碧水蓝天工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 67．PM2.5年均浓度控制在62微克/立方米以下，比基准年降低7%以上，力争空气优良天数达255天以上，雾霾天数控制在80天以内。（牵头） | 组织推动相关县区部门实施蓝天工程项目，开展空气质量监测和预报，组织启动应急预案，保障空气质量。 | 1、落实大气污染防治方案，组织推动相关县区部门实施100个重点大气污染防治项目； | 12月 底前 | 污防处 |  |
|  |  |  | - 开展空气质量预测预报，每日公布空气质量； |  | 监测站 |  |
|  |  |  | 3、根据空气污染程度及时启动应急预案。 |  | 应急办 |  |
| 2 | 76．强化治污减排，完成32个工业生活类和50个农业减排项目。（牵头） | 推动督促完成32个工业生活类和50个农业类减排项目。 | 1、推动督促县区和有关部门安排实施32个工业和生活类减排项目； 2、协助市农委做好50个农业减排项目的实施工作； 3、年初制定项目减排任务，并签订目标责任状，6月份和12月份收集、编制项目减排台帐。 | 12月 底前 | 总量处 |  |
| 3 | 79．重点实施新海发电、兴鑫钢铁、亚新钢铁、镔鑫特钢、新海石化、马陵山水泥、鲁碧水泥等企业提标改造，确保达标排放。（牵头） | 推动燃煤电厂实施超低排放，推动钢铁、水泥等企业实施提标改造。 | 3月底前印发整治计划，定期开展督查推进，印发督查通报。督促新海电厂2号机组超低排放项目年底前开工建设；督促钢铁、水泥企业年底前完成提标改造任务。 | 12月 底前 | 污防处 总量处 |  |

附件5

《2015年度省辖市环保局主要工作目标及考核办法》细化落实方案

| 工作 项目 | 工作目标及要求 |  | 所占 分值 | 考 核 办 法 | 责任 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、推进生态文明建设工程 | 1 | 实施生态文明建设工程“七大行动”，编制生态文明建设规划，制定年度目标责任书，落实具体工程项目。积极推进生态文明示范创建活动。 | 4 | 未编制生态文明建设规划的，扣2分；未制定年度目标责任书的，扣2分；未制定目标考核等配套管理办法的，扣0.5分；未按时保质完成年度生态创建任务的，扣1分。 | 自然处 |
|  | 2 | 根据国家、省“十三五”环保规划编制基本思路，结合地方实际，认真开展“十三五”环保规划编制工作，6月底前完成大纲编制，年底前完成规划编制。 | 2 | 未按时报送“十三五”环保规划大纲的，扣1分；大纲编制质量较差的，扣0.3分；未按时报送“十三五”环保规划成果的，扣1分；规划编制质量较差的，扣0.5分。 | 规财处 |
|  | 3 | 根据《江苏省生态红线区域保护规划》及配套管理制度，制定“一规划两办法”。完成生态红线区域年度考核自评工作。 | 2 | 未按要求制定出台生态红线区域保护规划及管控办法、补偿办法的，各扣0.5分；未按要求上报生态红线区域年度考核自评材料的，扣0.5分；生态红线区域发生重大环境污染、生态破坏事件的，扣2分。 | 自然处 |
|  | 4 | 按时做好所辖县（市、区）全面建成小康社会和基本实现现代化环保指标监测统计考核工作，按要求上报数据。 | 1 | 未按时上报数据的，扣0.3分；数据审核不严，上报数据存在明显错误的，每个扣0.2分。 | 规财处 |
| 二、污染减排 | 5 | 制订实施减排年度计划，确保完成重点减排工程，实现省下达的“十二五”减排目标。 | 4 | 未完成国家减排目标责任书重点项目或未完成“十二五”四项主要污染物减排目标的，扣4分；省减排计划项目实际完成率低于90%的，每降低1%扣0.1分。 | 总量处 |
|  | 6 | 完善减排监测体系，确保国控污染源自动监控数据传输有效率不低于80%，企业自行监测结果公布率不低于90%，环保监督性监测结果公布率不低于95%。加强污染源自动监控设施的运行管理，确保正常运行率不低于90%，比对监测率达100%。 | 2 | 减排监测体系建设运行情况未达到国家考核要求的，扣2分。污染源自动监控设施正常运行率、比对监测率每降低1%，扣0.1分。 | 监测站 |
|  |  |  |  |  | 环监局 |
|  | 7 | 认真落实水污染物排放许可证管理和污水集中处理设施环保监督管理两个办法，突出抓好集中式污水处理和脱硫脱硝设施运行监管。 | 2 | 上级检查发现设施运行不正常的，每例扣0.2分；发现虚假运行的，每例扣0.5分；未按要求报送重点污染源监察情况的，缺报1次扣0.5分，迟报1次扣0.1分。 | 总量处 |
|  |  |  |  |  | 环监局 |
|  | 8 | 加大重点企业清洁生产审核力度，进一步提高审核质量。 | 1 | 未完成省厅下达的审核任务，完成率每少5%扣0.5分；绩效评估不达标的，每家扣0.2分。 | 污防处 |
|  | 9 | 做好环境统计工作。 | 1 | 未按要求完成环境统计任务的，扣1分；迟报数据的，每次扣0.1分；报送数据有误的，每个数据扣0.01分。 | 总量处 |
| 三、大气污染防治 | 10 | 根据国家大气污染防治行动计划和省实施方案，制定年度工作计划，分解落实目标任务，确保完成省下达年度空气质量改善目标和年度重点治理项目。 | 3 | 未编制年度计划的，扣1分；未按要求报送落实情况的，每次扣0.5分；未完成重点治理项目的，每项扣0.2分；未完成年度质量改善目标的，扣3分。 | 污防处 |
|  | 11 | 按照江苏省重点行业大气污染限期治理实施方案要求，完成电力、钢铁、水泥、平板玻璃、石化五大行业限期治理项目。加大燃煤小锅炉淘汰力度，强制淘汰集中供热覆盖区域的小锅炉。 | 2 | 未按要求完成限期治理任务的，每个项目扣0.1分。集中供热覆盖区域内小锅炉未全部淘汰的，扣1分；燃煤小锅炉整治任务完成率低于100%的，每降低2%扣0.1分。 | 污防处 |
|  | 12 | 完成全省12家石化行业企业和9家挥发性有机物污染治理试点园区整治工作；其余47家省级化工园（集中）区开展有机废气污染排查，重点区域和行业共完成782个有机废气治理项目，重点化工园区挥发性有机物治理完成率达到50%以上。8月底前完成辖区内ODS生产、销售、回收、使用、处置企业情况调查，并结合环保执法检查，组织一次检查活动。 | 2 | 未按要求排出化工园区VOCs重点企业名单的，扣0.5分；未完成治理项目的，每个扣0.1分；石化企业未完成LDAR技术改造的，扣0.5分；未按时上报ODS相关企业调查信息的，扣0.3分；未开展ODS企业检查的，扣0.2分。 | 污防处 |
|  | 13 | 县级以上城市划定黄标车限行区域，淘汰所有黄标车辆。 | 1 | 未完成黄标车淘汰任务的，扣1分。 | 污防处 |
|  | 14 | 做好夏秋两季秸秆禁烧巡查和监测预警工作。 | 1 | 根据《江苏省秸秆禁烧工作考核及奖励办法》考核。 | 禁烧办 |
|  | 15 | 细化重污染天气应急预案，完善重污染天气监测预警系统。及时报告重污染天气预警信息，启动重污染天气应急响应措施。 | 2 | 未按要求细化重污染天气应急减排措施的，扣0.3分；未按要求上报重污染天气应急响应情况的，一次扣0.2分；未及时启动应急预案或措施执行不到位的，每次扣0.5分。 | 污防处 |
|  |  |  |  |  | 监测站 |
|  |  |  |  |  | 应急办 |
|  | 16 | 开展PM2.5源解析工作，建立大气污染源排放清单。 | 1 | 未按要求开展PM2.5源解析工作的，扣0.5分；未建立大气污染源排放清单的，扣0.5分。 | 污防处 |
| 四、重点流域水环境综合整治 | 17 | 根据国家水污染防治行动计划和我省实施方案，制定落实地方实施方案，确保完成年度目标任务。 | 2 | 未制定地方实施方案的，扣1分；未按要求报送实施进展情况的，每次扣0.2分；未完成年度目标任务的，扣2分。 | 污防处 |
|  | 18 | 以“控磷降氮”为主攻方向，深入开展新一轮太湖治理，加快推进重点断面达标整治。 | 2 | 太湖流域65个重点断面水质达标比例低于年度目标的，每降低1%扣0.1分；未制订不达标断面整治方案的，每个扣0.5分。 | 不涉及 |
|  | 19 | 全面完成重点流域“十二五”治污规划任务，确保长江、淮河流域规划治污工程完成率和考核断面水质达标率均达到80%以上的国家考核刚性要求，推进入江支流整治。落实《加强近岸海域污染防治的意见》，突出抓好主要入海河流整治和浒苔灾害防治。 | 2 | 长江淮河规划考核断面未达标的，每个扣0.5分；长江淮河规划项目完成率低于“十二五”考核目标的，每低1%扣0.2分；主要入江支流和主要入海河流水质变差的，每条扣0.3分；未落实近岸海域污染防治意见的，扣0.5分。 | 污防处 |
|  | 20 | 继续开展全省饮用水源地调查评估，整治集中式饮用水源地保护区的环境问题。落实《江苏省南水北调工程沿线区域水污染防治管理办法》和《水质较好湖泊生态环境保护总体规划》，全面完成《通榆河水污染防治规划》和地下水环境状况调查评估。 | 2 | 集中式饮用水源地水质不达标的，每个扣1分；水源地保护区整治不到位的，每个扣0.5分；南水北调干线断面出现水质异常波动的，每次扣0.3分；未按要求编制出台湖泊保护方案的，扣0.5分；通榆河规划断面水质变差的，每个扣0.1分；未按时上报地下水调查进展情况的，扣0.2分，未按要求完成调查评估任务的，扣0.5分。 | 污防处 |
|  |  |  |  |  | 监测站 |
|  | 21 | 集中整治第三批城市河道，面向社会公开整治情况，着力巩固第一批、第二批整治成效，城市河道基本消除黑臭。 | 2 | 未完成年度河道整治任务的，扣1分；未通过当地主流媒体向社会公开治理情况的，扣0.5分；省厅“回头看”发现黑臭的，每条扣0.5分。 | 污防处 |
| 五、生态环境保护和修复 | 22 | 扎实推进新一轮农村环境综合整治，推动农村环境基础设施稳定长久发挥效益。制定畜禽养殖污染防治规划，进一步推进畜禽养殖污染防治。 | 3 | 未按时编制报送年度农村整治方案的，扣1分；未按要求完成年度整治任务的，扣1分；未编制畜禽养殖污染防治规划的，扣0.5分；太湖流域地区未开展畜禽养殖示范整治的，扣0.5分。 | 自然处 |
|  | 23 | 编制实施生物多样性保护实施方案，开展生物多样性保护宣传活动。 | 1 | 未编制生物多样性保护实施方案的，扣0.5分；未开展“5.22”生物多样性保护宣传活动的，扣0.5分。 | 自然处 |
|  | 24 | 编制土壤污染防治行动计划实施方案，实施污染土壤修复试点示范工程。 | 1 | 未编制土壤污染防治行动计划实施方案的，扣0.5分；未按要求实施典型污染土壤修复试点示范工程的，扣0.5分。 | 自然处 |
|  |  |  |  |  | 污防处 |
| 六、重金属污染防治 | 25 | 全面完成重金属污染防治“十二五”规划，制定实施年度工作计划，加快推进重点治理项目，实现重金属污染物年度削减目标；继续推进汞污染和苏中苏北地区电镀企业环保整治。 | 3 | 未制定年度工作计划的，扣0.5分；未完成重点治理项目和“十二五”总量削减任务的，各扣0.5分；未完成电镀行业整治任务的，扣0.5分；未完成汞污染整治任务的，扣0.5分。 | 污防处 |
| 七、环境准入 | 26 | 严守环保准入门槛，凡是与生态红线管控要求相违背、违反国家产业政策、排污总量无法平衡、不符合规划环评要求的一律不批，当地群众普遍反对的暂停审批。 | 3 | 违法违规审批项目的，每例扣1分；未按时上报环评业务报表的，每次扣0.1分；未建立规划环评、项目环评联动机制的，扣0.2分；未按要求开展规划评价、跟踪评价的，每例扣0.2分；被环保部区域限批的，每个扣1分；被省厅区域限批的，每个扣0.5分。 | 服务处 |
| 八、环境执法监管 | 27 | 按照环保部和省厅要求组织开展环境保护大检查，上半年完成“土政策”清理废除，按实施方案排查摸清本地区违规违法建设项目并及时开展清理整改。 | 3 | 未认真落实环境保护大检查方案，按要求完成“土政策”清理废除、违规违法建设项目排查的，各扣1分。对大检查发现的问题，未按要求报告、处罚、移送的，扣0.5分。 | 法规处 |
|  |  |  |  |  | 环监局 |
|  | 28 | 组织开展大气污染防治专项执法检查、沿海化工园区专项整治等专项行动，认真查处环保部、省厅交办的重点环境违法案件，严格落实环境稽查、重点环境问题后督察等制度，完善环境行政执法与司法联动机制，依法从严打击环境违法行为。 | 3 | 未按要求组织开展专项行动的，每项扣0.5分；未按期上报工作报告、报表的，每次扣0.2分；沿海化工园区企业整治任务未完成的，扣0.5分。未按要求查处环保部、省厅交办的重点环境违法案件的，每件扣0.5分；未按要求公布案件查处情况的，每件扣0.2分；未按要求开展环境稽查和后督察工作的，每缺一个地区扣0.2分；未按期完成国家或省级挂牌督办任务的，每个扣0.5分；未按规定及时移送案件的，每例扣0.5分。 | 污防处 |
|  |  |  |  |  | 环监局 |
|  | 29 | 按照国家和省有关要求，配合当地政府划分环境监管网格，逐一明确监管责任人，落实监管方案。 | 1 | 未按要求划分环境监管网格的，扣1分。 | 环监局 |
|  | 30 | 广泛开展普法宣传，加大对执法行为的监督力度，进一步提高依法行政水平。全面推广使用环境移动执法系统。 | 2 | 未按要求开展普法宣传的，扣0.1分；省厅抽查发现执法行为违法或不当的，每起扣0.2分；抽查发现行政处罚案卷不规范的，每卷扣0.2分；环境行政处罚案件办理信息系统案件填报率低于90%的(包括所辖基层环保局)，扣0.5分；每发生一起败诉案件的，扣0.5分。未使用移动执法系统的，扣0.5分。 | 法规处 |
|  | 31 | 依法全面足额征收排污费，全面提高排污申报数据质量，大力推行排污费征收全程信息化工作。 | 1 | 7月1日以后仍未使用排污费征收管理信息系统的，扣0.5分；对上级排污费稽查、排污申报核定与排污费征收汇审中发现的问题，未按要求整改到位的，每例扣0.1分。 | 环监局 |
| 九、环境应急管理 | 32 | 按要求报送突发环境事件信息，及时妥善应对突发环境事件，按规定开展事故调查与损害评估，完善政府和部门突发环境事件应急预案，组织开展应急演练，基本完成重点环境风险等级企业环境安全达标建设。 | 3 | 迟报突发环境事件信息或信息报告不规范的，每次扣0.2分；漏报、瞒报的，每次扣0.3分；未按要求开展事故调查或损害评估的，每次扣0.2分；未完善政府及部门突发环境事件应急预案的，每个扣0.3分；未开展示范性应急演练的，扣0.3分；未完成重点环境风险等级企业环境安全达标建设的，扣0.5分；因瞒报迟报漏报突发事件造成严重后果的，扣3分。 | 应急办 |
| 十、环境信访 | 33 | 坚持领导接访、下访、包案及矛盾纠纷排查化解等制度，积极开展矛盾纠纷化解行动，畅通信访渠道，规范信访工作秩序，压减赴京到省上访信访量，提高群众满意度。赴京、到省信访总量下降20%，重访重信量下降30%。 | 3 | 市县环保部门没有专人负责信访工作的，扣0.5分；未按要求开展信访工作培训的，扣0.2分；市县环保部门每位局领导每半月接访下访不少于1天、全年包案解决9以上疑难复杂环境信访问题，每少1件扣0.2分；在当地电台、电视台、报纸等媒体公布当地环境问题受理方式，引导群众依法逐级走访，未落实的扣0.2分；未按规定程序办理访信、来电及领导信箱投诉的，每件扣0.2分；全国、省“两会”及重大活动期间发生上访的，每起扣0.5分；发生集体访，每起扣1分。赴京到省访信总量下降20%，重访重信量下降30%，未落实的每项扣0.2分；因调处不力，导致发生重大群体性事件的，扣3分。 | 信访办 |
| 十一、环境监测监控与信息 | 34 | 认真执行环境监测报告制度，按时完成省厅下达的各项专项监测任务，切实加强监测数据质量控制。 | 2 | 未及时上报例行监测数据的，每次扣0.2分；未按要求完成重大专项任务的，每次扣0.5分；未按月开展环境质量形势分析的，每次扣0.2分；监测数据弄虚作假并造成不良影响、产生严重后果的，扣2分。 | 监测站 |
|  | 35 | 开展土壤环境质量和近岸海域环境质量监测点位布设工作，按时提交布设方案。 | 1 | 未及时完成土壤或近岸海域监测点位布设任务的，每个扣0.5分；提交的点位布设方案不合理的，每个扣0.2分。 | 监测站 |
|  | 36 | 完成2015年国控重点污染源基本信息核定，确保传输有效率考核基数完整，加强新增国控重点污染源现场端建设。开展国控重点污染源自动监控现场端规范化专项整治达标行动，保障国控重点污染源自动监控系统正常稳定运行和监控数据准确有效。 | 2 | 国控重点源自动监控问题被环保部通报的，扣0.5分；未按时落实省厅相关通知要求的，每次扣0.1分；未按时完成基础信息核定或核定不准确的，扣0.2分；未按时上报污染源自动监控现场端自查情况报告的，扣0.2分；未按时完成污染源自动监控系统运行问题整改的，扣0.5分；未按时完成污染源自动监控现场端整改的，扣0.2分；新增国控源未及时安装在线设施并与环保部门联网的，扣0.1分。 | 环监局 |
|  | 37 | 加强“国家环境信息与统计能力”江苏项目运维体系建设，配合省厅做好“1831”生态环境监控系统项目运维保障，加强网络及信息安全管理。做好全省视频会议的建设与运维保障工作。 | 1 | 各类监控设施未与省厅联网或数据传输不正常的的，少一个扣0.1分；视频会议联调配合不积极的，每次扣0.1分；因管理不善，造成环保业务专网网络中断或视频会议保障故障的，每次扣0.2分。 | 信息中心 |
| 十二、核与辐射环境管理 | 38 | 健全独立监管机构和高效工作机制，规范核与辐射监管工作，确保核技术利用单位监督检查率和整治达标率均达100%、年度评估率达85%，伴生放射性矿物资源开发利用企业监督检查率达100%，废旧金属入炉前放射性监测率达100%。认真落实年度辐射环境监测方案，督促企业及时送贮废旧放射源，做好辖区内辐射事故应急和信访工作。 | 2 | 工作机制不顺畅的，扣0.5分；核技术利用单位监督检查率、整治达标率、年度评估率每下降10%，扣0.1分；伴生放射性矿物资源开发利用企业监督检查率每下降10%，扣0.1分；废旧金属入炉前放射性监测率每下降10%，扣0.1分。未按要求完成辐射监测任务的，扣0.5分；未督促企业及时送贮废旧放射源的，每枚扣0.2分；辖区内辐射事故应急和信访工作不到位的，扣0.2分。 | 辐射站 |
|  | 39 | 依法做好省厅下放和委托的辐射安全许可、辐射项目环评审批和辐射项目“三同时”验收等工作，辖区内辐射安全许可证发证率、延续率达100%。规范使用国家和省辐射监管信息系统。做好核安全文化宣贯工作。 | 2 | 未按规定延续换发辐射安全许可证的，每件扣0.1分；未补办上一年度辐射安全许可证延续手续的，每件扣0.1分；未及时对委托项目进行“三同时”验收的，每件扣0.1分；发现未批先建的，每起扣0.5分；未将有关信息录入国家和省系统的，每件扣0.1分；未按要求开展核安全文化宣贯工作的，扣0.2分。 | 辐射站 |
| 十三、固体废物管理 | 40 | 加强危废产生单位和经营单位规范化专项整治，确保规范化管理抽查合格率分别达到90%和95%。提高危废处置能力，严格落实危废转移网上报告制度。 | 2 | 抽查合格率低于90%和95%的，每下降2%扣0.1分；危废处置能力不足的，扣0.5分；危废许可证预审意见不符合要求、瞒报实际情况或现场核查不实的，每次扣0.1分；申报率或申报质量排名全省倒数前5名的，按0.1-0.5逐级扣分；发现有企业未纳入系统的，每次扣0.2分，最多1分；危险废物未安全处置或非法倾倒、转移的，每起扣0.5分；未执行网上报告制的扣1分；已实行但数据不准确的，每发现一次扣0.1分；未执行网上报告过程监管的，扣0.3分，未执行事后督查的扣0.2分；跨省转移初审材料缺失、审核不严不符合要求、不及时上报后督查报告的，按照比例排序，全省倒数前5名的，按0.1-0.5逐级扣分。 | 固管处 |
|  | 41 | 严格进口废物申请审查，加强进口废物加工利用企业日常监管。按要求开展危险化学品环境管理登记、有毒化学品进出口企业备案工作。按时完成持久性有机污染物统计。更新二噁英排放源重点监管企业名单，开展检查和监测。规范新化学物质申报登记核查工作，加强废弃电器电子产品处理环境监管和基金补贴审核工作。 | 2 | 进口废物申请初审意见因把关不严被退回的，每起扣0.1分；未按要求开展危险化学品环境管理工作的，扣0.2分；未按时完成持久性有机污染物统计工作的，扣0.2分；未按实际情况更新二噁英排放源重点监管企业名单的，每个扣0.1分，监测率少于50%的，扣0.5分；未按要求开展新化学物质申报登记、现场检查和备案的，每次扣0.1分；未按要求定期对废弃电器电子企业进行检查的，每少一次扣0.1分。 | 固管处 |
| 十四、环保科技和改革创新 | 42 | 积极配合省厅组织召开2015年环保新技术交流洽谈会。做好环境服务业和节能环保产业数据统计工作。 | 1 | 未按要求组织环保新技术交流洽谈会的，扣0.5分；未按时上报环境服务业和节能环保产业数据统计的，每次扣0.1分。 | 科技处 |
|  | 43 | 完成事业单位环评脱钩改制，稳步推进环境监理试点。完善环保信用体系建设，扩大企业环保信用评价范围。稳妥推进环境污染责任保险。积极推进经济社会发展绿色评估、排污许可和排污权交易、区域水环境资源补偿、资源环境价格改革、污染第三方治理等一系列改革措施。 | 3 | 根据各地改革措施的落实情况考核。未按环保部要求完成环评机构改革的，扣0.5分；未按要求落实环境监理试点项目的，扣0.5分。未出台地方环保信用体系建设方案并报省厅备案的，扣0.5分；参评企业主要污染物排放总量之和未达到当地工业排污总量85%的，扣0.2分；未按要求出台相关管理办法，试行信用报告、信用审查、信用承诺等信用管理制度的（至少试行一项），扣0.3分；辖区内无企业投保环境污染责任险的，扣0.5分；未按规定报送环境污染责任保险情况的，少1次扣0.2分。 | 服务处 |
|  |  |  |  |  | 总量处 |
|  |  |  |  |  | 法规处 |
|  |  |  |  |  | 自然处 |
|  |  |  |  |  | 环科所 |
| 十五、环境宣传教育 | 44 | 深入推进生态文明建设宣传，全年开展范围广、影响大的宣传活动2次以上，在当地主流媒体或中国环境报发稿5篇以上。 | 2 | 宣传活动缺少1次扣1分；活动缺乏鲜明主题、质量不高的，扣0.5分；重要新闻稿发稿每少1篇扣0.2分。 | 宣教中心 |
|  | 45 | 运用新媒体手段开展环境宣传教育，做好舆情收集研判及应对工作。 | 1 | 因政务微博更新不及时被媒体点名批评的，扣0.5分；对环境舆情处理不当，产生严重不良社会影响的，扣1分。 | 宣教中心 |
| 十六、环保能力建设 | 46 | 扎实推进环境监管标准化建设。 | 1 | 按照环保部关于标准化建设的相关要求考核。 | 环监局 |
| 十七、环保专项资金管理 | 47 | 落实地方环境保护和生态建设专项引导资金，及时安排中央、省级环保专项资金（市县切块部分）并报省厅备案；加强环保专项资金使用管理，认真组织开展绩效评价，提高资金使用效益。 | 2 | 未落实地方环保专项引导资金的，扣0.5分；未及时安排中央、省级环保专项资金（市县切块部分）并按时上报备案的，扣0.5分；因专项资金安排不当，被省级及以上管理部门检查或审计发现较大问题的，扣0.5分；未按时报送项目执行情况报告、绩效评价报告或项目绩效不实的，扣0.5分。 | 规财处 |
|  |  |  |  |  | 自然处 |
|  |  |  |  |  | 污防处 |
| 十八、政府信息公开 | 48 | 严格落实环保部建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）和省厅关于加强污染源监管信息公开工作的实施意见，指导督促企事业单位依法公开环境信息。加强政务信息报送，保障信息畅通。提高环保网站建设管理水平。 | 2 | 未按环保部、省政府要求公开政府信息的，发现一次扣0.1分。未在规定时间内主动公开行政区域内重点排污单位名录的，扣0.2分；未落实督促指导企事业单位公开环境信息责任的，扣0.1分。政务信息考核总分不低于120分，每少10分扣0.2分；在省厅开展的网站综合评比中不低于80分，每少10分扣0.1分。 | 办公室 |
|  |  |  |  |  | 信息中心 |
| 十九、党风廉政建设 | 49 | 认真贯彻中纪委十八届五次全会和省纪委十二届五次全会精神，严格落实党风廉政建设“两个责任”，积极开展“四群双评”预防监督活动，落实惩防体系建设工作任务。 | 3 | 领导班子成员发生失职渎职或腐败案件的，扣3分并取消评优资格；其他工作人员发生相关案件的，每起扣1分；未认真配合开展“四群双评”活动的，扣1分。 | 监察室 |
| 二十、作风建设 | 50 | 认真贯彻中央、省委、环保部和厅党组关于改进工作作风、密切联系群众的一系列规定，不断巩固深化拓展群众路线教育实践活动成果。 | 3 | 省厅督查发现违反规定的，每起扣1分；接到作风问题投诉并查实的，每起扣1分。 | 机关党委 |
| 二十一、其他 |  | 努力开拓创新，争创一流工作，并取得明显成效。 |  | 1、四项减排指标超额完成省下达任务的，每超1项加0.5分。PM2.5平均浓度下降超过年度目标的，加1分。到京赴省环境上访信访总量同比每下降5%，加0.2分。 2、建成国家生态市县、国家生态文明建设示范市县或国家环保模范城市的，每个加2分；建成省级生态市县的，每个加1分。建成国家生态工业园区的，每个加1分。 3、建成国家重点实验室、工程技术中心的，每个加0.5分；获国家环保科技一等奖、二等奖、三等奖，每项分别加2分、1分、0.5分；获得“国家环保科普基地”、“国家环境保护科学观测研究站”称号的，每个加0.5分。 4、工作经验特别是改革措施受到部省级以上推广的，每项加1分；工作受到部省级以上表彰的，每项加0.5分。被评为全国文明单位、省级文明单位标兵、省级文明单位的，分别加1分、0.5分、0.2分。党风廉政建设和作风建设受到上级或同级纪检监察部门表扬肯定的，加1分。突发环境事件应急受到环保部、省政府通报表扬或相关领导批示肯定的，加0.5分。被中国环境报、新华日报头版作工作经验专题介绍的，每次加0.3分；在中国环境报或新华日报正面报道篇数居全省前3名的，各加0.3分；环保政务信息总分居全省前3名的，各加0.3分。 5、在机构建设上实现新突破的，每增设1个环保机构，加1分；每升格1个环保机构，加0.5分；人员编制每增加1人，加0.1分。 | 局机关各处室、直属单位 |