《江苏省“十一五”环境保护和生态建设规划》中期评估工作方案

江苏省环境保护厅

二OO九年一月

目  录

一、指导思想	1

二、工作任务 	1

三、评估报告内容	2

四、工作进度安排 	4

附件1 《江苏省“十一五”环境保护和生态建设规划》中期评估报告编制大纲	5

附件2 《江苏省“十一五”环境保护和生态建设规划》中期评估定量评估指标填写说明 	8

附件3 《江苏省“十一五”环境保护和生态建设规划》中期评估定量评估指标与定性评估条目 	23

附件4 各省辖市《江苏省“十一五”环境保护和生态建设规划》重点工程项目实施进展情况 	40

附件5 各省辖市《江苏省“十一五”环境保护和生态建设规划》重点环保工程项目清单	 41

按照环境保护部和省政府的统一部署，为认真做好《江苏省“十一五”环境保护和生态建设规划》（以下简称“十一五”环保规划）实施情况的中期评估工作，特制定如下工作方案。

### 一、指导思想

开展“十一五”环保规划中期评估工作，要以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，加强对规划实施的跟踪分析，客观评价“十一五”环保规划确定的发展目标、重点任务、政策措施等落实情况，科学评价判断规划实施取得的成效和存在的问题及原因，并提出进一步推动规划实施的对策建议。

### 二、工作任务

本次评估工作的主要任务：

1、评估总结规划实施中期执行情况。对“十一五”环保规划及淮河流域水污染防治规划（2006-2010年）、太湖流域水环境综合治理总体方案的实施情况进行客观评价，重点说清2008年底前“十一五”环保规划目标、指标、任务、措施完成情况。

2、分析规划实施的经验和存在的问题。分析我省实施“十一五”环保规划及落实各项政策的经验，剖析规划执行过程中遇到的问题。

3、明确下一步规划实施的重点。通过总结分析规划实施的经验和存在的问题，提出“十一五”环保规划实施后两年的工作重点和思路，落实各地规划实施责任，提出强化规划执行的机制、制度与政策层面的建议，进一步推动“十一五”环保规划的实施。

4、初步预测2010年规划实施情况。分析经济社会、资源能源等形势发生变化对规划实施产生的影响，依据规划中期实施情况，初步预测到2010年“十一五”环保规划目标、指标、任务、措施完成情况，并进行规划目标的可达性分析。

### 三、评估报告内容

按照《国家环境保护“十一五”规划》中期评估技术指南的要求，评估报告主要按照环境要素类别，分水环境、大气环境、固体废物、生态环境、近岸海域、核与辐射6个部分，重点就目标指标可达性分析、措施有效性分析进行评估，并就“十一五”环保规划的农村环境保护、环境监管能力建设等实施情况进行分析评估。同时，总结规划目标指标、重点工程、主要任务的完成情况。各市评估报告编写内容参见附件1，并附适当的数据表和参考文件。

1、水环境

主要从COD减排、饮用水水源地安全、地下水污染防治、流域水污染防治等方面进行评估。本项评估内容主要体现在大纲的第三章—水环境规划实施评估。

水环境评估从目标指标、任务措施等方面入手，应特别突出COD减排目标指标内容（有条件的可以单列一节展开），并将其结构减排、工程减排、管理减排等措施及三大体系建设等方面有机融入评估报告的相关章节（二氧化硫减排与此相同），并可结合年度减排计划执行情况进行评估。

定量的评估指标与定性的评估条目见附件3（以下各项评估同）；单项评估中“规划目标指标分析评估”主要围绕定量指标展开，单项评估中“规划任务措施分析评估”主要围绕定性指标展开。

2、大气环境

主要从二氧化硫减排、城市空气质量改善、工业废气污染防治、机动车污染防治、噪声污染控制与温室气体排放控制等方面进行评估。本项评估内容主要体现在大纲的第四章—大气环境规划实施评估。

3、固体废物

主要从危险废物与医疗废物处置、生活垃圾无害化处理、工业固体废物综合利用等方面进行评估。本项评估内容主要体现在大纲的第五章—固体废物规划实施评估。

4、生态保护

主要从生态功能区划、重要生态功能区和自然保护区重点工程进展、开发建设活动的生态环境监管等方面进行评估。本项评估内容主要体现在大纲的第六章—生态保护规划实施评估。

5、农村环境保护

主要从土地污染防治、农村生活环境整治与农村面源污染防治等方面进行评估。本项评估内容主要体现在大纲的第七章—农村环境保护规划实施评估。

6、近岸海域

主要从陆源污染削减、海洋环境灾害应急、保护海洋生态环境等方面进行评估。本项评估内容主要体现在大纲的第八章—近岸海域环境保护规划实施评估。

7、核与辐射安全

主要评价核设施和放射源的安全监管、放射性废物的处置等情况。本项评估内容主要体现在大纲的第九章—核与辐射安全规划实施评估。

8、环境监管能力建设

主要从提高环境监管能力出发，着重评估监测预警体系的自动化、信息化建设情况以及相应的环境执法监督体系完善情况。本项评估内容主要体现在大纲的第十章—环境监管能力规划实施评估。

9、共性保障政策措施

主要评估机制政策创新与执行力度、环境保护体制完善情况、法制加强情况、投入保障情况等方面。本项评估内容主要体现在大纲的第十一章—规划政策措施实施评估。对于与各要素领域密切相关的特殊政策，归入其他各章进行分析评估。

以上9个方面中，1、2、3、4、5、6、8以定量评估与定性评估相结合的方法进行，7、9实行定性评估。

### 四、工作进度安排

2009年1月12日-2月15日，上报“十一五”环保规划重点工程项目进展情况；

2009年2月16日-3月20日，上报中期评估报告、定量定性评估表及必要的数据附件。

### 附件1 《江苏省“十一五”环境保护和生态建设规划》中期评估报告编制大纲

第一章、规划内容和要求

1、《江苏省“十一五”环境保护和生态建设规划》对各市的具体要求

2、国家专项环保规划和有关责任书对各市的具体要求

第二章、“十一五”环保规划实施情况

1、贯彻落实“十一五”环保规划的具体安排、工作、进展、主要做法

2、中期评估组织安排情况

第三章、水环境规划实施评估

1、推进水环境保护及规划实施所做的具体工作

2、规划目标指标分析评估

3、规划任务措施分析评估

4、规划实施经验与问题总结

第四章、大气环境规划实施评估

1、推进大气环境保护及规划实施所做的具体工作

2、规划目标指标分析评估

3、规划任务措施分析评估

4、规划实施经验与问题总结

第五章、固体废物规划实施评估

1、推进固体废物污染防治及规划实施所做的具体工作

2、规划目标指标和绩效分析评估

3、规划任务措施分析评估

4、规划实施经验与问题总结

第六章、生态环境保护规划实施评估

1、推进生态环境保护及规划实施所做的工作

2、量化指标和绩效分析评估

3、规划任务措施分析评估

4、规划实施经验与问题总结

第七章、农村环境保护规划实施评估

1、推进农村环保及规划实施工作

2、量化指标和绩效分析评估

3、规划任务措施分析评估

4、规划实施经验与问题总结

第八章、近岸海域环境保护规划实施评估

1、推进近岸海域环保及规划实施工作

2、量化指标和绩效分析评估

3、规划任务措施分析评估

4、规划实施经验与问题总结

第九章、核与辐射安全规划实施评估

1、推进核与辐射安全及规划实施工作

2、规划任务措施分析评估

3、规划实施经验与问题总结

第十章、环境监管能力规划实施评估

1、推进能力建设及规划实施工作

2、量化指标和绩效分析评估

3、规划任务措施分析评估

4、规划实施经验与问题总结

第十一章、 规划政策措施实施评估

1、本市政策落实、配套政策出台情况

2、政策实施的绩效

3、政策实施存在的问题和建议

第十二章、“十一五”规划实施评估结论

1、规划目标实施成效、差距、问题、原因

2、规划指标实施成效、差距、问题、原因

3、重点工程实施成效、差距、问题、原因

4、规划主要任务实施成效、差距、问题、原因

5、规划保障政策实施成效、差距、问题、原因

6、规划实施总体情况与分析（含可达性分析）

7、后续推动规划实施的工作安排部署

8、推进规划实施的意见建议

### 附件2 《江苏省“十一五”环境保护和生态建设规划》中期评估定量评估指标填写说明

一、水环境

1、地表水国控断面劣V类水质的比例

数据要求：提供本市2005-2008年历年国控断面各类水质（Ⅰ类-劣Ⅴ类）的断面个数和分布比例、名称；

计算方法：劣V类水质断面个数/国控断面总数*100%；

对于历年的劣V类水质断面，应具体说明断面名称和主要超标因子，注明超标因子年均值；

责任书要求断面重点说明；断面数量和位置认定标准：监测总站和环办〔2008〕15号文。

2、七大水系国控断面好于Ⅲ类的比例

数据要求：2005-2008年各年度；分水系说明国控断面的各类水质断面个数和分布比例；历年好于Ⅲ类的七大水系国控断面应具体列出断面名称，标明所属水系；

计算方法：七大水系好于Ⅲ类水质断面个数/七大水系国控断面总数*100%。

3、城市集中式饮用水源地水质达标率

数据要求：2005-2008年各年度；

计算方法：城市集中式饮用水源地水质达标个数/城市集中式饮用水源地总数*100%；

对于历年的未达标水源地，应具体说明水源地名称和主要超标因子，注明超标因子年均值。

4、近岸海域水功能区水质达标率

数据要求：2005-2008年各年度数据；

计算方法：近岸海域水功能区水质达标个数/近岸海域水功能区总数*100%；

对于历年的未达标近岸海域水功能区，应具体说明功能区名称和主要超标因子，注明超标因子年均值。

5、化学需氧量排放总量

数据要求：提供本省辖市历年COD排放总量、工业COD和生活COD排放量；历年的分地区COD排放总量、分行业COD排放量；给出历年各重点流域COD排放量。

6、城市污水新增处理能力

数据要求：2005年填写截至“十五”时期本省辖市城市污水处理能力，2006年、2007年、2008年填写本年新增处理能力；附加“十一五”城市污水处理厂清单（注明地市、污水厂名称、所处流域、建成时间、设计处理能力、2006-2008年历年实际处理水量、投资）；

计算方法：以“十一五”建成并正式投入运营的城市污水处理厂的处理能力为基准进行统计（包括新建、扩建）。

7、投入运行一年内的污水处理厂实际处理负荷/设计能力

投入运行三年内的污水处理厂实际处理负荷/设计能力；

国家规划要求：保证污水处理厂投入运行后的实际处理负荷，在一年内不低于设计能力的60%，三年内不低于设计能力的75%；

计算方法：投入运行*年内的污水处理负荷(万吨/日)/污水处理厂设计处理能力(万吨/日)；

“投入运行一年内污水处理厂”是指截至2008年底建成且投入运行时间少于1年的污水处理厂；“投入运行三年内污水处理厂”是指截至2008年底已建成且运行时间少于3年的污水处理厂；涵盖“十一五”时期新建和扩建污水厂；在污水厂清单中提供历年（2005-2008年）实际处理水量。

8、污水管网长度

数据要求：提供本省辖市历年城市污水管网长度、污水管网建设投资。

9、城市污水处理率

数据要求：2005年-2008年历年数据；提供全市污水处理量、污水产生量及处理率数据；

计算方法：城市污水处理量(万吨/日)/城市污水产生量(万吨/日)*100%；

如有污水厂处理的不是城市污水管网的水，而是天然地表径流（河道或湖库水），请具体说明污水厂名称及污水处理量数据。

10、污水处理厂污泥处置率

数据要求：提供全市历年污泥处置量、污泥产生量及处置率数据；

计算方法：污水厂污泥处置量(万吨/日)/污水厂污泥产生量(万吨/日)*100%；

污泥处置量、污泥产生量数据以干污泥量计算，如含水率80%的湿污泥，需折算为干污泥量（干污泥量=含水率80%湿污泥量÷5）；

污泥处置量指按照污泥控制标准进行浓缩脱水和稳定化处理后的污泥处置量，不包括湿污泥随意外运、简单填满和堆放的污泥量（参见城镇污水处理厂污染物排放标准和全国城镇污水规划）。

11、污水处理厂安装在线监测装置

填报要求：提供本省辖市历年已经安装在线监测装置的污水厂数量，历年已安装在线装置污水厂数量占市内全部污水处理厂的比例；

分别按照“十一五”时期新建污水厂和原有污水厂给出历年在线监测装置安装情况（安装在线装置污水厂数量；安装在线装置污水厂占新建/原有污水厂数量的比例）；

需要对污水厂在线监测装置的运行情况进行分析说明，包括污水厂在线监测装置与环保局联网情况、在线监测数据的校核比对情况等，有说明上述情况的具体污水厂数量等数据，需要一并提供。

12、重点工业污染源治理工程/水源地上游污染防治工程/规模化畜禽养殖污染治理工程/城市环境综合治理工程

国家环境保护“十一五”规划要求“十一五”时期重点实施10项环境保护工程 ，其中重点流域水污染防治工程要治理重点工业污染源、水源地上游污染防治、规模化畜禽养殖污染治理和部分城市环境综合治理四项工作；重点流域规划中都安排了一批重点工程；

针对“十一五”重点流域规划中重点工程的完成情况进行评估，如本省辖市不涉及此项工作，不评估此项；

附带工程项目清单：对照“十一五”重点流域规划中工程项目表，给出四类重点工程项目清单，清单中分别注明完成情况（注明地市、流域、建成时间/在建/前期/未建，给出项目投资情况）；

分别对四类项目的总体情况进行分析说明，包括建成、在建等项目数量，建成、在建等项目占总项目的比例，各类项目的投资完成情况；并对09年和10年的情况进行预测；

上述四类工程项目完成情况不重复统计。

13、国家环境保护“十一五”规划要求重点抓好占工业化学需氧量排放量65%的国控重点企业的废水达标排放和总量削减

国控重点企业废水达标排放率：

数据要求:提供本省辖市各个国控重点企业历年废水达标排放量与废水总排放量数据，以便全省汇总评估；

计算方法：国控重点企业废水达标排放量)/国控重点企业废水总排放量)*100%；

国控重点企业的COD总量削减量:

数据要求:汇总说明本省辖市历年的国控重点企业废水达标排放率情况；

国控重点企业的COD总量削减量：提供本省辖市历年国控重点企业COD削减量清单（环统认定）；

提供本省辖市2005年-2008年历年国控重点企业COD总削减量占全市工业COD削减量的比例。

14、工业用水重复利用率

数据要求:  相对量：提供历年工业用水重复利用率数据；

绝对量：提供本省辖市历年的工业重复利用水量、工业生产中取用的新水量数据；

计算方法：工业重复利用水量÷（工业生产中取用的新水量＋工业重复利用水量）×100％。

15、重污染行业的关停淘汰进展

本项工作需要附项目清单：对照国家和地方制定的关停淘汰项目清单，说明重污染行业的关停淘汰进展情况，在清单中注明项目的地市、流域、完成情况（完成时间或未完成）；

需要对工作进展情况进行分析说明，汇总统计历年来几个重污染行业的关停淘汰项目数量和产能情况。

16、每年对集中式饮用水水源地至少进行一次水质全分析监测

分别给出市各城市历年饮用水源地水质分析监测情况；

按实际是否进行，在“2005年”、“2006年”、“2007年”、“2008年”各栏填写“是”或“否”。

二、大气环境

1、重点城市空气质量好于Ⅱ级标准的天数超过292天的比例

数据要求：提供本省辖市历年来空气质量好于Ⅱ级标准的天数；

对于每年中空气质量好于Ⅱ级标准的天数少于292天的，还应注明空气质量无法达到Ⅱ级标准的主要影响指标。

2、二氧化硫排放总量

数据要求：提供历年SO2排放总量、工业SO2和生活SO2排放量。

3、火电行业二氧化硫排放总量

本省辖市历年火电行业SO2排放量在本省辖市分行业SO2排放量中提供，不再单独提供；

需单独提供各年度本省辖市的火电行业SO2排放量。

4、现役火电机组投入运行的脱硫装机容量

提供具体的脱硫火电机组的明细清单，注明装机容量和脱硫工程完成情况（完成时间/在建/未建）、投资情况；

脱硫机组明细清单对照《现有燃煤电厂二氧化硫治理“十一五”规划》以及二氧化硫削减目标责任书；

应对工程完成情况进行分析，说明各年度完成/在建/和未建项目数量，以及脱硫装机容量占现役火电装机容量的比例；

对于按照减排责任书要求，截至2008年底尚未完成的项目应在清单中重点注明，并对完成时间进行预测说明。

5、燃煤电厂SO2达标排放率

《现有燃煤电厂二氧化硫治理“十一五”规划》规定到2010年底，现有燃煤电厂二氧化硫排放达标率达到90%；

计算方法：燃煤电厂达标排放的SO2总量／燃煤电厂排放的SO2总量之和×100％；

数据要求:提供本省辖市份各年度现役燃煤电厂SO2达标排放量和现役燃煤电厂排放总量，以便全省统计评估；

不是火电全口径，不包括“十一五”时期新建火电厂。

6、新（扩）建燃煤电厂是否同步建设脱硫设施并预留脱硝场地

国家环境保护“十一五”规划要求新（扩）建燃煤电厂除国家规定的特低硫煤坑口电厂外，必须同步建设脱硫设施并预留脱硝场地；

提供本省辖市“十一五”期间新（扩）建燃煤电厂清单，注明机组投运时间、装机容量和脱硫设施完成时间、是否预留脱硝场地情况。

7、国控重点污染源废气达标排放率

国家环境保护“十一五”规划要求以占工业二氧化硫排放量65%以上的国控重点污染源为重点，严格执行大气污染物排放标准和总量控制制度；促使工业废气污染源全面、稳定达标排放；

计算方法：国控重点企业达标排放量/国控重点企业总排放量*100%；

数据要求:按照二氧化硫排放达标率、烟尘排放达标率和粉尘排放达标率分别统计评估（与环统对应）；

提供本省辖市各年度二氧化硫、烟尘和粉尘的达标排放量，各年度二氧化硫、烟尘和粉尘的排放总量。

8、氮氧化物是否纳入污染源监测和统计范围

国家环境保护“十一五”规划要求，“十一五”期间将氮氧化物纳入污染源监测和统计范围，为实施总量控制创造条件；

分别给出本省辖市2005年-2008年各年度氮氧化物监测和统计情况；

按实际是否进行，在“2005年”、“2006年”、“2007年”、“2008年”各栏填写“是”或“否”。

三、固体废物

1、危险废物处置设施建设进度/医疗废物处置设施建设进度

指标来源：《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》；国家环保规划要求“十一五”加快实施危险废物和医疗废物处置设施建设规划；国家环保规划确定的十大重点工程之一，完成31个省级危险废物集中处置中心、300个设区市的医疗废物集中处置中心等建设任务；

对照《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》项目表，提供本省辖市危险废物处置设施建设清单，注明建设进度（建成时间/在建/前期/未建成）和处理规模、投资；

对照《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》项目表，提供本省辖市医疗废物处置设施项目清单，注明项目建设进度（建成时间/在建/前期/未建成）和处理规模、投资。

2、堆存铬渣治理项目进度/铬渣污染土壤综合治理项目进度

提供国家规划要求的本市堆存铬渣治理项目清单，注明项目进度（完成时间/正在开展/尚未开展）；

提供国家规划要求的本省辖市铬渣污染土壤综合治理项目清单，注明项目进度（完成时间/正在开展/尚未开展）；

省级规划的堆存铬渣治理项目、铬渣污染土壤综合治理项目实施情况应在项目表中注明；

针对其他污染物（持久性有机污染物和重金属污染）的土壤综合治理项目应在项目表中注明。

3、城市垃圾处理规划项目进度

《全国城市生活垃圾无害化处理设施建设“十一五”规划》；国家环保规划要求，“十一五”新增城市生活垃圾无害化处理能力24万吨/日；该项工作是国家“十一五”环境保护十大重点工程之一；

对照《全国城市生活垃圾无害化处理设施建设“十一五”规划》，提供本省辖市城市垃圾处理设施项目清单，包括项目名称、处理规模、建设进度（完工时间/在建/未建）。

4、城市生活垃圾无害化处理率

《全国城市生活垃圾无害化处理设施建设“十一五”规划》和国家环保规划要求，“十一五”城市生活垃圾无害化处理率不低于60%；城市生活垃圾规划还分别制定了“十一五”时期设市城市（70）和县城（30）规划目标；

计算方法：城市生活垃圾无害化处理量（吨/日）/城市生活垃圾产生量（吨/日）*100%；

提供历年本省辖市的生活垃圾无害化处理量、城市生活垃圾产生量数据；

以上城市生活垃圾处理数据来源为各年度城建部门统计数据。

5、工业固体废物综合利用率

国家环保“十一五”规划要求，“十一五”时期重点推进煤矸石、粉煤灰、冶金和化工废渣、尾矿等大宗工业固体废物的综合利用，到2010年，工业固体废物综合利用率达到60%；

数据要求：提供本省辖市各年度工业固体废物综合利用量和工业固体废物产生总量数据；

计算方法：工业固体废物综合利用量/（工业固体废物产生总量+综合利用往年贮存量）*100%；

工业固体废物综合利用量是指统计期内直接利用或经加工(提取、转化等)使其成为可以利用的资源、能源的固体废物量。综合利用包括用做农业肥料、用于造田、筑路、生产建筑材料等；

工业固体废物产生量是指统计期内在生产过程中产生的固体状、半固体状和高浓度液体状废弃物的总量。

四、生态保护

1、示范性国家重点生态功能保护区建设工程进度

全国环保“十一五”规划要求启动重点生态功能保护区工作，并将重点生态功能保护区建设工程列入十大重点工程；原环保总局颁布《全国生态保护“十一五”规划》和《国家重点生态功能保护区规划纲要》，提出建设22个国家重点生态功能保护区；

提供本省辖市国家重点生态功能保护区名单，注明建设进度（建成时间/未建成）和投资情况。

2、国家级自然保护区管护基础设施完善工程进度

全国环保“十一五”规划要求提高自然保护区的管护能力与建设水平，并将“十一五”时期完善一批国家级自然保护区的管护基础设施作为环保重点工程；原环保总局颁布《全国生态保护“十一五”规划》提出建设88个规范化国家级自然保护区；

提供本省辖市历年国家级自然保护区管护基础设施完善工程名单，注明建设进度（建成时间/未建成）和投资情况。

3、典型自然生态系统、国家重点保护野生动植物物种及重要自然遗迹划入自然保护区保护范围的比例

国家环保规划要求，“十一五”时期，95%以上的典型自然生态系统类型、国家重点保护野生动植物物种及重要自然遗迹划入自然保护区保护范围；

提供2005年-2008年各年度全市纳入自然保护区的典型自然生态系统个数、国家重点保护野生动植物物种数和重要自然遗迹个数；

提供2005年-2008年各年度全省调查汇总的典型自然生态系统个数、国家重点保护野生动植物物种数和重要自然遗迹个数；

自然保护区包括“国家级、省级、市县级”自然保护区；

提供“十一五”期间本省辖市新建自然保护区清单，注明建成时间、主要保护对象、类型和级别。

4、有健全管理机构的自然保护区占自然保护区的比例

国家环保规划要求，“十一五”时期， 使90%以上自然保护区有健全的管理机构；

提供本省辖市2005-2008年各年度有健全管理机构的自然保护区个数和所有自然保护区数量；

自然保护区包括“国家级、省级、市县级”自然保护区。

5、自然保护区面积占国土面积的比例（%）

数据要求：2005-2008年各年度自然保护区面积与国土面积数据；

计算方法：自然保护区面积/国土面积*100%。

五、农村环境保护

1、国家环保规划要求“十一五”时期完成1万个行政村的环境综合整治，建设2000个环境优美乡镇

环境优美乡镇建设个数：提供本省辖市历年环境优美乡镇建设数量；

行政村环境综合整治个数：提供本省辖市历年完成环境综合整治的行政村数量。

2、国家环保规划规定“十一五”时期开展农村改水、改厕工作，改善农村环境卫生条件；

农村改水人口（万人）：提供本省辖市历年农村改水人口；

农村改厕人口（万人）：提供本省辖市历年农村改厕人口。

3、村庄环境综合整治率

数据要求：提供历年的村庄环境综合整治名单；

计算方法：村庄环境综合整治个数/村庄总数*100%。

六、海洋环境

1、国家环境保护规划要求强化直接排海工业点源控制和管理，确保稳定达标排放，加快沿海城市污水处理厂建设；

直接排海点源稳定达标排放率：

数据要求：提供城市直接排海点源清单，标明历年废水达标排放量与废水总排放量；

提供2005年-2008年全市直接排海点源的废水达标排放量与总排放量；

计算方法：直接排海点源废水达标排放量/直接排海点源废水总排放量*100%；

直接排海城市污水处理率：

数据要求：沿海城市提供历年排海的城市污水总量数据；沿海城市提供排海污水厂项目清单，注明城市名称、投运时间、历年的污水实际处理量、是否有脱氮除磷工艺；

计算方法：经处理后排海的城市污水量(万吨/日)/排海的城市污水总量(万吨/日)*100%。

七、核及辐射安全

1、放射性废物库建设进度

《全国城市生活垃圾无害化处理设施建设“十一五”规划》中规划新、改、扩建放废库31个，新增库容15300立方米；国家环保规划要求“十一五”时期完成国家和省级放射性废物库建设；

对照《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》项目表，提供本省辖市放射性废物库建设清单，注明新建/改建/扩建情况、建设进度（建成时间/在建/前期/未建成）和投资；

新建项目注明建设规模，改、扩建项目注明原有规模和新增规模。

八、环境监管能力建设

1、省、市、县环保执法队伍基本达到能力建设标准化的个数/总数

国家环保规划要求到2010年，省、市、县环保执法队伍基本达到能力建设标准化要求；在环境监管能力建设规划中进一步明确省级全部达到一级标准，市（地）级达二级标准的比例不低于90%，区县级达三级标准的比例不低于70%；

数据要求：按照省、市、县三级分别统计;

提供2005年-2008年各年度省、市、县环保执法队伍基本达到能力建设标准化的队伍数量；

提供2005年-2008年各年度省、市、县环保执法队伍总数量；

能力建设标准执行新达标标准，主要以硬件建设达标情况为主。

2、县级环境监测站达到建设标准个数/总数

国家环保规划要求按照队伍专业化、装备现代化要求，推进各级环境监测站标准化建设。到2010年，80%的县级环境监测站达到建设标准。在环境监管能力建设规划中进一步明确东部、中部、西部地区县环境监测站建设达标率分别达到90%、80%、60%；

数据要求：提供2005年-2008年各年度县级环境监测站达到建设标准的数量；提供2005年-2008年各年度本市县级环境监测站总数量；建设标准执行新达标标准，主要以硬件建设达标情况为主。

九、环境噪声

1、区域环境噪声小于55dB的城市比例

提供2005年-2008年各年度市、县区域环境噪声小于55dB的城市比例及名单。

### 附件3 《江苏省“十一五”环境保护和生态建设规划》中期评估定量评估指标与定性评估条目

一、定量评估指标

1、水环境

| 层次框架 | 指标名称 |  | 2008年量化要求 | 2010年量化要求 | 各年情况（年） |  |  |  | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |  |
| 质量目标 | 地表水国控断面劣V类水质的比例（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 七大水系国控断面好于Ⅲ类的比例（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城市集中式饮用水源地水质达标率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 近岸海域水功能区水质达标率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总量目标 | 化学需氧量排放总量(万吨) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点工程 | 城市污水处理工程 | 城市污水新增处理能力(万吨/日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污水管网长度(KM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重点流域水污染防治工程 | 重点工业污染源治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水源地上游污染防治工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 规模化畜禽养殖污染治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 城市环境综合治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作任务 | 饮用水水源安全 | 每年对集中式饮用水水源地至少进行一次水质全分析监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业污染控制 | 国控重点企业废水达标排放率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 重污染行业的关停淘汰进展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 国控重点企业的COD总量削减量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业用水重复利用率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城市污水处理 | 所有污水处理厂全部安装在线监测装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 城市污水处理率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投入运行一年内的污水处理厂的实际处理负荷/设计能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投入运行三年内的污水处理厂的实际处理负荷/设计能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污水处理厂污泥处置率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）一个市涉及多个重点流域的，分流域填写，重点工程的类别和具体项目参考国家环境保护十大重点工程及其对应的流域规划相关内容，以下各表同；（2）无法填写具体数据的，用“是”或“否”表示工作是否完成，若部分完成，可在表中填写具体数据，以下各表同；（3）“2008年量化要求”栏与“2010年量化要求”栏，国家或各省规划有具体量化要求的，根据规划填写，如无2008年要求的可不填写，以下各表同；（4）“2010年预计”栏根据对2010年目标完成情况的预测填写“能够达到”、“较难以达到”、“难以达到”等，以下各表同；（5）“进展评价分析”栏，质量目标与总量控制目标涉及的内容较多，可不在该表填写，但应在自评估报告中以专门章节，应用逻辑框架法和其他系统分析方法，予以说明，以下各表同；（6）如果评估表和评估内容不涉及某一特定是的，可不予填写，如内陆地区可不进行近岸海域的规划评估，以下各表同；（7）国家环境保护规划十大重点工程，应附本市的具体项目清单（如规划建设城市污水处理厂清单、各项目建设进展情况、设计处理能力与实际污水处理量等）。江苏省规划的重点工程，也应分别对照项目列表说明进展情况，并与总体数据保持一致，以下各表同。

2、大气

| 层次框架 | 指标名称 |  | 2008年量化要求 | 2010年量化要求 | 各年份情况（年） |  |  |  | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |  |
| 质量目标 | 重点城市空气质量好于II级标准的天数超过292天的比例（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总量目标 | 二氧化硫排放总量(万吨) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 火电行业二氧化硫排放总量（万吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点工程 | 燃煤电厂脱硫工程 | 现役火电机组投入运行的脱硫装机容量（MW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃煤电厂SO2达标排放率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作任务 | 工业废气防治 | 国控重点污染源大气达标排放率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物是否纳入污染源监测和统计范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃煤电厂治理 | 新（扩）建燃煤电厂除国家规定的特低硫煤坑口电厂外，必须同步建设脱硫设施并预留脱硝场地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、固体废弃物

| 层次框架 | 指标名称 |  | 2008年量化要求 | 2010年量化要求 | 各年份情况（年） |  |  |  | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |  |
| 重点工程 | 危险废物和医疗废物处置工程 | 危险废物处置设施建设进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 医疗废物处置设施建设进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铬渣污染治理工程 | 堆存铬渣治理项目进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污染土壤综合治理项目进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城市垃圾处理工程 | 城市垃圾处理规划项目进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 城市生活垃圾无害化处理率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作任务 | 固废综合利用 | 工业固体废物综合利用率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按项目建成并投入运营进行重点工程进度评估。

4、生态保护

| 层次框架 | 指标名称 |  | 2008年量化要求 | 2010年量化要求 | 各年份情况（年） |  |  |  | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |  |
| 重点工程 | 重点生态功能区和自然保护区建设工程 | 示范性国家重点生态功能保护区建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 国家级自然保护区的管护基础设施完善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作任务 | 提高保护区建设质量 | 典型自然生态系统类型、国家重点保护野生动植物物种及重要自然遗迹划入自然保护区保护范围的比例（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有健全管理机构的自然保护区占保护区的比例（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自然保护区面积占国土面积的比例（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5、农村环境保护

| 指标名称 | 2008年量化要求 | 2010年量化要求 | 各年份情况（年） |  |  |  | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |  |
| 环境优美乡镇建设个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政村环境综合整治个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村改水人口（万人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村改厕人口（万人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村庄环境综合整治率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6、近岸海域

| 层次框架 | 指标名称 | 2008年量化要求 | 2010年量化要求 | 各年份情况（年） |  |  |  | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |  |
| 工作任务：陆源污染控制 | 直接排海工业点源稳定达标率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 直接排海城市污水处理率(%，加脱氮除磷情况说明) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7、核与辐射安全

| 层次框架 | 指标名称 | 2008年量化要求 | 2010年量化要求 | 各年份情况（年） |  |  |  | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |  |
|  | 放射性废物库建设进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：各地根据实际情况制定评估指标

8、环境监管能力建设

| 指标名称 | 2008年量化要求 | 2010年量化要求 | 各年份情况（年） |  |  |  | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |  |
| 省市县环保执法队伍基本达到能力建设标准化的个数/总数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级环境监测站达到建设标准个数/总数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按照国家规划批复时执行的标准进行评估。

9、噪声

| 指标名称 | 2008年量化要求 | 2010年量化要求 | 各年份情况（年） |  |  |  | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |  |
| 区域环境噪声小于55dB的城市比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、定性评估条目

1、水

| 评估条目 | 评估细项 | 2005年现状 | 至2008年取得的成效 | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市污水处理 | 城市污水处理厂推进技术进步和推广先进适用技术情况 |  |  |  |  |  |
|  | 城市污水再生利用情况（中水回用） |  |  |  |  |  |
| 工业废水治理 | 执行水污染物排放标准情况 |  |  |  |  |  |
|  | 执行总量控制制度情况 |  |  |  |  |  |
|  | 推行水排污许可证制度情况 |  |  |  |  |  |
|  | 高耗水行业废水排放限额标准制定情况 |  |  |  |  |  |
|  | 造纸、酿造、化工、纺织、印染行业的污染治理和技术改造力度情况 |  |  |  |  |  |
|  | 钢铁、电力、化工、煤炭等重点行业推广废水循环利用情况 |  |  |  |  |  |
|  | 排入城镇排水系统的工业废水水质和水量的监测情况 |  |  |  |  |  |
| 饮用水水源安全保障 | 饮用水水源一级保护区内直接排污口的取缔情况 |  |  |  |  |  |
|  | 饮用水水源二级保护区内直接排污口的关闭情况 |  |  |  |  |  |
|  | 地表水饮用水水源保护区划定和调整工作进展情况（含警示标志设立情况） |  |  |  |  |  |
|  | 饮用水水源地环境状况调查与饮用水水源地环境保护规划编制工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 饮水安全保障规划与管理办法编制工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 饮用水水源保护区水土保持、水源涵养，面源污染控制等工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 饮用水水源保护区上游水污染严重的化工、造纸、印染等行业准入政策制定情况 |  |  |  |  |  |
|  | 饮用水水源安全预警制度完善与污染事故应急预案制订情况 |  |  |  |  |  |
|  | 饮用水水源地监测和管理体系完善情况 |  |  |  |  |  |
|  | 饮用水水源地水环境状况信息公布情况 |  |  |  |  |  |
| 地下水污染防治 | 地下水污染状况调查工作完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 地下饮用水水源地保护规划编制情况 |  |  |  |  |  |
| 重点流域水污染防治 | 流域治理目标责任制度完善情况 |  |  |  |  |  |
|  | 省界断面水质考核制度完善情况 |  |  |  |  |  |
|  | 流域生态补偿机制建立情况 |  |  |  |  |  |
|  | 流域水资源开发利用和保护统筹情况：统筹生活、生产和生态用水，保证江河必须的生态径流 |  |  |  |  |  |
|  | 沿江沿河的化工企业污染源（风险源）排查工作完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 水质监测定期报告制度建立情况 |  |  |  |  |  |
|  | 督促完善治污设施和事故防范措施的工作情况 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 水专项实施情况 |  |  |  |  |  |
|  | 水中持久性有机污染物的研究情况 |  |  |  |  |  |

注:（1）本表不用填写具体内容，仅用作自评估报告的内容分析，部分重点政策可以进行定性表格分析评估，以下各表同；（2）各评估条目部分内容能用数据说明的，尽量提供数据（在评估报告中提供），以下各表同；（3）“至2008年取得的成效”栏，按照规划执行情况，填写“红”、“黄”、“绿”，以下各表同；（4）“2010年预计”栏，各市根据对2010年目标完成情况的预测填写“能够完成”、“较难以完成”、“难以完成”等，以下各表同；（5）如果评估表和评估内容不涉及某一特定市的，可不予填写，如内陆市可不进行近岸海域的规划评估，并在备注栏注明“不涉及”，以下各表同；（6）涉及跨市的大区域评估，如无对涉及各市具体要求的，各市可不做定性评估，以下各表同。

2、大气

| 评估条目 | 评估细项 | 2005年现状 | 至2008年取得的成效 | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫减排 | 酸雨和二氧化硫防治规划实施情况 |  |  |  |  |  |
|  | 火电厂脱硫电价政策执行情况 |  |  |  |  |  |
|  | 新（扩）建燃煤电厂（除热电联产外）准入政策制定情况 |  |  |  |  |  |
| 城市空气环境质量改善 | 城区工业污染源调整搬迁工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 低矮污染源整治情况 |  |  |  |  |  |
|  | 建筑施工扬尘管理情况 |  |  |  |  |  |
|  | 道路交通扬尘管理情况 |  |  |  |  |  |
|  | 城市清洁能源使用情况 |  |  |  |  |  |
|  | 城市节能活动开展情况 |  |  |  |  |  |
|  | 高污染燃料禁燃区划定情况 |  |  |  |  |  |
|  | 长三角、珠三角、京津冀城市群区域性大气污染防治规划编制情况 |  |  |  |  |  |
|  | 开展氮氧化物、有机污染物等复合污染问题以及灰霾天气的研究情况 |  |  |  |  |  |
|  | 臭氧和PM2.5（直径小于2.5微米的可吸入颗粒物）等指标的监测开展情况 |  |  |  |  |  |
|  | 光化学烟雾污染预警系统建设情况 |  |  |  |  |  |
| 工业废气污染防治 | 国控重点污染源总量控制制度执行情况 |  |  |  |  |  |
|  | 国控重点污染源自动监控装置安装情况 |  |  |  |  |  |
|  | 大气排污许可证制度推行情况 |  |  |  |  |  |
|  | 工业炉窑使用清洁燃烧技术情况 |  |  |  |  |  |
|  | 高效布袋除尘设施推广使用情况 |  |  |  |  |  |
|  | 煤炭、钢铁、有色、石油化工和建材等行业的废气污染源控制情况 |  |  |  |  |  |
|  | 煤炭洗选工程建设推进情况（含煤炭清洁燃烧技术推广情况） |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物控制研究（含氮氧化物控制技术开发与示范） |  |  |  |  |  |
| 机动车污染防治 | 机动车排放控制标准与政策执行情况 |  |  |  |  |  |
|  | 机动车环保年检工作规范化水平 |  |  |  |  |  |
|  | 机动车油品质量改善提高情况 |  |  |  |  |  |
|  | 节能型和清洁燃料汽车开发与使用情况 |  |  |  |  |  |
| 噪声污染控制 | 噪声监管情况（含在用机动车执行国家噪声排放标准的情况） |  |  |  |  |  |
|  | 限制机动车市区鸣笛的工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感路段降噪措施实行情况 |  |  |  |  |  |
|  | 大中城市安静小区创建情况 |  |  |  |  |  |
| 温室气体排放控制 | 以国家评估为主，各省可参照“十一五”环保规划文本进行自评估 |  |  |  |  |  |

3、固体废物

| 评估条目 | 评估细项 | 2005年现状 | 至2008年取得的成效 | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物和医疗废物处置 | 危险废物和医疗废物收集、运输、贮存、处置全过程的环境监督管理体系建设情况 |  |  |  |  |  |
| 生活垃圾无害化处置 | 生活垃圾分类制度制定与实施情况 |  |  |  |  |  |
|  | 垃圾处置设施的环境监管工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 垃圾渗滤液的处理情况 |  |  |  |  |  |
|  | 现有简易垃圾处理场的污染治理与生态恢复情况 |  |  |  |  |  |
| 固体废物综合利用 | 煤矸石、粉煤灰、冶金和化工废渣、尾矿等大宗工业固体废物的综合利用情况 |  |  |  |  |  |
|  | 秸秆、畜禽粪便等综合利用情况 |  |  |  |  |  |
|  | 生产者责任延伸制度建立与执行情况 |  |  |  |  |  |
|  | 再生资源回收利用体系建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 废旧电子电器的规模化、无害化综合利用情况 |  |  |  |  |  |
|  | 进口废物加工利用企业的环境监管情况 |  |  |  |  |  |

4、生态保护

| 评估条目 | 评估细项 | 2005年现状 | 至2008年取得的成效 | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制生态功能区划 | 生态功能区划编制情况 |  |  |  |  |  |
|  | 生态功能区与主体功能区划的衔接协调工作情况 |  |  |  |  |  |
| 启动重点生态功能保护区工作 | 重点生态功能保护区的范围、主导功能和发展方向的确定情况 |  |  |  |  |  |
|  | 生态功能保护区的评价指标体系、管理机制、绩效评估机制和生态补偿机制建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 重点生态功能保护区的管护能力建设情况 |  |  |  |  |  |
| 提高自然保护区的建设质量 | 自然保护区的管护能力与建设水平提高情况 |  |  |  |  |  |
|  | 自然保护区规范化建设标准制定情况 |  |  |  |  |  |
|  | 自然保护区监测网络和综合信息平台建设情况 |  |  |  |  |  |
| 加强物种资源保护和安全管理 | 物种资源调查工作开展情况 |  |  |  |  |  |
|  | 物种资源的数据库、种质库和基因库建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 物种资源就地、迁地和离体保护设施建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 物种资源进出口查验制度建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 外来物种和转基因生物体的生态影响监控、安全防治和应急机制建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 物种资源保护的宣传教育工作开展情况 |  |  |  |  |  |
|  | 开发建设中的水土流失控制与治理情况 |  |  |  |  |  |
|  | 生态保护执法情况 |  |  |  |  |  |
|  | 矿山环境恢复保证金制度建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 矿山环境治理，新老矿山及生态恢复工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 资源枯竭型城市的生态恢复情况 |  |  |  |  |  |
|  | 旅游区环境污染和生态破坏检查工作的开展情况 |  |  |  |  |  |
|  | 生态旅游试点示范开展情况 |  |  |  |  |  |

5、农村环境保护

| 评估条目 | 评估细项 | 2005年现状 | 至2008年取得的成效 | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防治土壤污染 | 土壤污染现状调查工作进展情况 |  |  |  |  |  |
|  | 土壤环境质量评价和监测制度的建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 污染土壤修复示范工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 搬迁企业原厂址土壤修复工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对持久性有机污染物和重金属污染超标耕地实行综合治理情况 |  |  |  |  |  |
|  | 污染严重且难以修复的耕地用途依法调整情况 |  |  |  |  |  |
|  | 主要粮食产地和菜篮子基地的污水灌溉控制工作情况 |  |  |  |  |  |
| 农村环境综合整治 | 编制农村环境综合整治规划的情况 |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾实现定点存放、统一收集、定时清理、集中处理的情况 |  |  |  |  |  |
|  | 乡镇生活污水处理工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 农村企业污染监管与治理情况(包括禁止工业固体废物、危险废物、城镇垃圾及其他污染物向农村转移工作情况) |  |  |  |  |  |
| 农村面源污染 | 开展小流域治理，控制水土流失工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 农村面源污染综合治理的试点、示范情况 |  |  |  |  |  |
|  | 科学施用农药化肥的推广工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 绿色食品和有机食品基地建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 节水农业和生态农业的发展情况 |  |  |  |  |  |
|  | 农业循环经济建设情况（农业资源节约和综合利用） |  |  |  |  |  |
|  | 农村沼气普及情况（含秸秆利用、集中式畜禽养殖场污水粪便综合利用与处理） |  |  |  |  |  |

6、近岸海域

| 评估条目 | 评估细项 | 2005年现状 | 至2008年取得的成效 | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陆源污染控制 | 直接排海工业点源控制和管理工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 沿海地区深入开展禁磷工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对城市污水处理厂污泥和垃圾处理场垃圾渗滤液的处置情况 |  |  |  |  |  |
| 重点海域污染治理 | 渤海碧海行动情况（含渤海水质改善情况） |  |  |  |  |  |
|  | 长江口及毗邻海域、珠江口及其海域污染治理规划的实施情况 |  |  |  |  |  |
| 防治港口和船舶污染 | 船舶污染治理技术政策和治理规划的制定情况 |  |  |  |  |  |
|  | 大中型海港建设船舶油类、化学品、垃圾与生活污水回收、转运设施的情况 |  |  |  |  |  |
|  | 港口和船舶污水、垃圾处理设施建设是否纳入城市污水、垃圾处理设施建设规划 |  |  |  |  |  |
|  | 对海洋倾废的监督管理情况 |  |  |  |  |  |
| 保护海洋生态环境 | 防止滩涂与海水养殖污染的工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 推进海岸防护林建设，恢复和保护滨海湿地、红树林、珊瑚礁等典型海洋生态系统的工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 海洋自然保护区的建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 重点海域生物多样性普查工作情况（含外来物种入侵现状，引进外来海洋生物物种管理情况） |  |  |  |  |  |
| 防治海洋环境灾害 | 跨部门的海上溢油监测与应急体系的建立情况 |  |  |  |  |  |
|  | 相关涉海部门和所有沿海城市、港口溢油应急预案的制定情况 |  |  |  |  |  |
|  | 赤潮监测系统的完善情况 |  |  |  |  |  |
|  | 赤潮灾害应急响应机制的建立情况 |  |  |  |  |  |

7、核与辐射安全

| 评估条目 | 评估细项 | 2005年现状 | 至2008年取得的成效 | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核设施建造质量和运行安全 | 新一代核电厂安全评价技术开发情况 |  |  |  |  |  |
|  | 民用核安全设备管理的立法的完善情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对民用核安全设备设计、制造、安装等活动的管理情况 |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素与射线装置的管理 | 放射性同位素与射线装置生产、使用、销售和进出口的安全许可和监督工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 辐射安全许可证的换发工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对放射源实施全寿期跟踪的放射源管理信息系统的建立情况 |  |  |  |  |  |
| 治理放射性污染 | 核设施安全退役政策的制定情况 |  |  |  |  |  |
|  | 中低放废物近地表处置场建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 国家和省级放射性废物库建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 核工业遗留放射性废物治理情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对铀矿冶和伴生放射性矿放射性污染现状调查、评价与污染防治的监督情况 |  |  |  |  |  |
|  | 高放废物处理技术掌握情况 |  |  |  |  |  |
|  | 高放废液固化处理设施建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 高放废物处置地质调查和勘探工作的开展情况 |  |  |  |  |  |
|  | 高放废物处置长期安全研究情况(目标为确定高放废物地质处置发展战略和总体安全目标) |  |  |  |  |  |
| 电磁辐射污染防治 | 防治电磁辐射污染的法规和标准的完善情况 |  |  |  |  |  |
|  | 电磁场空间优化分布与场源合理布局工作情况 |  |  |  |  |  |

8、环境监管能力建设

| 评估条目 | 评估细项 | 2005年现状 | 至2008年取得的成效 | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境监测预警体系 | 空气、地表水、近岸海域、辐射、生态环境等环境质量监测网络的建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 重点污染源监督性监测和自动监测系统建设情况(重点为燃煤电厂在线监测系统建设情况) |  |  |  |  |  |
| 环境执法监督体系 | 支持中西部执法能力建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 省市县环保执法队伍能力建设达标情况 |  |  |  |  |  |
|  | 国家、省和市级核安全与辐射环境监管能力建设情况 |  |  |  |  |  |
| 环境事故应急系统 | 国家环境突发事故应急监测网络及指挥中心建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 省市环境应急指挥系统建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 应急装备配置情况(国家、省、市以及流域分别配备水、气环境突发事故应急监测车及仪器设备，重点海港和内河港口配备应急监测船) |  |  |  |  |  |
| 环境综合评估能力 | 污染源普查情况 |  |  |  |  |  |
|  | 地下水污染现状调查情况 |  |  |  |  |  |
|  | 城乡饮用水水源地调查情况 |  |  |  |  |  |
|  | 土壤污染现状调查 |  |  |  |  |  |
|  | 持久性有机污染物调查情况 |  |  |  |  |  |
|  | 重点设施电磁辐射调查和伴生放射性矿物资源开发利用调查情况 |  |  |  |  |  |
|  | 定期开展环境质量和生态变化评估以及环境经济核算情况 |  |  |  |  |  |
| 金环工程 | 国家和地方环境保护信息系统建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 国家环境数据信息库和环境管理决策支持体系的建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 高效、便捷的环境污染事故应急指挥信息传输系统的建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 信息发布制度完善情况 |  |  |  |  |  |
| 环境科技 | 国家环境重点实验室、国家环境工程技术中心和环境基准实验室的建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 国家环境标准样品研发与生产基地的建设情况 |  |  |  |  |  |
| 队伍建设与人才培养 | 环保队伍思想政治工作和廉政建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 环保管理干部与技术人员专业化培训工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 资格认证制度实施情况(扩大环保技术人员职业资格范围) |  |  |  |  |  |

注：“环境执法监督体系包括“环境执法监督机构建设情况”、“环境执法监督制度建设情况”、“执法装备情况”、“环境执法监督队伍人才保障情况” 等定性评估内容。

9、共性保障措施

| 评估领域 | 评估条目 | 评估细项与说明 | 2005年现状 | 至2008年取得的成效 | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域经济与环境协调发展 | 地区分类指导 | 按照西部地区、东北地区、中部地区、东部地区分别就各自规划内容进行规划实施情况阐述；具体内容见“十一五”环保规划文本 |  |  |  |  |  |
|  | 环境分类管理 | 四类主体功能区分类管理的环境政策和评价指标体系制定情况 |  |  |  |  |  |
|  | 重点支持西部地区环境保护 | 控制污染向西部地区转移的工作情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 西部地区生态补偿机制建立与实施工作情况；西部地区污染治理与能力建设资金拨付情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 东中部地区对西部地区的帮扶情况(含能力建设与人才培养)； 对口援助西藏工作情况 |  |  |  |  |  |
| 加快经济结构调整 | 强化环境准入 | 钢材、有色、建材、轻工等行业环境准入政策执行情况；无环境容量区域禁止新建排污项目的执行情况；淘汰落后工艺、设备和企业的工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 加快推进循环经济 | 循环经济配套法规、经济政策及评价指标体系完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 重点行业、产业园区和省市循环经济试点工作推进情况；循环经济示范试点工程建设情况；循环经济先进适用技术和典型经验推广情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 重点行业清洁生产标准、评价指标体系和强制性清洁生产审核技术指南制定情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 推进清洁生产实施的技术支撑体系的建设情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 推动企业积极实施清洁生产方案的工作情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 污染物排放超过国家和地方标准或总量控制指标的企业，以及使用有毒有害原料或者排放有毒物质的企业实行强制性清洁生产审核的工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 大力开展资源节约和综合利用 | 节能节水工作情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 能源资源利用效率提高情况 |  |  |  |  |  |
| 完善体制，落实责任 | 加强地方监督 | 地方政府环境责任落实情况（目标责任制） |  |  |  |  |  |
|  | 落实单位责任 | 企业治污约束机制与激励机制建立情况；企业环境信息公开制度建立情况；企业环境监督员制度建立情况 |  |  |  |  |  |
|  | 加强部门合作 | 部门间信息共享和协调机制建立情况；环保部门统一环境规划,统一执法监督,统一发布环境信息的工作情况 |  |  |  |  |  |
| 创新机制，增加投入 | 加大政府投入 | 国家环保重点工程和列入国家环境治理规划的项目得到国家基本建设投资支持的情况（国家为主评估） |  |  |  |  |  |
|  |  | 各级地方政府对污染防治、生态保护和环境公共设施建设的投资情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环保机构工作经费保障情况；排污费资金使用管理情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央政府对中西部地区环境保护的支持情况（国家为主评估） |  |  |  |  |  |
|  | 完善环境经济政策 | 资源税、消费税、进出口税改革体制涉及环境保护工作情况；环境税收制度研究情况；反映污染治理成本的排污价格和收费机制建立情况（国家为主评估） |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫等排污权交易地区试点工作情况；可再生能源发电、脱硫电厂和垃圾焚烧发电厂实行优先上网或提高电价等优惠政策制定情况；脱硫电价的动态管理情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 推进污染治理市场化工作情况：鼓励各类企业参与环保基础设施建设和运营； |  |  |  |  |  |
|  |  | 环保工程项目信贷政策完善情况；环境责任保险和环境风险投资研究情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 争取国际组织和外国政府无偿援助和优惠贷款工作情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 三峡库区、南水北调水源区、重点能源开发区和国家级自然保护区生态补偿政策与生态补偿机制完善与建设情况 |  |  |  |  |  |
| 强化法制，严格监管 | 完善法规标准体系 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》的修订工作情况（地方参照评估） |  |  |  |  |  |
|  |  | 各地环保法规完善情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 国家环境技术规范和标准体系的标准限值的科学性的论证情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完善执法监督体系 | 环境安全检查情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 沿江沿河和人口密集区的石油、化工、冶炼等企业排查工作情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 突发环境事件的处置能力建设情况(应急预案、应急设施) |  |  |  |  |  |
|  | 落实三项环境管理制度 | 主要污染物排放总量控制计划指标向各级政府分解的工作情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 污染物排放监测和统计情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境影响评价和“三同时”制度执行情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环评资质管理情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境管理绩效考核机制建设情况；环境保护纳入经济社会发展评价体系情况；环境保护纳入党政干部政绩综合评价体系情况；环境保护问责和奖惩制度建设情况 |  |  |  |  |  |
| 依靠科技发展产业 | 大力促进科技创新 | 科技创新工程实施情况；环境技术管理体系建设工程实施情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境标准体系建设工程实施情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 气候变化领域的基础研究情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境科技体制改革情况；环境科技支撑体系建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 积极促进环保产业发展 | 环保装备制造业发展情况；环保服务业发展情况；环保产业市场规范化工作情况；环保产业优势企业和企业集团培育情况 |  |  |  |  |  |
| 动员社会力量保护环境 | 增强全社会生态文明意识 | 对领导干部的环境教育和培训情况；环境保护的方针政策和法律法规宣传情况；环境违法行为曝光力度；环保基础教育、专业教育、社会教育和岗位培训工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 扩大公众环境知情权 | 环境保护政策法规、项目审批、案件处理等政务公告公示制度执行情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境质量、环境管理等环境信息网络发布工作情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 企业环境信息公开推进情况（上市公司的环境绩效评估和环境信息公告） |  |  |  |  |  |
|  | 完善公众参与环境保护机制 | 千乡万村环保科普行动计划实施情况；绿色消费、绿色办公和绿色采购倡导情况；绿色社区、绿色学校、绿色家庭等群众性创建活动开展情况；环保信访工作情况；环境公益诉讼研究情况；公众环保参与的规则和程序完善情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境标志和环境认证推广情况 |  |  |  |  |  |
| 积极开展环境保护国际合作 | 积极参与全球环境保护 | 国际环境公约和世贸组织环境与贸易谈判参与情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 国际环境公约国内履约情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 臭氧层物质的淘汰情况；温室气体排放控制情况 |  |  |  |  |  |
|  | 广泛开展国际环境合作 | 与世界各国（尤其是周边国家）环境合作的情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 与联合国环境规划署、世界银行、全球环境基金等国际组织的合作情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 我国环境保护政策和进展国际宣传情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 国外环保资金、技术和管理经验引进情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 促进我国环保设备和技术走向国际市场的工作情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 减少温室气体排放的国际合作与技术转让工作情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 对外贸易产品的环境标准完善情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境风险评估机制和进口货物的有害物质监控体系建设情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 污染引进、废物非法进口、有害外来物种入侵和遗传资源流失的防范情况 |  |  |  |  |  |

### 附件4 各省辖市《江苏省“十一五”环境保护和生态建设规划》重点工程项目实施进展情况

| 序号 | 指标名称 | 2008年量化要求 | 2010年量化要求 | 各年情况（年） |  |  |  | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |  |
| 1 | 重要生态功能保护区建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 循环经济建设与工业污染治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 城市人居环境建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 农村环境综合整治工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 流域环境综合整治工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 二氧化硫和酸雨污染控制工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 固体废弃物处理处置工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 近岸海域环境保护工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 核与辐射安全监控工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 环境监管能力建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：国家环境保护“十一五”规划重点工程项目在定量评估表中已经包括，此表为《江苏省“十一五”环境保护和生态建设规划》中重点建设的十大工程。

### 附件5 各省辖市《江苏省“十一五”环境保护和生态建设规划》重点环保工程项目清单

| 序号 | 工程名称 | 2008年量化要求 | 各年进展情况（工程量、投资额） |  |  |  | 预计2010年完成情况 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |  |

注：各项工程均需附详细工程项目清单，并说明工程进展情况，于2月15日前上报省厅计财处。