附件1：

2010年度省环保厅50项重点任务分解落实方案

| 工作 项目 | 工作目标及要求 |  | 进度安排 | 省厅考 核部门 | 分值 | 局责任部门 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染 减排 | 1 | 制订并组织实施全省年度减排计划，确保实现全省COD、SO2排放总量削减3%和2.2%的年度减排目标，力争实现削减3.5%和3%的目标，确保江苏减排工作保持全国“第一方阵” | 2月份出台年度减排工作方案；3月份报请省政府批准全省年度减排计划并召开减排工作会议，全面部署年度减排工作 | 总量处 | 5 | 总量办 |  |
|  | 2 | 按照“旬检查、旬监测、旬抽查”的要求，重点抓好集中式污水处理设施运行监管；严格脱硫电价管理，强化脱硫设施监管；已建脱硫设施的热电厂、自备电厂的自动监控设施全部接入省烟气脱硫在线监控平台 | 每月形成集中式污水处理设施运行情况监察报告；每季通报脱硫设施运行和脱硫电价核减情况；5月底前完成烟气脱硫在线监控平台和污水处理厂中控室的改造完善 | 环监局 监测中心 总量处 三个督查中心 | 5 | 环监局 监测中心 总量办 |  |
|  | 3 | 全面加强减排督查工作，组建相对固定的督查小组，提高督查实效 | 3月份由总量处、环监局牵头制订全省督查计划，每月有针对性地组织督查，每季形成督查报告 | 总量处 环监局 包干处室 三个督查中心 | 5 | 总量办 环监局 |  |
|  | 4 | 组织200家企业开展强制性清洁生产审核 | 3月份制订完成清洁生产强审年度计划，12月份提交年度强审评估报告 | 污防处 | 5 | 污控处 |  |
|  | 5 | 认真执行省减排考核、统计、监测与预警三个办法，对减排工程进展缓慢、减排设施运行不正常的地区，及时预警，督促整改；对各市县年度减排工作进行综合评分，结果报经省政府同意后向社会公开；按环保部关于自动监控数据有效性审核考核办法和自动监控设备考核规程，开展减排监测建设体系考核 | 7月份和12月份开展减排工作省级考核，考核情况作为综合评分的主要依据；每季开展减排监测体系建设考核 | 总量处 监测处 环监局 | 5 | 总量办 监测站 环监局 |  |
|  | 6 | 做好污染源普查数据的发布和动态更新，切实加强环境统计工作 | 3月份向省政府汇报全省污染源普查情况，根据省政府要求按期发布普查公报；按时保质报送环境统计数据 | 总量处 监测中心 | 5 | 污控处 监测站 |  |
| 环保市 场准入 和退出 | 7 | 按国家产业政策等要求，重点强化对钢铁、水泥等六大产能过剩行业的调控；对化工项目实行“三个不批”，推进化工产业结构调整；畅通绿色通道，提高审批效率 | 按季调度全省项目环评情况和重点项目进展情况，形成分析报告；10月底前基本实现全省联网审批 | 环评处 | 5 | 开发处 环科所 |  |
|  | 8 | 出台加强规划环评工作的指导性意见，强化规划编制和审批部门责任，切实从源头预防环境污染和生态破坏 | 3月底前报请省政府出台意见；4月份召开部门座谈会；12月底进行一次检查 | 环评处 | 5 | 开发处 环科所 |  |
|  | 9 | 明确有关部门在建设项目环境管理体系中的职责，做到分工明确、责任清晰、相互协作，确保环评管理工作高效运行 | 6月底前建立完善环评工作责任树和“三同时”管理规程；加强环评机构管理，每半年通报抽查情况 | 环评处 环监局 监测处 咨询中心 三个督查中心 | 5 | 开发处 环监局 监测站 环科所 |  |
|  | 10 | 严格执行各类环境标准，对污染严重、经限期治理仍然超标排放的企业，建议地方政府坚决予以关闭 | 8月底前出台贯彻国家限期治理管理办法的实施意见，按季调度各地限期治理和依法关闭重污染企业的情况 | 环监局 法规处 | 5 | 法规处 环监局 |  |
| 重点流域区域环境综合整治 | 11 | 严格落实省环保厅太湖治理目标责任书，重点抓好太湖流域环境执法、应急监测、氮磷总量削减、53个国控断面污染来源调查、六大行业提标改造、省级开发区整治、太湖中心站建设等工作，确保完成年度治太任务 | 3月底前配合国家完成09年度考核，完成太湖治理目标责任书任务分解；4月份启动应急监测预警工作；6月底前完成太湖流域三级保护区划分的报批工作；10月底前完成太湖流域一级保护区环境综合整治方案编制；年底前基本完成太湖流域水环境监控五大体系建设；每月开展一次太湖流域专项执法检查 | 流域处监测处环监局等责任处室 | 5 | 我市不承担该项目标 |  |
|  | 12 | 继续加大淮河流域暨南水北调江苏段治污力度，督促地方基本完成195项重点治污工程，确保黄桥、李集桥两个省界断面水质达到考核要求，实现“十一五”淮河流域治理任务；落实苏北环境保护工作会议精神，组织开展两轮苏北地区环境专项执法检查 | 3月底前配合国家完成09年度考核；第三季度配合省政府召开淮河流域水污染防治工作会议；每月督查治淮工程进度，每季通报重点治污工程和重点断面水质达标情况；上下半年各开展一次专项执法检查；年底前配合省政府完成沿淮各市治污规划执行情况的考核 | 流域处 环监局监测处等责任处室 | 5 | 污控处 环监局 监测站 |  |
|  | 13 | 加快推进通榆河“清水走廊”建设 | 上半年配合省政府召开通榆河水污染防治工作会议，出台推进通榆河水污染防治的意见；年底前完成规划编制，报请发改委批准实施 | 流域处 环科院 | 5 | 污控处 环科所 |  |
|  | 14 | 加强主要入海河流环境综合整治，做好沿海地区发展中的环境保护工作 | 3月底前配合发改委批复沿海地区环境保护和生态建设三年实施方案并组织实施；6月底前报请发改委批复12条主要入海河流综合整治规划并组织实施 | 流域处 生态处 环科院等处室 | 5 | 污控处 综合处 |  |
|  | 15 | 完成县级以上集中式饮用水源地环境隐患整治；组织开展9个重点城市19个饮用水源地调查评估工作；开展典型乡镇集中式饮用水源地保护区划分 | 6月底前完成9个重点城市19个饮用水源地调查评估，基本完成县级以上集中式饮用水源地环境隐患整治；10月底前组织完成典型乡镇集中式饮用水源地保护区划分工作 | 流域处 环监局 | 5 | 综合处 自然处 环监局 |  |
|  | 16 | 督促地方加大120条城市重点“黑臭”河流整治力度 | 3月底前下发120条“黑臭”河流名单，按季调度，半年通报一次整治情况 | 污防处 | 5 | 污控处 |  |
| 大气污 染防治 | 17 | 强化机动车排气污染防治，统一实施环保标志管理，对重点城市的黄标车采取区域限行等管制措施。启动加油站、储油库等油气回收工作 | 6月底前制订出台机动车环保检测监管平台建设方案，年内完成省级平台一期建设；6月底前会同有关部门制订出台油气回收工作方案 | 污防处 监测处 规财处 | 5 | 污控处 监测站 |  |
|  | 18 | 制订城市扬尘污染防治管理办法，严格控制扬尘污染 | 6月底前会同有关部门报请省政府出台城市扬尘污染防治管理办法 | 污防处 | 5 | 污控处 |  |
|  | 19 | 督促落实城市空气质量评价预警与报告制度，组织开展灰霾监测系统建设 | 4月底前提出全省霾监测能力建设方案，指导沿江8市先行开展霾监测能力建设 | 监测处 规财处 | 5 | 监测站 |  |
|  | 20 | 把保障世博会期间的空气质量，作为今年长三角环保合作重中之重，加强高架源控制，做好重点污染源限产限排应急预案 | 按照环保部要求，会同上海、浙江开展世博空气质量联保和监测工作；4月底前出台重点污染源限产限排应急预案 | 规财处 监测处污防处 | 5 | 监测站 |  |
| 环境执 法监管 | 21 | 加强环境立法和执法监督，配合省大人开展《江苏省机动车排气污染防治条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》实施情况的执法检查 | 年内完成《江苏省环境保护条例（修订）》和《江苏省水污染防治条例》的立法调研和初稿，推进《江苏省环境监测管理办法》的立法工作；6月底前做好省人大执法检查的各项准备工作 | 法规处 污防处 流域处 | 50 | 法规处 污控处 |  |
|  | 22 | 以化工集中区为突破口，配合开展第二轮化工生产企业专项整治 | 督促地方年内基本完成重点化工集中区整治任务 | 污防处 |  | 污控处 |  |
|  | 23 | 开展重金属污染专项整治，加强铅酸电池生产及回收利用、酸洗行业整治；组织做好秸秆禁烧巡查工作 | 6月底前编制完成江苏省重金属污染防治规划，完成全省涉铅行业和苏中苏北部分地区酸洗行业集中整治任务；夏收秋收季节组织开展秸秆禁烧巡查，加强火点监测 | 污防处 环监局 监测中心 咨询中心 | 5 | 污控处 固废中心 自然处 环监局 |  |
|  | 24 | 加强核与辐射环境安全监管，确保放射源、核技术应用单位监管率100%、整治达标率100%；开展伴生放射性矿专项整治；提升核电监测预警能力，完成国家辐射环境监测网运行；及时安全收贮废旧放射源 | 3月份出台放射源、核技术应用单位监督检查方案，跟踪调度落实；4月份完成全省核与辐射监管信息平台建设，及时编制监测月报、季报和年报；6月底前建立完善伴有电磁辐射、放射性项目环评及“三同时”管理规程；8月份完成伴生放射性矿专项整治行动及总结报告；4月启用句容废物库，12月底前完成汤山废物库安全退役工作 | 核管处 辐射站 | 5 | 核管处 辐射站 |  |
|  | 25 | 认真落实《江苏省固体废物污染环境防治条例》，严格执行危险废物经营许可等制度，加强有毒化学品进出口环境管理，加快推进污泥无害化处置和废旧家电安全拆解 | 每季对危险废物经营许可单位抽查一次；年内建成污泥处置示范工程不少于10个，基本完成全省危险废物焚烧设施和废旧家电拆解企业监控系统建设 | 固废中心 污防处 | 5 | 固废中心 |  |
|  | 26 | 强化环境应急管理，开展全省重点环境风险源调查，完善各类环境应急预案及有关制度，妥善处置突发环境事件 | 年内组织完成风险源调查，建立健全风险源数据库；6月份出台贯彻落实环保部关于加强环境应急管理工作意见的实施意见；每季形成全省突发环境事件分析报告 | 应急中心 | 5 | 应急办 |  |
|  | 27 | 认真组织办理省人大代表建议和政协委员提案；加强环境信访工作，继续落实环境纠纷定期排查、地方领导约谈、领导带案下访等制度，着力解决群众反映强烈的信访问题 | 按省人大、省政协要求，按时保质答复代表委员；每半年组织开展一次环境纠纷排查，每季度组织信访总量排名靠前的地方分管领导约谈一次；每月安排厅领导开展带案下访；四季度组织开展全省环保局长大接访活动 | 办公室 信访办 | 5 | 办公室 信访办 |  |
|  | 28 | 加大环境执法稽查力度，推进移动执法平台建设；规范环保部门执法行为，推进依法行政 | 不定期组织重大环境违法案件的稽查或后督察，6月底前建成省级移动执法平台；会同省依法行政办等部门对基层环保局每季开展一次依法行政抽查 | 环监局 法规处 三个督查中心 | 5 | 法规处 环监局 |  |
|  | 29 | 落实环境监测质量管理三年行动计划，做好全省环境监测点位优化调整工作 | 6月底前完成监测点位优化技术导则，10月份对三年行动计划执行情况组织检查 | 监测处 监测中心 | 5 | 监测站 |  |
| 环保改 革创新 | 30 | 完善有关办法，加强小康建设和科学发展环保指标的“双考”工作，发挥强有力的引导作用 | 年内完成“双考”指标的监测和统计，并按规定上报省委、省政府 | 规财处 总量处 监测中心 | 5 | 综合处 监测站 总量办 |  |
|  | 31 | 出台排放水污染物许可证管理办法，扩大排污权有偿使用和交易试点，筹建省排污权交易机构 | 4月份提请省政府审议排放水污染物许可证管理办法；8月底前制订完成太湖流域COD和全省SO2排放权有偿使用和交易办法；年内完成交易机构筹建工作 | 总量处 法规处 | 5 | 总量办 污控处 |  |
|  | 32 | 加大太湖流域环境资源区域补偿力度，并在淮河流域选择部分重点河流开展试点；制订太湖流域关停搬迁重污染企业“以奖代补”政策 | 按季通报太湖流域环境资源区域补偿情况，6月底前配合省财政厅出台补偿资金使用管理办法，逐步将补偿范围延伸至太湖流域所有市县，8月底前出台淮河流域试点方案并组织实施；上半年配合财政部门制订出台“以奖代补”政策 | 流域处 法规处 监测处 规财处 | 5 | 污控处 |  |
|  | 33 | 扩大绿色信贷政策覆盖面、绿色保险试点范围 | 与上海、浙江开展第一次长三角企业环境行为信息评价，6月份公布相关信息；指导苏州、无锡开展绿色保险试点，年底前会同有关部门制订相关管理意见 | 法规处 规财处 | 5 | 法规处 |  |
| 生态建设和农村环境保护 | 34 | 做好生态省建设大会和全国第六届生态省建设论坛的筹备工作 | 4月底前基本完成会议筹备以及省委、省政府《关于加快推进生态省建设的意见（代拟稿）》的修改完善工作；按环保部要求，按时完成论坛筹备工作 | 生态处 法规处 办公室 | 5 | 自然处 |  |
|  | 35 | 更大规模地开展生态示范创建活动，力争苏州、无锡在全国率先达到地级生态市考核标准，6个县（市、区）达到国家生态县（市、区）考核标准、5个城市达到国家环保模范城市考核标准、2个园区达到国家生态工业示范园区考核标准。扩大全国生态文明城市建设试点，在更高层次上推进经济社会与环境保护协调发展 | 上半年完成苏州、无锡创建国家生态市省级考核；7月底前完成吴中区、海安县等县（市、区）创建国家生态县（市、区）省级考核；适时召开创模和创建生态工业园区工作推进会 | 生态处 污防处 科技处 | 5 | 创模办 自然处 |  |
|  | 36 | 积极推动生态旅游示范区创建工作。认真实施亚行贷款项目，切实加强盐城湿地保护 | 3月份会同省旅游局公布全省第一批生态旅游示范区名单；9月底前完成贷款项目可研、环评、移民等报告，做好与亚行谈判的各项准备工作 | 生态处 | 5 | 自然处 |  |
|  | 37 | 按照环保部要求，选择部分市县开展农村环境综合整治目标责任制试点，落实政府责任；召开全省农村环境保护现场会，推广典型经验 | 3月份协助南京市启动国家试点，5月底前组织有关市县拿出省级试点方案；上半年召开现场会 | 生态处 | 5 | 自然处 |  |
|  | 38 | 执行好中央“以奖促治”政策，精心筛选项目，加强资金配套，集中力量建设200个农村环境综合整治示范村 | 3月底前完成200个示范村的组织申报工作并报请省政府办公厅公布名单，年内督促完成整治工作 | 生态处 规财处 | 5 | 自然处 |  |
| 环境科技和环保产业发展 | 39 | 举办第二届环保科技成果展示暨产学研对接洽谈会 | 10月底前举办第二届洽谈会 | 科技处 环科院 咨询中心 | 5 | 科技处 |  |
|  | 40 | 创造条件建立以省环科院、南大环境学院等为核心的环保技术创新联盟和合作实体；培育省级以上环境保护工程中心和重点实验室 | 4月底前制订合作实体建设方案，稳步加以推进；年内建设1-2家省级以上环境保护工程中心和重点实验室 | 环科院科技处 | 5 | 科技处 |  |
|  | 41 | 做好环境服务业的培育和统计工作，全省拥有环保治理设施运营资质的单位年内达到160个 | 按规定上报环境服务业统计报表，年内举办3—5期污染治理设施运营管理操作人员培训班 | 科技处 环科院 咨询中心 | 5 | 污控处 科技处 |  |
|  | 42 | 精心组织实施国家重大水专项，加强环保先进适用技术推广，积极推进国际履约项目 | 按月调度重大水专项实施情况；年内组织1-2次先进适用技术现场推广会；白蚁防治氯丹灭蚁灵替代示范项目年内完成70%饵剂系统安装；6月底前泡沫行业CFC-11整体淘汰项目通过国家验收 | 科技处 流域处 国际合作中心 | 5 | 科技处 污控处 |  |
| 环境宣 传教育 | 43 | 落实全民环境宣传教育意见，配合开展“减少污染、珍爱家园”联合环保行动 | 5月底之前制订出台全民环境宣传教育意见细化方案；年内组织两期重点监管单位法人环保法律法规培训班 | 宣教处 宣教中心 法规处 | 5 | 宣教处 宣教中心 法规处 |  |
|  | 44 | 组织“六·五”世界环境日系列宣传和全省环保“双十佳”评选活动。围绕减排、流域治理等重点工作，在中央及省主流媒体刊发江苏环保稿件150篇以上 | 5月底前完成“双十佳”评选，并组织系列宣传 | 宣教处 宣教中心 | 5 | 宣教处 宣教中心 |  |
| 环保规划和专项资金管理 | 45 | 做好“十一五”环保规划完成情况的评估工作，完成“十二五”环保规划10项前期课题研究；强化环保专项资金管理，争取中央财政资金支持，配合审计部门做好有关审计工作 | 每月调度“十一五”规划落实和10项课题进展情况，年内完成“十二五”环保规划初稿；6月底前完成两项资金技术审核 | 规财处 咨询中心 | 5 | 综合处 污控处 环科所 |  |
| 人事制度改革和人员培训 | 46 | 指导厅系统事业单位改革，加强厅系统的人才引进与培养，组织做好县级环保局长岗位培训等各类培训工作 | 按省人保厅要求，年内指导完成直属单位岗位设置管理等改革工作；3月底前组织编制完成全年培训计划，年内举办两期县级环保局长岗位培训班，完成与南大合作的环保专业培训任务 | 人事处 各处室（局） 直属单位 | 5 | 机关党委 办公室 直属单位 |  |
| 党风廉 政和作 风建设 | 47 | 加强机关党组织建设 | 上半年完成支部和机关党委改选 | 机关党委 | 5 | 机关党委 |  |
|  | 48 | 落实江苏环保系统建立健全惩治和预防腐败体系工作规划，严格执行党风廉政建设责任制 | 3月份开展《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》专题宣传教育月活动，并组织《准则》等有关规定的理论考试；4月份对照《准则》组织自查，完成处级以上干部廉政承诺书的签订工作；7月份对各处室（局）、直属单位进行廉政检查；10月份组织全省环保系统勤政廉政好干部评选活动 | 机关党委 监察室 各处室（局） 直属单位 | 5 | 机关党委 监察室 各处室 直属单位 |  |
|  | 49 | 提高机关作风建设水平，推进文明行业创建 | 3月份召开厅机关作风建设大会并根据会议要求按季调度有关工作进展情况；4月底前完成环保系统文明行业申报工作 | 机关党委 各处室（局） 直属单位 | 5 | 机关党委 各处室 直属单位 |  |
|  | 50 | 进一步规范政府信息公开工作，完善行政权力网上公开透明运行系统，办好江苏环保网站，提高厅系统信息化水平 | 4月份修订完善依申请公开办理流程；6月底前根据试运行情况，完善公开透明运行系统；年内完成江苏环保网的优化改版，保持全国政府环保网站的领先水平 | 信息中心 办公室 | 5 | 办公室 信息中心 |  |

附件2：

2010年度省辖市环保局主要工作目标及考核办法

| 工作项目 | 工作目标及要求 |  | 所占 分值 | 考 核 办 法 | 局责任 处室 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染 减排 | 1 | 根据国家和省减排工作要求，制订实施年度减排计划，确保完成重点减排项目，加强减排“三大体系”建设，实现省下达的年度减排目标 | 5 | 根据年度减排计划实施情况和我省减排考核、统计、监测与预警三个办法考核。未完成省下达的年度减排目标或“十一五”总目标，取消评先资格（总量处考核） | 总量办 |  |
|  | 2 | 对重点污染源的现场监察每月不少于1次，确保环境监察系数达1.8；按照“旬检查、旬监测、旬抽查”的要求，突出抓好集中式污水处理设施运行监管 | 2 | 根据省厅关于重点污染源以及集中式污水处理设施监管的有关文件要求考核，集中式污水处理设施监管情况按旬上报，缺报一次扣0.2分，迟报一次扣0.1分(环监局考核) | 环监局 |  |
|  | 3 | 完善重点污染源自动监控系统，确保联网正常运行；按环保部关于自动监控数据有效性审核考核办法和自动监控设备考核规程，对辖区相关工作进行监督考核；已建脱硫设施的热电厂、自备电厂的自动监控设施全部接入省烟气脱硫在线监控平台 | 2 | 自动监控系统稳定运行率达95%，少1%扣0.1分；自动监控仪器完好率达95%，少1%扣0.1分；比对监测率达95%，少1%扣0.1分；未按要求开展监督考核的，扣1分；未按要求接入烟气脱硫在线监控平台的扣1分（环监局、总量处考核） | 总量处 环监局 |  |
|  | 4 | 组织全省200家企业开展强制性清洁生产审核 | 2 | 完成省厅下达的审核任务，完成率每少5%扣0.5分；对已通过验收的企业组织抽查，不合格的，每个扣0.2分（污防处考核） | 污控处 |  |
|  | 5 | 做好污染源普查数据的动态更新，切实加强环境统计工作 | 1 | 未按环保部要求完成数据动态更新任务的，不得分；环境统计数据迟报一次扣0.2分、出错一次扣0.1分（总量处考核） | 总量办 |  |
| 环保市场 准入和退出 | 6 | 加强环评管理工作，严格执行报告制度，重点强化对钢铁、水泥等六大产能过剩行业的调控；对化工项目实行“三个不批”，推进化工产业结构调整；畅通绿色通道，提高审批效率 | 3 | 违反国家、省有关法律法规和政策要求审批项目的，发现1例扣0.5分；环评业务报表迟报一次扣0.1分（环评处考核） | 开发处 |  |
|  | 7 | 推进重点区域、行业规划环评工作，完成2个以上重点规划的规划环评 | 1 | 少完成1个扣1分（环评处考核） | 开发处 |  |
|  | 8 | 严格执行各类环境标准，对污染严重、经限期治理仍然超标排放的企业，建议地方政府坚决予以关闭 | 2 | 根据环保部限期治理管理办法等规定考核，按季上报限期治理和依法关闭重污染企业的情况，缺报一次扣0.5分(环监局考核) | 环监局 |  |
| 重点流域区域环境综合整治 | 9 | 严格落实2010年度太湖治理目标责任书，重点抓好太湖流域环境执法、应急监测、氮磷总量削减、53个国控断面污染来源调查、六大行业提标改造、省级开发区整治等工作，确保完成年度治太任务 | 4 | 根据重点任务完成情况及太湖湖体、国控断面、主要入湖河流水质达标情况考核(流域处、监测处、环监局考核) | 污控处 监测站 环监局 |  |
|  | 10 | 加大淮河流域暨南水北调江苏段治污力度，完成195项重点治污工程，确保黄桥、李集桥两个省界断面水质稳定达标，实现“十一五”淮河流域治理目标 | 4 | 根据重点治污工程完成及考核断面水质达标情况考核(流域处、监测处考核) | 污控处 监测站 |  |
|  | 11 | 落实省关于加强通榆河水污染防治的有关文件和规划，推进“清水走廊”建设 | 3 | 根据文件、规划落实情况以及通榆河控制断面达标情况考核(流域处、监测处考核) | 污控处 监测站 |  |
|  | 12 | 实施沿海地区环境保护和生态建设三年实施方案和12条主要入海河流综合整治规划，近岸海域环境功能区达标率保持在70%以上 | 2 | 根据方案、规划落实和功能区水质达标情况考核（流域处、生态处、监测处考核） | 污控处 监测站 |  |
|  | 13 | 落实国家长江中下游水污染防治规划，加强长江重点支流的综合治理 | 2 | 根据规划落实情况以及长江流域控制断面达标情况考核(流域处、监测处考核) | 污控处 监测站 |  |
|  | 14 | 完成县级以上集中式饮用水源地环境隐患整治，完成9个重点城市19个饮用水源地调查评估工作，开展典型乡镇集中式饮用水源地保护区划分工作，确保饮用水源地水环境安全 | 2 | 根据隐患整治验收及水质达标情况考核，未完成调查评估和划分任务的扣1分（环监局、流域处考核） | 自然处 监测站 环监局 |  |
|  | 15 | 加大120条城市重点“黑臭”河流整治力度 | 2 | 按省厅要求完成“黑臭”河流整治任务，对抽查中发现整治不合格的，每条扣0.5分（污防处考核） | 污控处 |  |
| 大气污染防治 | 16 | 强化机动车排气污染防治，统一实施环保标志管理，建设检测监管平台，对重点城市的黄标车采取区域限行等管制措施。开展加油站、储油库油气回收工作 | 2 | 根据各地机动车环保标志管理、监控平台建设等情况考核；未按省厅油气回收工作方案开展工作的，扣1分（污防处考核） | 污控处 |  |
|  | 17 | 根据国家防治扬尘污染技术规范及省厅部署，制订城市扬尘污染防治管理办法或工作方案，严格控制扬尘污染 | 2 | 根据办法或方案的制订落实情况考核（污防处考核） | 污控处 |  |
|  | 18 | 执行城市空气质量评价预警与报告制度，沿江8市基本形成霾监测能力 | 2 | 根据预警报告制度落实和沿江8市霾监测能力建设情况考核（监测处） | 监测站 |  |
|  | 19 | 把保障世博空气质量作为今年长三角环保合作重中之重，开展联合监测，加强高架源控制，做好重点污染源限产限排应急预案 | 2 | 根据有关地区世博空气质量联保和监测任务完成情况考核（规财处、污防处、监测处、环监局考核） | 污控处 监测站 环监局 |  |
| 环境执法监管 | 20 | 开展第二轮化工生产企业专项整治，完成重点化工集中区整治任务 | 3 | 根据省政府第二轮化工生产企业专项整治方案落实情况考核，未完成重点化工集中区整治任务的，每个扣1分（污防处考核） | 污控处 |  |
|  | 21 | 开展重金属污染专项整治，加强铅酸电池生产及回收利用、酸洗行业整治，保障群众身体健康 | 3 | 根据省重金属污染防治规划落实以及涉铅行业等专项整治情况考核（污防处、环监局考核） | 污控处 环监局 |  |
|  | 22 | 太湖流域地区每月开展一次专项执法检查，淮河河流和苏北地区每季开展一次专项执法检查；夏收、秋收季节组织开展秸秆禁烧巡查 | 2 | 未按要求开展专项执法检查的，一次扣0.5分；未按时上报检查情况的，一次0.2分；秸秆禁烧按环保部通报的火点情况考核（环监局考核） | 环监局 |  |
|  | 23 | 加强核与辐射环境安全监管，核技术应用单位监督检查率100%、整治达标率100% ，完成辐射环境质量监测任务 | 2 | 监督检查率每下降10%扣0.1分，整治达标率每下降10%扣0.2分。行政审批不规范的，发现一起扣0.1分；出差错的，发现一起扣0.5分。未按要求完成监测任务的扣0.5分（核管处考核） | 核管处 辐射站 |  |
|  | 24 | 落实省固体废物污染环境防治条例，严格执行危险废物经营许可、联单转移等制度，每个省辖市都要建成1个污泥无害化处置示范工程 | 2 | 危险废物未安全处置的，发现一起扣0.5分；未执行转移联单制度的，发现一起扣0.2分；未建成示范工程的不得分（污防处、固废中心考核） | 污控处 固废中心 |  |
|  | 25 | 强化环境应急管理，开展重点环境风险源调查，完善各类环境应急预案及有关制度，强化应急演练，妥善处置突发环境事件 | 3 | 未完成风险源调查任务的不得分；在抽查中发现应急值守脱岗的，每次扣0.2分；未按要求修订有关应急预案的扣1分；未组织应急演练的扣1分；未按时上报饮用水源地巡查报告的，每次扣0.1分；未按有关要求及时报送突发环境事件信息的，每起扣0.5分；对瞒报、迟报、漏报突发事件以及处置不及时或不当引发严重后果的，取消评先资格（应急中心考核） | 应急办 |  |
|  | 26 | 加强环境信访工作，继续落实环境纠纷定期排查、领导接访、带案下访等制度，着力解决群众反映强烈的信访问题 | 3 | 对厅领导下访接访中提出的整改意见或要求，未按要求落实的，每件扣0.5分；对到省信访总量同比上升5%以上的，扣1分；对到京信访总量超过去年水平的，取消评先资格（信访办考核） | 办公室 应急办 |  |
|  | 27 | 规范环境执法行为，推进依法行政；加大对上级执法检查中发现问题的整改力度 | 2 | 根据《江苏省依法行政考核办法》考核，抽查中发现执法行为违法或不当的，每起扣0.5分；上级执法检查中发现问题未整改到位的，每个扣0.5分（法规处、环监局考核） | 法规处 环监局 |  |
|  | 28 | 依法足额征收排污费 | 1 | 根据排污费征收稽查情况考核；快报、月报、季报、年报未按时上报的，每次扣0.1分（环监局考核） | 环监局 |  |
|  | 29 | 落实环境监测质量管理三年行动计划，认真执行各项环境监测报告制度，按要求完成专项监测任务和监测点位优化调整工作 | 2 | 根据行动计划落实以及监测报告制度执行、监测任务、点位优化调整完成等情况考核(监测处考核) | 监测站 |  |
| 环保改革创新 | 30 | 及时、准确上报全面小康建设和科学发展环保考核数据，抓好所辖县(市)考核工作，开展监督性监测 | 2 | 未按时上报数据扣0.5分，未按规定对县级小康考核断面开展监督性监测的，扣0.5分；上报数据与省级监督性监测数据出入较大的，扣1分(规财处、监测处、监察局考核) | 综合处 监测站 监察局 |  |
|  | 31 | 扩大排污权有偿使用和交易试点，全面推开SO2排放权有偿使用和交易 | 2 | 根据省排污权有偿使用和交易有关方案的落实情况考核（总量处考核） | 总量办 |  |
|  | 32 | 落实太湖流域环境资源区域补偿政策，并在淮河流域选择部分重点河流开展试点 | 2 | 根据太湖地区落实补偿政策以及淮河流域部分地区试点情况考核（流域处考核） | 污控处 |  |
|  | 33 | 扩大绿色信贷政策覆盖面，各省辖市参加环境行为评级的企业数同比增长10% | 1 | 未按要求公开企业评级情况的不得分，企业参评数增长率少1个百分点扣0.1分（法规处考核） | 法规处 |  |
| 生态建设和农村环境保护 | 34 | 更大规模地开展生态示范创建活动，制订创建计划，完成省下达的年度创建任务 | 3 | 根据各地创建计划制订和重点创建任务完成情况考核（生态处、污防处、科技处考核） | 自然处 |  |
|  | 35 | 按照环保部要求，每个省辖市都要选择1个县（市、区）开展农村环境综合整治目标责任制试点 | 2 | 根据试点情况考核（生态处考核） | 自然处 |  |
|  | 36 | 完成国家和省农村环境保护“以奖促治”、“以奖代补”项目，集中力量建设200个农村环境综合整治示范村，协助完成土壤污染调查任务 | 2 | 根据省农村环境综合整治考核暂行办法、国家和省资金项目实施工作考核办法以及示范村整治、土壤污染调查情况考核（生态处、规财处、监测处考核） | 自然处 污控处 |  |
|  | 37 | 认真落实《江苏省重要生态功能保护区区域规划》，重点抓好各类自然保护区管护工作，积极推进生态旅游示范区创建工作 | 2 | 根据自然保护区保护条例、省重要生态功能区保护规划要求以及生态旅游示范区创建情况考核，如发生生态破坏事件导致严重后果或不良影响的，不得分（生态处考核） | 自然处 |  |
| 环境科技和环保产业发展 | 38 | 组织开展环保科技成果展示和产学研对接活动 | 1 | 未开展有关活动的不得分（科技处考核） | 法规科技处 |  |
|  | 39 | 精心组织实施国家重大水专项，加强环保先进适用技术推广 | 2 | 根据水专项实施情况考核（科技处考核） | 法规科技处 |  |
|  | 40 | 做好环境服务业的培育和统计工作，全省拥有环保治理设施运营资质的单位年内达到160个 | 2 | 根据环境服务业统计数据上报以及运营资质申报管理情况考核（科技处考核） | 法规科技处 |  |
| 环保规划和专项资金管理 | 41 | 开展“十一五”环保规划评估，完成“十二五”环保规划编制初稿；加强环保专项资金管理，开展绩效评估，提高资金使用效益 | 2 | 每半年上报一次“十一五”环保规划实施情况，每月上报工程实施情况，未按时上报扣1分；未完成“十二五”环保规划初稿扣1分；因专项资金申报项目审核把关不严，被省级及以上审计指出问题的扣1分；未按要求开展绩效评估或在省级抽查中发现绩效评估报告不实的扣1分。(规财处考核) | 综合处 环科所 |  |
| 环境宣传教育 | 42 | 制订省全民环境宣传教育意见的具体实施办法，加强环保新闻宣传，在中央、省级主流媒体及《江苏环境》的用稿量达80篇 | 2 | 根据各地制订落实实施办法和新闻用稿量考核(宣教处考核) | 宣教处 |  |
| 政府信息 公开和信息化建设 | 43 | 实施行政权力网上公开透明运行，加大政府信息公开力度；加强政务信息报送，保障信息畅通；开展环境信息与统计能力项目建设，提高环保网站建设管理水平 | 1 | 根据省政府关于政府信息公开和权力网上公开透明运行的工作要求考核；政务信息考核总分不低于100分，每少10分扣0.2分；在环境信息与统计能力项目建设中，配合不力的扣1分；在省厅的网站综合评比中不低于70分，每少10分扣0.1分（办公室、监测处、监察室考核） | 办公室 污控处 信息中心监察室 |  |
| 党风廉政建设 | 44 | 认真落实厅党组《关于贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系2008－2012年工作规划的实施办法》，加快反腐惩防体系建设 | 3 | 根据各地落实情况考核 (机关党委、监察室考核) | 机关党委监察室 |  |
| 作风 建设 | 45 | 根据省委、省政府和省厅要求，制订落实作风建设年度工作方案。继续加大文明行业创建力度，做好新一轮文明行业的申报工作 | 3 | 根据作风建设方案制订实施和厅作风办明查暗访情况考核；本系统新一轮文明行业(单位)数量低于上一评选年度的，扣2分（厅作风办考核） | 监察室 |  |
| 其他 |  | 工作开拓创新，争创一流水平，并取得明显成效 |  | 两项减排指标超额完成省下达任务的，单超加3分，双超加5分。到京赴省环境信访总量同比每下降5%，加0.2分。所辖地区建成国家生态县（市、区）、国家环保模范城市的，每个加2分；建成国家生态工业园区的，每个加1分；完成环境监测、监察、宣教、信息现代化典型示范建设并通过省厅验收的，每个加0.5分；工作经验受环保部推广的，每项加1分；工作受到环保部表彰的，每项加0.5分 (人事处会有关处室考核) | 各有关处室 直属单位 |  |

附件3：

2010年市直部门目标考核基本分值表

| 序号 | 考核项 | 考 核 指 标 和 考 核 内 容 | 分值 | 评分 部门 | 局责任部门 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点工作 | 《2010年<政府工作报告>重点任务分解落实方案》中确定的工作任务，市委、市政府确定的2010年度重点督查推进的其他重大事项 |  |  | 项目服务指挥部、流域减排指挥部、饮水安全指挥部、创模办、自然处、综合处、固废中心、办公室 |  |
| 2 | 《2010年<政府工作报告>重点任务分解落实方案》 | 完成1项《政府工作报告》分解的工作任务，主要责任单位加1分，配合单位加0.5分；完成力争目标的主要责任单位加2分，配合单位加1分；未完成《政府工作报告》分解的项目，相应扣分。 |  | 政府办督查处 | 项目服务指挥部、流域减排指挥部、饮水安全指挥部、创模办、自然处、综合处、固废中心、办公室 |  |
| 3 | 2010年重点督查推进的重大事项 | 市委、市政府确定的2010年度重点督查推进的重大事项单独计分，获“重大事项完成奖”的责任主体单位加2分，获“重大事项推进一等奖”的责任主体单位加1分，获“重大事项推进二、三等奖”的责任主体单位加0.5分；服务单位减半加分。未完成年度任务的单位，相应扣分（与政府工作报告相同的项目不重复加减分）。 |  | 重大事项督查办 | 项目服务指挥部、饮水安全指挥部、综合处 |  |
| 4 | 受到省委、省政府和国家部委表彰 |  | 2 | 人大、政协 | 各处室、直属单位 |  |
| 5 | 单项工作在全国领先并受到中央、国务院领导批示表扬 |  | 2 | 人大、政协 | 各处室、直属单位 |  |
| 6 | 苏北发展 | 根据争取上级政策、资金、项目情况最高加5分 | 5 | 发改委 | 污控处、综合处 |  |
| 7 | 社会治安综合治理和平安连云港、法治连云港建设 |  | 14 | 政法委法制办 | 办公室 法规科技处 |  |
| 8 | 软环境建设 | 获软环境评议“十佳单位”的加2分。 | 2 | 优化办 | 监察室 |  |
| 9 |  | 获软环境评议进位奖的单位加1分， | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 凡年度内发生损害投资发展软环境行为、被市优化办查处并追究责任或责令追究责任的，每案次扣1分 |  |  |  |  |
| 11 | 信访安全 | 对各县区及市直部门和驻连部省属单位信访工作实行扣分制，最多扣4分。 |  | 信访局 | 信访办、应急办 |  |
| 12 | 人大代表建议办理情况 |  | 3 | 人大 | 办公室、有关处室、直属单位 |  |
| 13 | 政协委员提案办理情况 |  | 3 | 政协 | 办公室、有关处室、直属单位 |  |
| 14 | 四城同创 |  | 3 | 创建办 | 创模办 |  |
| 15 | 联动共建 |  | 3 | 机关工委 | 机关党委 |  |
| 16 | 行政权力网上公开透明运行 |  | 3 | 纪检委、市监察局 | 监察室 |  |
| 17 | 12345政府服务热线 |  | 3 | 审批中心 | 开发处 |  |
| 18 | 目标管理 | 准时参加目标会议；按时上报目标材料；完成目标办下达的各项任务 | 3 | 目标办 | 综合处 |  |

附件4：

市环保局2010年发展项目推进责任分解表

| 序号 | 项目名称 | 实施内容 | 完成情况 | 局责任 部门 | 分值 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 政府工作报告内容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 10、节能减排完成省下达任务 | 全市化学需氧量削减2.2% 、二氧化硫排放量削减3.1% |  | 污控处 | 1 |  |
| 2 | （20）对接省沿海开发实施意见和分类规划，制订实施综合交通、工业布局等13项具体行动方案。 | 制定《连云港市环境保护与生态建设行动方案》 |  | 综合处 | 1 |  |
| 3 | （57）严格控制高耗能、高污染项目，重点实施20项节能技改项目 | 做好项目前期调研和项目环评审批等服务工作 |  | 项目服务指挥部 | 1 |  |
| 4 | （58）积极发展低碳经济，大力推行清洁生产和资源综合利用 | 力争与南京大学等科研部所联合成立连云港市低碳经济研究中心；推动2家企业开展强制性清洁生产工作。 |  | 办公室 固废中心 | 1 |  |
| 5 | （62）抓好水源保护 | 开展蔷薇河饮用水源保护工作 |  | 饮水安全指挥部 | 1 |  |
| 6 | （73）启动玉带河景观带综合整治工程 | 完成《市区水环境综合整治2010年持续改进方案》 |  | 流域减排指挥部 | 1 |  |
| 7 | （78）加大新一轮国家环保模范城市创建力度 | 在省爱卫会向国家推荐“连云港市卫生城”的基础上，力争通过国家环保模范城验收。 |  | 创模办 | 1 |  |
| 8 | （83）建成刘湾垃圾填埋场一期工程 | 为刘湾垃圾填埋场建设做好环评等服务工作 |  | 项目服务指挥部 | 1 |  |
| 二 | 重大事项内容 |  |  |  |  |  |
| 9 | 15、蔷薇河环境综合整治 | 1、蔷薇河环境综合整治项目概算总投资2.1亿元，包括水质自动监测站、浦南镇新圩村污水处理工程、浦南污水处理厂、东海县和新浦区尾水通道、城市应急水源分散式生态湿地污水处理工程、洪门工业园区污水截流工程等9项工程。 |  | 饮水安全指挥部 | 1 |  |
| 10 | 1、连云新城建设 | 该工程西至临洪河西堤，东至北崮山，南至大港西路和242省道，规划面积48.88平方公里。2010年继续实施围填海造陆、基础设施、景观绿化等工程建设，推进新城、开泰和西墅三个涵闸建设。 |  | 项目服务指挥部 | 每项0.5分 |  |
| 11 | 2、疏港道路建设 | 东疏港高速公路全长12.8公里，概算投资15.65亿元，2007年开工，2010年建成；北疏港高速公路全长10.9公里，概算投资10.06亿元，2009年开工，2012年建成。 |  | 项目服务指挥部 |  |  |
| 12 | 3、港口码头工程 | 续建10万吨级氧化铝泊位1个，年通过能力313万吨，投资约6.47亿元；10万吨级散化肥泊位1个，年通过能力318万吨，投资约6.4亿元；5万吨级液体化工品泊位1个，设计吞吐能力195万吨，投资约4.8亿元；迁建海军79大队包括司令部、磨刀塘营区基地等军事设施，建设铁路专用线。 |  | 项目服务指挥部 |  |  |
| 13 | 5、30万吨级深水航道工程 | 2010年全面开工，2014年全面建成，共需浚深航道长约71.2公里，疏浚量约31760万方，总投资估算78.9亿元。 |  | 项目服务指挥部 |  |  |
| 14 | 6、连盐铁路建设 | 新建连盐铁路正线约232.2公里、支线及其它线路64.7公里，改建2.2公里，工程投资总额约245.7亿元，项目工期为3年半，由铁道部与江苏省共同筹资建设。 |  | 项目服务指挥部 |  |  |
| 15 | 7、连临高速公路建设 | 全长51.59公里，总投资32.33亿元，2007年11月全面开工建设,建设工期4年。 |  | 项目服务指挥部 |  |  |
| 16 | 19、徐圩新区开发建设 | 徐圩新区高新区和产业区主要工程全面开展，重点建设云湖核心区工程、道路路网工程、桥梁工程、供水供电设施、指挥塔和综合会馆、云湖商务服务区等工程，年底基本项目具备产业项目入驻基础条件。 |  | 项目服务指挥部 |  |  |
| 17 | 24、南极北路片区改造 | 总投资50亿元，规划开发总面积131万平方米，项目占地801亩，需搬迁居民4900户，总拆迁面积36万平方米；2009年11月开工，计划2015年竣工。 |  | 项目服务指挥部 |  |  |
| 18 | 27、城南国际商务中心 | 三个项目总投资18.5亿元；建设内容包括总投资8亿元的27万平方米专业化国际商贸市场和总投资12亿元的连云港国际花卉物流港，花卉物流港占地面积约1000亩，主要有玻璃钢架智能交易中心、宠物市场、花卉配送中心、花卉展示中心、技术交流培训中心、边缘商品交易区、绿化苗木基地及辅助基础设施。 |  | 项目服务指挥部 |  |  |
| 19 | 29、环球铜业项目 | 项目总投资120亿元，占地约6600亩，选址在连云区板桥工业园三期，计划建设年产80万吨铜冶炼及铜制品加工项目，其中一期投资68亿元人民币，计划建设年产40万吨铜冶炼及铜制品加工项目。 |  | 项目服务指挥部 |  |  |
| 20 | 30、西双湖新城开发建设 | 实施新区公共基础设施项目建设，优化美化新区公共设施和基础环境；推进新区商务设施建设，构建核心功能区、拓展功能区、生活居住区3个圈层大框架；加快新区配套产业项目建设，建设9个生活小区，招引大体量的金融企业、文化产业及综合写字楼入驻。 |  | 项目服务指挥部 |  |  |
| 21 | 32、燕尾新城建设（含燕尾港镇整体搬迁） | 项目计划总投资16亿元，燕尾港镇整体搬迁拆迁房屋建筑面积50万平方米；燕尾新城时代花园小区、安置小区、灌西安置小区、新区医院、农贸市场等各项配套工程建成投入使用。 |  | 项目服务指挥部 |  |  |
| 22 | 33、灌河半岛新区建设 | 编制总体发展规划，建立新的组织架构，以现有产业为基础，打造三大百亿产业板块，实施资源配置、产业发展、基础配套、公共服务、生态环境、就业社保及社会管理一体化工程，呼应江苏沿海开发和市“一体两翼”发展战略，力争用三年时间，将半岛新区打造成江苏沿海开发城乡一体化发展示范区。 |  | 项目服务指挥部 |  |  |