市生态环境局2020年各项重点任务推进表

| 序号 | 目标任务 | 工作进展情况及取得成效 | 是否达序时进度 | 下一步推进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、政府工作报告（我局牵头任务11项，截至8月底数据） |  |  |  |  |
| 15 | 减排指标完成省下达任务，污染排放强度和总量实现“双下降” | 制定印发《连云港市“打赢蓝天保卫战”2020年工作计划》《连云港市2020年度水污染防治工作计划》，核算并下达各县区年度减排任务，组织排定年度减排工程项目并积极推进，按月调度。截止目前，经初步核算可以完成年度减排目标任务。 | 是 | 加快推进列入省大气年度重点工程项目，做好年底总量减排核算和总结，确保完成省下达任务。 |
| 103 | 完成工业炉窑、生物质锅炉提标改造20台。钢铁等重点行业稳定超低排放 | 制定印发《连云港市“打赢蓝天保卫战”2020年工作计划》《连云港市工业炉窑大气污染综合治理设施方案》，排定重点工程项目，按月调度。截止目前，已完成20台工业炉窑、生物质锅炉提标改造。4家钢铁企业完成超低排放改造项目，其中3家完成超低排放监测评估工作。 | 是 | 加快推进镔鑫钢铁超低排放自评估工作，力争年内完成。 |
| 104 | 巩固提升“散乱污”企业整治成效 | 根据《关于开展“散乱污”企业清理整治“回头看”工作的通知》（连污防指办〔2020〕15号），组织对“散乱污”企业清理整治情况开展全面“回头看”，截至目前，全市共排查发现问题反弹“散乱污”企业16家，新发现“散乱污”企业51家，均已列入整治计划实施清理整治。 | 是 | 对“散乱污”企业强化动态管理，坚决杜绝“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。 |
| 106 | 持续开展化工、涂装等重点行业挥发性有机物治理，排放总量比2015年削减25%以上 | 制定印发《连云港市2020年VOCs专项治理工作方案》，排定重点工程项目，按月调度推进。截止目前，初步核算较2015年相比已削减26%，可以完成年度减排目标任务。 | 是 | 加快推进列入年度VOCs重点工程项目，确保年底完成VOCs减排核算任务。 |
| 107 | 加强机动车尾气治理，抓好柴油车和非道路移动机械污染防治 | 摸排非道路移动机械10800台，开展非道路移动机械监督检查120台，路检路查和入户检查120辆，并对检测不合格非道下达整改告知书。 | 是 | 重点针对连云港主港区开展专项整治，督查港区国一以以下排放标准非道路移动机械淘汰，对国二及以上排放标准的非道路移动机械开展体检式监测。组织各县区每月开展柴油货车路检路查和入户检查。 |
| 110 | 60%以上行政村生活污水得到有效治理 | 目前全市1442个行政村中，已完成治理的行政村707个，治理率为49%，另外，正在施工行政村158个，正在招投标行政村65个，预计年底可超额完成目标任务。7个涉农县区中，东海县完成率为40.5%，灌云县完成率43%，灌南县44.8%，赣榆区52.7%，海州区69.6%，连云区95.2%，开发区95.7%（1-8月底的数据）。 | 是 | 指导、支持和督促县区多渠道筹措建设资金，积极主动向上级部门争取补助资金。 |
| 111 | 推进重点河流水环境综合整治，国省考水质优Ⅲ断面达到16个，15条入海河流全面消除劣Ⅴ类 | 编制印发《连云港市2020年度水污染防治工作计划》；每月对20条市级河长制河流、城区黑臭水体开展监测，通报水质情况；每周对蔷薇河、大浦河等流域重要节点开展加密监测，并根据每日水质自动站情况，对蔷薇河、淮沭新河、善后河等河流部分时段水质超标情况发放预警函。完成蔷薇河、淮沭新河、善后河、大浦河、烧香河、车轴河等11条河流沿线排污口排查及监测工作，对问题排口进行交办，强化排口督查。继续推进东海县酸洗石英砂整治，降低氟化物污染，对东海县部分镇区水环境问题、养殖污染问题进行督查，并发交办单。继续开展地表水环境百日攻坚行动，提升汛期国省考断面和饮用水水源地水环境质量。对东海县、海州区等水环境达标形势严峻县区开展重点帮扶行动，查找水环境方面存在的短板，推进问题整治。2020年 1-7月全市国省考水质优Ⅲ断面达到18个，15入海河流全面消除劣Ⅴ类并达到年度考核目标要求。 | 是 | 一是继续开展地表水环境百日攻坚行动，加大汛期河流排查力度，发现问题及时通报、督促整改。二是加大排口管控巡查，年内完成34个国省考断面、入海河流沿线排口排查及监测工作，形成“一断面一清单”。三是加大环境问题分析研判及溯源排查，对问题及时交办督办、推进整改，对问题严重或水质连续不达标断面的“断面长”进行约谈。四是加强水质预警监测。继续开展现有周、月监测工作，同时强化汛期应急监测和加密监测。五是继续推进农村农业面源污染防治，降低农业面源污染。六是对入境河流加密监测，及时函请上游地区加强入境河流水质监管；积极向上级争取剔除或扣除上游来水背景值。 |
| 112 | 实施“无废城市”建设，推动固体废物源头大幅减量、深度资源化利用和安全处置 | 自2017年开展危险废物减存量控风险三年专项行动以来，我局高度重视，狠抓落实。截止2019年12月底，全市危险废物的贮存量为0.21万吨，超额完成省厅1.8万吨的年度目标，与2016同期相比削减5.5万吨，削减率为96.24%。截止目前，我市暂存危废0.38万吨。强化源头控制，2019年至今，我局深入贯彻落实“禁止洋垃圾入境”这一决策部署，实现洋垃圾和危险废物零进口，推进“无废城市”建设工作。2020年我局因固废产生量大的情况，否定10余个建设项目。 | 是 | 结合危险废物处置、危险废物规范化管理专项行动，继续开展“减存量、控风险”工作，切实消除危险废物环境安全隐患。继续深入贯彻落实“禁止洋垃圾入境”这一决策部署，保持洋垃圾和危险废物零进口，做好项目准入工作，严控固废产生量大，无法落实有效处置措施的建设项目。 |
| 114 | 实施“减存量、控风险”专项行动，推进危险废物处置设施建设，提升安全处置能力 | 2019年我市危废年度削减量近两万吨，年末库存量0.21万吨，超额完成省厅“减存量、控风险”1.8万吨的年度目标，同比削减90.6%，截止目前，库存量为0.3万吨。2019年9月，灌云县光大环保1万吨/年危废刚性填埋项目、徐圩新区中节能1万吨/年危废刚性填埋项目分别建成投运。截止目前，全市危废集中处置能力达到12.29万吨，已满足我市现有企业危险废物处置需求，有效的解决了连云港市废盐等危险废物处置难的局面。 | 是 | 继续控制全市企业危废库存量，减少危废环境安全隐患。积极推进计划新增的3个主要危废处置项目建设。 |
| 115 | 全面建成生态环境监测监控体系，实现镇街环境质量、重点污染源监测监控全覆盖，PM2.5实现精准管控，重污染天气和突发环境污染事件得到有效应对 | 推进全市各乡镇/街道大气环境质量监测站点升级工作，开展重污染天气应急管控绩效分级和清单编制工作。 | 是 | 继续推进全市各乡镇/街道大气环境质量监测站点升级工作，力争年内建成生态环境监测监控体系。 |
| 116 | 开展国家生态环境与健康管理试点，创成省级生态文明建设示范县区1个，连云区争创国家级“绿水青山就是金山银山”实践创新基地 | 完成《连云港市生态环境健康管理试点方案》编制工作，并上报生态环境部审核。一是全力支持连云区、东海县争创国家级生态文明示范县区，目前连云区已被省厅列入国家级生态文明示范县区后补名单并公示；二是圆满完成省厅对江苏省第三批生态文明建设示范乡镇（街道）、村（社区）抽查的接待工作，我市参与创建的11个乡镇（街道）和13个村（社区）台账齐全，现场准备充分，给省厅抽查人员留下良好印象，目前创建候选名单已在省厅网站进行公示。三是按照要求，积极准备2020年度省级生态文明示范创建的申报工作。 | 是 | 深化生态文明创建成果,积极开展创建活动。按照省厅的相关要求，持续推进省级生态文明示范创建，力争创成1个省级生态文明建设示范县区、5个以上省级生态文明建设示范乡镇（街道）、10个以上省级生态文明建设示范村（社区）；配合住建部门创成省级特色田园乡村4 个。积极推动连云区争创国家级生态文明示范县区。 |
| 二、政府工作报告（我局配合任务13项，截至8月底数据） |  |  |  |  |
| 17 | 高标准完成石化产业基地规划修编，全面实施封闭管理 | 石化产业基地规划环评行政审查会已于8月24日召开，并已按照会议要求修改完善后报省生态环境厅审查。 | 是 | 积极对接省生态环境厅，做好相关服务工作。 |
| 18 | 徐圩新区产业投资突破450亿元。盛虹炼化启动设备安装；卫星石化投入试生产；中化国际全面拉开建设框架，中化瑞恒投产运行。开工建设公用工程岛、虹洋热电联产扩建等项目 | 盛虹炼化项目已于2018年通过生态环境部审批，目前已完成桩基工程的60%左右，厂前区综合办公楼及职工食堂已建设完成，其他工程正在加快推进建设；卫星石化已于2019年通过新区环保局审批，目前正在加快主体工程建设；中化瑞恒一期已投入试生产，离子膜烧碱及碳三等项目正在施工，中化圣奥聚合物添加剂项目（一期）和瑞兆科电子化学品一期项目环评均已批复，目前已开工建设，中化产业园罐区工程环评初稿已编制完成；公用工程岛项目一期工程环评已通过专家评审，正在申请解决污染物排放指标；虹洋热电扩建项目环评报批稿已报送省厅环评处审查，计划下半年开工建设。 | 是 | 继续做好跟踪服务工作。 |
| 60 | 连徐高铁、连镇铁路建成通车，推进沿海高铁、连临城际铁路规划建设 | 连徐高铁、连镇铁路项目环评已通过审批，现已开工建设；沿海高铁、连临城际铁路正开展前期工作，我局指导环评单位完成环评报告工作。 | 是 | 继续做好跟踪服务工作。 |
| 61 | 启动高铁综合客运枢纽北广场前期工作 | 高铁综合客运枢纽北广场项目正在完善前期手续，我局指导环评单位完成环评报告工作。 | 是 | 继续做好跟踪服务工作。 |
| 62 | 233国道改扩建实质突破，连霍高速新墟互通建成通车 | 233国道改扩建项目环保手续已完成，项目已开始施工；连霍高速新墟互通项目通过环评审批，正在施工。 | 是 | 继续做好跟踪服务工作。 |
| 97 | 完善农村供水管网，疏浚农村河道78条，建设生态河道9条 | 已对各县区板块黑臭水体进行排查，形成排查清单。 | 是 | 按序时进度要求推进工作。 |
| 98 | 全面完成农村人居环境三年整治任务，重点实施镇区提升、村庄达标、庭院美化行动 | 印发水污染防治年度工作计划和签订年度目标责任书等方式，将年度农村生活污水治理目标任务下达各县区，并印发了《关于加快推进2020年度农村生活污水治理工作的通知》（连污防指办〔2020〕25号）等文件，对治理工作进行部署推进，市政府还召开了农村生活污水治理专项推进会。截止目前，全市1442个行政村中，已完成治理的行政村707个，治理率为49%，另外，正在施工行政村158个，正在招投标行政村65个，预计年底可超额完成目标任务。7个涉农县区中，东海县完成率为40.5%，灌云县完成率43%，灌南县44.8%，赣榆区52.7%，海州区69.6%，连云区95.2%，开发区95.7%。 | 是 | 按序时进度要求推进工作。 |
| 100 | 修复石梁河水库生态，建设55公里环湖大道，构建应急供水、生态补水体系 | 连云港市石梁河水库生态修复一期工程环评报告表已通过我局审批。配合市水利局及相关部门积极开展石梁河水库生态修复一期工程，目前项目的承建单位为市交通控股集团，项目的可研已批复，EPC工程总承包、监理、全过程跟踪审计招标工作已完成。市水利局、交通控股集团牵头成立了项目现场指挥部，项目已经开始推进。市生态环境局积极争取资金支持项目建设，目前已完成市级生态文明建设资金项目报告编制，后续全力申报国家水污染防治资金和省生态安全缓冲区试点资金，目前已经将项目资金申请材料上报省厅。截止目前，2020年上半年省生态安全缓冲区试点资金申请已结束，我市石梁河水库项目未申请成功。 | 是 | 继续做好跟踪服务工作，加大生态安全缓冲区试点项目申报工作推进力度。一是推动有条件的地区，积极探索生态安全缓冲区建设，坚持系统化整治思维，以小流域和小区域为单元，以水生态保护修复为重点，整合湿地、农田、林地、水网等自然要素，打造人类生产活动空间与自然生态空间相结合的生态安全缓冲区，推动生态、生活和生产功能的有机融合。二是积极协调项目申报单位，参与试点项目的申报和评审答辩，争取获得省厅项目补助。 |
| 101 | 创成省级特色田园乡村4个 | 配合市住建局按照“生态优、村庄美、产业特、农民富、集体强、乡风好”18字要求，坚持“试点一批、储备一批、带动全面”的思路，加快项目落地推进进度，切实提升特色田园乡村建设品质，努力打造一批与国际海港中心城市交相辉映的地域特色鲜明、乡土气息浓郁、充满发展活力的现代田园乡村。目前，我市已有8个村庄入选省级试点。赣榆区黑林镇小芦山、灌南县李集乡新民村2个村首批试点已完成建设工作，并已获得省命名（苏田园联发[2020]1号），赣榆区班庄镇前集村等3个第二批试点和连云区高公岛街道黄窝村等3个第三批试点村庄均稳步开展建设工作。围绕打造赣榆吴山、赣榆滨海、云台山、灌云沿新沂河4个示范区和东海县李埝—温泉示范区、灌南西部示范区两个示范培育区的工作思路，择优申报下一批省级试点，做好市级试点培育工作。通过不断将本地特有的西游文化、盐文化、山海文化等元素注入田园乡村建设中，打造出一个个独具魅力和特色、活力彰显的村庄，起到了良好的典型示范作用。 | 是 | 继续配合配合市住建局按照“生态优、村庄美、产业特、农民富、集体强、乡风好”18字要求，坚持“试点一批、储备一批、带动全面”的思路，加快项目落地推进进度。 |
| 105 | 整治提升化工行业，依法关闭不达标化工企业 | 目前灌南县已经完成关闭43家，其中2018年关闭21家，2019年关闭22家；灌云县已完成关闭60家，其中2018年关闭35家，2019年关闭25家。灌云临港产业区有1家企业达到“两断三清”符合验收标准，7家企业主要生产设备拆除完成；6家企业主要设备正在拆除，3家企业正在启动设备拆除；灌南化工园区有1家企业设备已经拆除，废水处理站废水仍在处理；7家企业主要设备正在拆除，3家企业正在启动设备拆除。 | 是 | 配合工信部门对关闭退出企业进行验收。 |
| 108 | 落实工地扬尘管控“六个100%”。严控港口散货装卸作业及堆场污染 | 印发《国控点周边建筑工地8-12月环境空气质量强化攻坚方案》，推进在港区建设TSP和粉尘在线监测。 | 是 | 督促各县区继续严格落实《国控点周边建筑工地8-12月环境空气质量强化攻坚方案》，落实工地扬尘管控“六个100%”。继续严格控制港口散货装卸作业及堆场污染 |
| 113 | 积极推广有机肥，化肥农药使用零增长 | 印发《关于定期报送农业农村污染治理攻坚战重点定量指标完成情况的函》（连环函〔2020〕28号），2020年上半年较去年化肥使用量减少803.5吨，测土配方施肥技术推广面积418.44万亩，农药使用减少33.966吨 | 是 | 根据《关于定期报送农业农村污染治理攻坚战重点定量指标完成情况的函》（连环函〔2020〕28号），继续按月对工作进展情况进行调度和推进。 |
| 117 | 推进31个重点领域的安全风险排查，排出隐患清单、整改清单、责任清单，推进专项整治 | 印发了《连云港市危险废物处置专项整治实施方案》和《连云港市生态环境局危险废物处置专项整治具体实施方案》，大力开展危险废物处置专项整治，截至目前，累计出动2933人次，检查排查企业1373家次，对排查出的462个环境隐患督促立查立改、即知即改，目前已整改完成415项，按序时进度正在整改47项，问题整改完成率89.8%。 | 是 | 把危废处置纳入危险废物等安全整治三年行动，持续抓好整改落实。积极组织开展部门沟通协调，对安全问题线索及时交办相关部门核查处理。继续组织环境安全隐患排查整治，对排查发现的各类环境违法行为，依法从严从速处罚，督促企业落实安全生产主体责任。 |
| 三、民生实事（涉及我局任务12项，截至9月底数据） |  |  |  |  |
| 43 | 建设55公里石梁河水库环湖道路 | 配合市水利局及相关部门积极开展石梁河水库生态修复一期工程，目前项目的可研、环评已批复，EPC工程总承包、监理、全过程跟踪审计招标工作已完成。市水利局、交通控股集团牵头成立了项目现场指挥部，项目已经开始推进，部分绿化工程已完成。市生态环境局为项目积极争取资金支持，目前已联合市财政部门安排部分生态文明建设资金用于项目前期建设，申报国家8000万元水污染防治资金也已通过省级和国家层面审核，等待下达。 | 是 | 继续做好跟踪服务工作。加大生态安全缓冲区试点项目申报工作推进力度。一是推动有条件的地区，积极探索生态安全缓冲区建设，坚持系统化整治思维，以小流域和小区域为单元，以水生态保护修复为重点，整合湿地、农田、林地、水网等自然要素，打造人类生产活动空间与自然生态空间相结合的生态安全缓冲区，推动生态、生活和生产功能的有机融合。二是积极协调项目申报单位，参与试点项目的申报和评审答辩，争取获得省厅项目补助。 |
| 66 | 加强汽车尾气治理，建成10套机动车尾气遥感监测设施 | 市区柴油货车主干道建成10套机动车尾气遥感监测设施 | 是 | 筛查高污染排放黑烟车。 |
| 67 | 开展非道路移动机械污染、柴油货车超标排放及建设工地扬尘专项整治 | 累计完成11000台非道路移动机械摸排登记，对连云港港区非道路移动机械开展集中式专项监测。组织各县区组织柴油货车路检路查、入户检查工作。列入市大气年度重点工程项目中完成扬尘工地视频监控、喷淋设施等工地195个。 | 是 | 持续开展非道路移动机械摸排登记编码发牌工作。安装使用视频监控、喷淋设施、空气质量监测仪在规模以上工地。 |
| 68 | 实施主城区烟花爆竹禁放管理。 | 配合相关部门开展工作 | 是 | 继续配合相关部门开展工作 |
| 73 | 改造11座污水提升泵站。建设墟沟污水处理厂扩建工程。推进乡镇污水全收集、处理设施全运行 | 编制、印发《2020年度水污染防治年度工作计划》，将污水处理厂提质增效列入年度计划进行推进；成立城镇污水处理提质增效专项工作组，印发《关于加快推进 2020 年度城镇污水处理提质增效重点工作的通知》（连污防指办〔2020〕21 号）、《连云港市城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》（连污防指办〔2020〕26号）。全面开展乡镇污水处理厂运行情况督查，对发现的问题以污防办交办单进行交办，推进整改。 | 是 | 落实《关于开展地表水环境百日攻坚行动的通知》（连污防指办〔2020〕28号），严肃查处乡镇和村庄污水处理设施不正常运行、运行负荷低、建而不用等问题。 |
| 74 | 实施大浦工业区污水处理厂扩建工程 | 项目环评已经批复，年初将大浦工业区污水处理厂扩建工程列入年度水污染防治工作计划重点工程清单进行推进。目前已开工建设，试桩已结束。 | 是 | 定期调度项目进展情况。指导开发区分局做好项目服务工作 |
| 76 | 15条入海河流全面消除劣Ⅴ类 | 提请市政府召开全市水污染防治联席会议、汛期水污染防治工作会议；约谈不达标断面长、存在问题河流乡镇长；印发年度水污染防治工作计划、不达标水体达标方案等；开展地表水环境百日攻坚行动，提升汛期水环境质量；对东海县、海州区、灌云县、徐圩新区等水环境达标形势严峻县区（管委会）开展重点帮扶行动，查找水环境方面存在的短板，推进问题整治；加密监测频次，及时督查预警；完成蔷薇河、古泊善后河、大浦河、烧香河、车轴河等11条河流排查监测，对问题排口交办整治；针对上游来水超标，函请相关地区加强管控和污染治理。入海河流水质提升明显，2020年 1-8月全市15入海河流全面消除劣Ⅴ类。 | 是 | 一是年内完成主要入海河流沿线水污染源排查，对部分排口开展监测，通报存在问题推进县区整改；二是加强水质预警监测。对入境河流加密监测，及时函请上游地区加强入境河流水质监管；积极向上级争取剔除或扣除上游来水背景值。三是推进雨污分流管网及污水处理厂扩建工程建设，推进城镇污水处理厂提质增效，为实现年度目标夯实基础。 |
| 78 | 建成1处年处理能力2万吨危废处置设施 | 现已经完成3个丙类库房、1个丁类库房、1个丙类车间建设，建筑面积共4036平方米，主要设备已与厂家完成预订购,设备正在生产加工中。目前正在进行库房及车间内外墙粉刷，地坪及焚烧设备基础施工。 | 是 | 积极推进，力争年底前完成。 |
| 81 | 建设4个省级特色田园乡村 | 配合市住建局按照“生态优、村庄美、产业特、农民富、集体强、乡风好”18字要求，坚持“试点一批、储备一批、带动全面”的思路，加快项目落地推进进度，切实提升特色田园乡村建设品质，努力打造一批与国际海港中心城市交相辉映的地域特色鲜明、乡土气息浓郁、充满发展活力的现代田园乡村。目前，我市已有8个村庄入选省级试点。赣榆区黑林镇小芦山、灌南县李集乡新民村2个村首批试点已完成建设工作，并已获得省命名（苏田园联发[2020]1号），赣榆区班庄镇前集村等3个第二批试点和连云区高公岛街道黄窝村等3个第三批试点村庄均稳步开展建设工作。围绕打造赣榆吴山、赣榆滨海、云台山、灌云沿新沂河4个示范区和东海县李埝—温泉示范区、灌南西部示范区两个示范培育区的工作思路，择优申报下一批省级试点，做好市级试点培育工作。通过不断将本地特有的西游文化、盐文化、山海文化等元素注入田园乡村建设中，打造出一个个独具魅力和特色、活力彰显的村庄，起到了良好的典型示范作用。 | 是 | 继续配合配合市住建局按照“生态优、村庄美、产业特、农民富、集体强、乡风好”18字要求，坚持“试点一批、储备一批、带动全面”的思路，加快项目落地推进进度。 |
| 82 | 完成200个以上村庄生活污水治理 | 印发水污染防治年度工作计划和签订年度目标责任书等方式，将年度农村生活污水治理目标任务下达各县区，并印发了《关于加快推进2020年度农村生活污水治理工作的通知》（连污防指办〔2020〕25号）等文件，对治理工作进行部署推进，市政府还召开了农村生活污水治理专项推进会。经调度，截止目前，年内已完成治理的行政村137个，另有179个行政村正在施工，预计年底可按时完成考核任务。 | 是 | 按序时进度要求推进工作。 |
| 83 | 完成农村河道疏浚78条、224公里，建设生态河道9条 | 配合市水利局开展农村黑臭水体排查识别，进行农村河道疏浚，推进水系流通，建设生态河道。 | 是 | 按序时进度要求推进工作。 |
| 92 | 开展“千吨万人”饮用水水源地整治 | 全市共有“千吨万人”饮用水水源地15个，目前已完成10个，“千吨万人”饮用水水源地以下73个，目前完成71个。 | 是 | 督促各县区镇政府加快改造工程进度，确保按年度计划如期完成“千吨万人”饮用水源地整治工作。 |